编号：晋伍纬绩效评【2021】第026号

沁县足球场建设项目支出绩效评价报告

主管部门：沁县体育服务中心

建设单位：沁县体育服务中心

委托单位：沁县财政局

评价机构：山西伍纬绩效管理咨询有限公司

2021年11月11日

目  录

摘  要	2

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）资金投入和使用情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）评价目的	2

（二）评价对象和范围	2

（三）评价依据	2

（四）评价方法	2

（五）评价原则	2

（六）评价思路	2

（七）评价指标体系	2

（八）评价工作过程	2

（九）社会调查	2

三、评价结果及结论	2

（一）评价结果	2

（二）评价结论	2

四、指标分析	2

（一）项目决策	2

（二）项目过程	2

（三）项目产出	2

（四）项目效益	2

五、主要绩效和经验做法	2

（一）主要绩效	2

（二）主要经验	2

六、存在问题	2

七、改进建议	2

八、结果应用建议	2

附件1：评价指标体系	2

附件2：基础数据表	2

附件3：访谈报告	2

附件4：满意度调查报告	2

- 摘  要

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求，根据《沁县财政局关于开展财政项目支出绩效评价的通知》（沁财绩效〔2021〕3号），山西伍纬绩效管理咨询有限公司受沁县财政局的委托，于2021年10月至11月对沁县足球场建设项目支出进行绩效评价。

一、概述要素

（一）项目概述

《“十三五”公共体育普及工程实施方案》提出的建设目标和任务是：到2020年，人均体育场地面积达到1.8平方米，形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，各类体育设施的利用率有较大提升，基本满足群众体育健身需求。每万人拥有足球场地0.5块，有条件的地区达到0.7块以上。沁县2018年人口数量为18万人，按照要求应该拥有9块足球场地。但是，足球运动场地是沁县的一处短板，目前还没有一块公共足球场地。沁县县委、县政府积极响应国家足球发展规划，利用沁县体育健身中心项目空地，建设1块11人足球场和4块5人足球场，为沁县群众提供一个可以尽情挥洒汗水的足球场地。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

沁县足球场建成后将改善地方公共体育设施，促进人们身体素质提高；项目同时兼顾沁县承办地方专项体育比赛和举行小型集会和演艺演出活动，能从多方面提高沁县的城市品位，完善城市基础设施，推动区域发展。

2.项目绩效目标

评价组根据沁县体育服务中心提供的项目绩效目标申报表，结合项目实际实施情况，梳理出本项目绩效目标。具体目标见表0-1。

表0-1 绩效目标完成情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量 | 建设场地面积 | 10568㎡ | 10568㎡ |  |
|  |  | 场地建设数量 | 5块 | 5块 |  |
|  | 质量 | 场地验收合格率 | 100% | 100% |  |
|  | 时效 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 |  |
|  |  | 项目建设周期 | 6个月 | 4个月 | 工程施工管理规范，建设进度加快 |
|  | 成本 | 项目成本控制率 | ≤0% | -6.68% |  |
| 效益 | 社会效益 | 改善公共体育设施基础 | 改善 | 改善 |  |
|  |  | 提供健身场地情况 | 完成 | 完成 |  |
|  |  | 推动足球运动普及情况 | 推动 | 推动 |  |
|  |  | 举办大型赛事数量 | ≥2场 | 1场 | 当地人口数量较少；足球运动仍需普及 |
|  | 可持续发展 | 足球场开放情况 | 开放 | 部分开放 | 夜间场地虽然开放但不开灯光 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 88.90% |  |

3.资金性质及资金收支情况

沁县足球场建设项目计划投资659.09万元，资金分为中央级资金440万元，其余为沁县财政配套资金。项目完成投资615.6万元。项目实际到位资金506万元，其中包括中央级资金440万元，省级资金66万元；项目实际支出资金510.30万元，其中包括中央级和省级资金506万元，沁县体育服务中心支付4.3万元；项目仍有105.30万元工程款尚未支付。

4.评价结果

沁县足球场建设项目支出绩效评价总得分为89.72分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况将见表0-2。

表0-2 绩效评价得分表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 19.30 | 16.53 | 30 | 23.89 | 89.72 |
| 得分率 | 96.50% | 82.65% | 100% | 79.63% | 89.72% |

二、项目绩效

新建1个标准11人制足球场，4个小型5人制足球场，项目建设面积10569平方米，项目验收全部合格，建设周期为4个月，足球场运行使用后可以提高沁县体育设施基础，推动当地足球运动普及，也为当地群众提供一个休闲健身场地。

三、主要经验

项目施工单位严格按照设计内容施工，确保项目如期完成。项目施工单位严格按照项目初步设计方案执行，工程竣工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同对工程质量进行评定，严格按照国家有关建筑质量标准对工程进行验收。项目工程均合格验收。项目建设周期也比预期提早完成2个月。

四、主要问题

（一）项目管理制度不健全。沁县体育服务中心未制定资金管理制度，也未制定建设项目管理制度。对于建设项目规划、设计、审批、变更内容、合同管理、责任划分、档案归档等方面存在管理隐患；资金支出流程不够明确，不利于专项资金的使用和监督。

（二）项目县级配套资金未能到位。按照资金到位情况，中央级、省级项目建设资金均已到位，但县级资金未能到位，导致项目建设工程款还有部分欠款尚未支付。

（三）项目完成后，效益目标未完全实现。根据评价组了解，沁县足球场建设2020年11月正式完工并投入使用，在投入使用后，举办大型足球赛事较少，仅开展沁县2021年夏季足球联赛，开展其他规模较大的足球赛事较少。

五、相关建议

（一）完善并出台建设项目和专项资金管理办法。建议沁县体育服务中心应出台建设项目管理制度，加强单位项目决策管理，提高建设规划和建设水平。对于专项资金方面，要求资金专款专用，针对专项资金支出应当按照一定流程进行支付。

（二）县级配套资金应按照相关要求及时到位。沁县足球场建设项目县级配套资金应根据项目建设计划按时足额到位，保证项目顺利实施，确保项目如期按时保质完工；资金未能及时到位将影响项目建设。

（三）沁县体育服务中心应积极协调开展大型足球赛事。沁县体育服务中心应积极协调社会单位，组织相关足球赛事，推广足球运动在沁县的普及。通过举办较大规模的足球赛事也可以让更多的群众加入足球运动，也让更多的人了解沁县，同时带动体育相关产业发展，促进沁县体育事业达到向更高水平。

沁县足球场建设项目支出

绩效评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求，根据《沁县财政局关于开展财政项目支出绩效评价的通知》（沁财绩效〔2021〕3号），山西伍纬绩效管理咨询有限公司受沁县财政局的委托，于2021年10月至11月对沁县足球场建设项目支出进行绩效评价。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

足球运动是具有广泛影响的世界性运动，深受广大人民群众喜爱。随着人民生活水平不断提高，体育健身意识不断增强，足球运动在我国快速发展，已经成为全民健身的重要组成部分，对于提高国民素质，丰富精神文化生活，发展体育产业，实现体育强国梦具有重要意义。为提升公共体育普及水平，进一步满足人民群众日益增长的体育健身需求，提高中华民族身体素质，根据《全民健身计划(2016-2020年)》、《中国足球中长期发展规划(2016-2050年)》和《全国足球场地设施建设规划（2016-2020年）》，提出了《“十三五”公共体育普及工程实施方案》。

党和国家高度重视公共体育普及工作，把扩大体育服务有效供给作为满足群众体育健身需求的物质基础和必要条件，“十二五”期间，国务院陆续制定了《全民健身计划(2011-2015年》、《关于加快发展体育产业、促进体育消费的若干意见》，有关部门组织实施《“十二五”公共体育设施建设规划》，出台了体育场馆运营管理、体育场馆税费优惠等相关文件，地方各级政府加大对公共体育服务设施投入，推动体育健身事业和体育产业发展，城乡公共体育服务设施得到明显改善，公共体育普及水平明显提高。截止2015年底，我国人均体育场地面积达到1.57平方米，全国经常参加体育锻炼人数比例达到33.9％，健康文明的生活方式正在形成。

但目前，我国公共体育普及程度仍然较低，服务设施未能满足群众快速增长的体育健身需求，具体表现在：一是总量不足，人均体育场地面积仍远低于日、韩等周边国家平均水平。特别是缺少便捷实用的体育健身设施。二是结构欠合理，城乡之间、区域之间设施数量和质量水平存在较大差异，中西部的一些农村地区，贫困地区普遍缺少体育设施；体育设施中大中型体育场馆占比较高，群众性健身场馆占比偏低。三是设施利用率不高，社会开放度不够。四是社会力量调动不足，投资主体单一，建设管理理念相对落后，专业运营管理人才比较缺乏。

加强公共体育服务设施建设，提高公共体育普及水平，不断满足人群民众日益增长的体育健身需求，是各级政府履行公共服务职能的重要内容，是贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《全民健身计划（2016-2020年）》的具体行动，对于提升国民身体素质和健康水平、增强全体人民获得感都具有重要意义。

《“十三五”公共体育普及工程实施方案》提出的建设目标和任务是：到2020年，人均体育场地面积达到1.8平方米，形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，各类体育设施的利用率有较大提升，基本满足群众体育健身需求。每万人拥有足球场地0.5块，有条件的地区达到0.7块以上。改造新建社会足球场地块2万块。除少数山区外，每个县级行政区域至少建有2个社会标准足球场地（含县级公共体育场内足球场），有条件的城市新建居住区应建有1块5人制以上足球场地。

2018年，沁县拥有人口18万人，按照要求应该拥有9块足球场地。但是，足球运动场地是沁县的一处短板，目前还没有一块公共足球场地。沁县县委、县政府积极响应国家足球发展规划，利用沁县体育健身中心项目空地，建设1块11人足球场和4块5人足球场，为沁县群众提供一个可以尽情挥洒汗水的足球场地。

2.项目立项依据

（1）《中华人民共和国体育法》；

（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（3）《山西省体育事业“十三五”发展规划》；

（4）《长治市国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

（5）《沁县县城总体规划》（2013年-2030年）；

（6）《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）；

（7）《国务院关于印发全民健身计划（2016—2020年）的通知》（国发〔2016〕37号）；

（8）《国家发展改革委、国家体育总局关于印发“十三五”公共体育普及工程实施方案的通知的通知》（发改社会〔2016〕2850号）；

（9）《山西省发改和改革委员会 山西省体育局关于贯彻落实国家“修订印发<“十三五”公共体育普及工程实施方案>”的通知》（晋发改社会发〔2019〕145号）；

（10）《长治市发展和改革委员会转发山西省发展改革委员会 山西省体育局关于贯彻落实国家“修订印发〈“十三五”公共体育普及工程实施方案〉”的通知》（长发改社会发〔2019〕109号）；

（11）《沁县发展和改革局关于沁县体育服务中心沁县足球场建设项目可行性研究报告的批复》（沁发改审发〔2019〕19号）；

（12）《沁县发展和改革局关于沁县体育服务中心沁县足球场建设项目初步设计的批复》（沁发改审发〔2019〕22号）；

3.项目主要内容

（1）项目主要建设内容

主体施工工程：建设1个标准11人制足球场，建设面积为7072平方米；建设4个小型5人制足球场，建设面积3496平方米；足球场草坪选择人工草坪，草皮基础采用水泥混凝土基础，场地垫层120mmC25混凝土，下层为300mm厚3:7灰土分层夯实。

照明工程：照明选用的是LED聚光灯11人足球场照明灯杆高度为12米，5人足球场照明高度为8米，11人足球场布灯与球场四角和中间，装6组灯，每组高杆灯上装5盏灯，5人足球场布灯与球场四角，装4组灯，每组高杆灯上装2盏灯。

（2）项目建设周期

根据《沁县发展和改革局关于沁县体育服务中心沁县足球场建设项目初步设计的批复》（沁发改审发〔2019〕22号）批复内容，项目建设周期共6个月，项目前期准备计划从2020年7月开始，项目总体完工并验收实际为2020年12月。

根据项目实际情况，项目整体建设周期4个月，项目2020年7月前期准备，2020年10月完工并验收通过。

4.项目组织管理

本项目涉及组织管理单位包括：沁县体育服务中心、沁县财政局、河南基兆建筑工程有限公司、正飞建设有限公司、沁县太森盛瑞电力工程有限公司、山西嘉辰工程咨询有限公司、山西凯的建设设计规划有限公司长治分公司、北方中正工程项目管理有限公司、林州锦城监理有限公司。

沁县体育服务中心：项目建设单位，负责资金申请、项目实施、项目监督检查和验收、项目资金支付；

沁县财政局：负责项目资金拨付、绩效评价；

河南基兆建筑工程有限公司：项目施工单位，负责项目主体建设工作；

正飞建设有限公司：负责项目挡土墙工程建设工作；

沁县太森盛瑞电力工程有限公司：负责项目配电工程、灯杆灯具安装和维修；

山西嘉辰工程咨询有限公司：负责项目可行性研究报告编制工作；

山西凯的建设设计规划有限公司长治分公司：负责项目初步设计，并出具设计方案；

北方中正工程项目管理有限公司：负责项目造价及工程量清单编制工作、招标控制价编制工作；

林州锦城监理有限公司：项目监理单位，负责对项目施工工程监理；

- （二）资金投入和使用情况

1.资金投入

根据《沁县财政局关于下达专项资金通知》（沁财建〔2020〕32号）文件内容，到位中央基建投资预算2020年公共体育普及工程足球场建设资金440万元；根据《沁县财政局关于下达专项资金通知》（沁财建〔2021〕22号）文件内容，到位中央基本建设省级配套支出预算资金66万元，沁县足球场建设项目实际到位资金506万元，县级配套的153.09万元未到位。

2.资金使用

沁县足球场建设项目实际到位资金506万元，实际支出资金510.30万元，其中支出中央级和省级预算资金506万元，沁县体育服务中心垫付资金4.3万元。具体支出情况见表1-1。

表1-1 项目支出情况表

| 支出类型 | 支付单位 | 合同价 | 审计价 | 支付数 | 欠款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程款 | 河南基兆建筑工程有限公司 | 532.41 | 530.13 | 424.83 | 105.30 |
| 挡土墙工程款 | 正飞建设有限公司 | 33.13 | 32.73 | 32.73 |  |
| 配电工程款 | 沁县太森盛瑞电力工程有限公司 | 7.93 | 7.79 | 7.79 |  |
| 可行性研究报告编制费 | 山西嘉辰工程咨询有限公司 | 4.3 | 未审计 | 4.3 |  |
| 初步设计费 | 山西凯的建设设计规划有限公司长治分公司 | 14 | 未审计 | 14 |  |
| 造价工程量清单费、招标控制价 | 北方中正工程项目管理有限公司 | 3 | 未审计 | 3 |  |
| 基础设施配套费 | 沁县住建局 | 10.65 | 未审计 | 10.65 |  |
| 监理费 | 林州锦城监理有限公司 | 13 | 未审计 | 13 |  |
| 合计 |  | 618.42 | 615.60 | 510.30 | 105.30 |

- （三）项目绩效目标

1.项目总体目标

沁县足球场建成后将改善地方公共体育设施，促进人们身体素质提高；项目同时兼顾沁县承办地方专项体育比赛和举行小型集会和演艺演出活动，能从多方面提高沁县的城市品位，完善城市基础设施，推动区域发展。

2.项目绩效目标

评价组根据沁县体育服务中心提供的项目绩效目标申报表结合项目实际实施情况，梳理出本项目绩效目标。具体目标见表1-2。

表1-2 绩效目标完成情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量 | 建设场地面积 | 10568㎡ | 10568㎡ |  |
|  |  | 场地建设数量 | 5块 | 5块 |  |
|  | 质量 | 场地验收合格率 | 100% | 100% |  |
|  | 时效 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 |  |
|  |  | 项目建设周期 | 6个月 | 4个月 | 工程施工管理规范，建设进度加快 |
|  | 成本 | 项目成本控制率 | ≤0% | -6.68% |  |
| 效益 | 社会效益 | 改善公共体育设施基础 | 改善 | 改善 |  |
|  |  | 提供健身场地情况 | 完成 | 完成 |  |
|  |  | 推动足球运动普及情况 | 推动 | 推动 |  |
|  |  | 举办大型赛事数量 | ≥2场 | 1场 | 受到当地人口数量较少，足球运动仍需普及 |
|  | 可持续发展 | 足球场开放情况 | 开放 | 部分开放 | 夜间场地虽然开放但不开灯光 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 88.90% |  |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价目的

本次绩效评价目的主要有以下几个方面，一是客观反映沁县足球场建设项目资金的使用绩效情况，分析问题，总结项目实施过程中的经验，同时提出改进建议，提高财政资金的使用效益；二是分析评价资金及填报的绩效目标实现程度，为沁县体育服务中心在其他类似项目申请预算资金提供依据；三是全面考察项目效益情况，为沁县财政局在安排同类项目时提供可参考可借鉴的资料。

- （二）评价对象和范围

根据《沁县财政局关于开展财政项目支出绩效评价的通知》（沁财绩效〔2021〕3号）文件要求，本次绩效评价对象为沁县足球场建设项目经费506万元。

评价范围主要为沁县足球场建设项目所涉及的所有项目支出，了解和掌握项目资金具体流向和支付情况，反映项目建设实施过程中遇到的问题，以及带来的效益情况。

- （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》财预〔2018〕167号；

4.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

5.《山西省委、山西省人民政府正式印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>》（晋发〔2018〕39号）；

6.《关于贯彻落实<中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；

7.《长治市全面实施预算绩效管理工作方案》（长发〔2019〕12号）；

8.《长治市财政局关于印发<长治市全面实施预算绩效管理实施细则>的通知》（长财绩效〔2020〕3号）；

9.《沁县全面实施预算绩效管理工作方案》（沁发〔2020〕5号）；

10.《沁县财政局关于开展财政项目支出绩效评价的通知》（沁财绩效〔2021〕3号）；

11.相关法律法规和政策文件；

- （四）评价方法

1.比较法：是指通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况进行比较，综合分析沁县足球场建设项目的绩效目标实现程度。本次评价工作，通过项目之间的横向、纵向比较，资金实际绩效与目标绩效之间比较，以及项目实际状况与设定评价标准的比较等，对该专项资金进行综合评价。

2.因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价主要分别对项目立项依据，绩效目标设定，资金投入合理性，资金管理和组织管理状况，项目产出、效益等因素进行分析评价。

3.公众评判法：通过专家评价、访谈、公众问卷及抽样调查等方式对项目资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- （五）评价原则

1.科学公正。本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，采用定量与定性分析相结合的多种评价方式，对沁县足球场建设项目资金绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。本次绩效评价立足于项目实际，通过审核项目单位的绩效目标自评报告等资料与数据，着眼于项目整体分析评价，兼顾资金与政策、绩效目标与效果等重点，得出符合项目实际情况的结果结论。

3.激励约束。本次绩效评价为沁县财政局预算安排、政策调整、改进管理，为体现奖优罚劣和激励约束导向提供参考依据，帮助长治市提高项目资金绩效、完善政策内容、提高项目的管理水平。

4.公开透明。根据相关政策文件规定，本次绩效评价将坚持公开透明的原则，做到每一阶段各项工作都做到过程公开、行为公开和结果公开，自觉接受财政部门、被评单位、相关人员等社会各界的监督，实现绩效评价阳光化目的。

- （六）评价思路

本次沁县足球场建设项目支出绩效评价采取“关注项目进度，掌握群众需求”。“关注项目进度”就是对项目建设内容是否达到预期情况进行考察，对项目建设内容、工程质量、实施周期等进行考察，并给出相应结论；“掌握群众需求”就是对项目实际建设情况进行调查，了解群众对足球场还有哪些需要改进的意见，同时客观反映项目带来的社会效益、可持续性效益以及当地群众的满意情况。

- （七）评价指标体系

1.指标体系设计总体思路

根据《沁县财政局关于开展财政项目支出绩效评价的通知》（沁财绩效〔2021〕3号）文件要求，结合“关注项目进度，掌握群众需求”的总体思路，以沁县足球场建设项目为评价对象，重点考察项目资金绩效目标过程管理、产出效益展开分析评价，突出绩效目标的实现程度，最终形成本项目支出绩效评价体系。

2.指标体系

指标体系主要包括决策、过程、产出、效益4个一级指标、11个二级指标和25个三级指标，满分100分。决策类指标（20分），主要评价立项依据充分性、绩效目标指标明确性、资金分配合理性等情况；过程类指标（20分），主要评价资金到位率、管理制度健全性、制度执行有效性等情况；产出类指标（30分），主要评价项目实施和完成等情况；效益类指标（30分），主要评价项目产生的效益情况。具体项目评价指标体系见表2-1。指标体系详细内容见附件。

3.各项指标定义、评分标准和评分细则

本项目指标体系各项指标定义、权重见表2-1。具体指标定义、评分标准和细则见附件。

表2-1 沁县足球场建设项目评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| A决策(20) | A1项目立项（10） | A11立项依据充分性 | 6 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 4 |
|  | A2绩效目标（4） | A21绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 2 |
|  | A3资金投入（6） | A31预算编制科学性 | 3 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 3 |
| B过程（20） | B1资金管理（8） | B11资金到位率 | 2 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 5 |
|  | B2组织实施（10） | B21管理制度健全性 | 2 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 4 |
|  |  | B23项目监控规范性 | 4 |
| C产出（30） | C1数量（6） | C11建设场地面积 | 3 |
|  |  | C12场地建设数量 | 3 |
|  | C2质量（10） | C21场地验收合格率 | 10 |
|  | C3时效（4） | C31项目完成及时性 | 4 |
|  |  | C32项目建设周期 | 4 |
|  | C4成本（6） | C41项目成本控制率 | 6 |
| D效益（30） | D1社会效益（18） | D11改善公共体育设施基础 | 4 |
|  |  | D12提供健身场地情况 | 4 |
|  |  | D13推动足球运动普及情况 | 6 |
|  |  | D14举办大型赛事数量 | 4 |
|  | D2可持续发展（2） | D21足球场开放情况 | 2 |
|  | D3满意度（10） | D31群众满意度 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

4.分值评级

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，本次绩效评价分值评级划分标准见表2-2。

表2-2项目分值评级

| 分值范围 | 绩效级别 |
| --- | --- |
| 100＞P≥90 | 优 |
| 90＞P≥80 | 良 |
| 80＞P≥60 | 中 |
| P＜60 | 差 |

- （八）评价工作过程

绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告的撰写提交三个阶段。

1.评价准备阶段（2021年10月8日-10月15日）

根据沁县财政局的总体要求，明确政策绩效评价目的和工作思路，联系相关单位开展调研，收集相关信息资料，编制政策绩效评价指标体系、评分标准等。

2.现场评价阶段（2021年10月18日-10月29日）

开展政策与资金的现场查验、数据采集等相关工作，对收集的资料进行分类整理、审查和分析，并进行现场评价，同时开展满意度调查和访谈。

3.报告撰写和提交阶段（2021年11月1日-11月15日）

根据被评价单位的绩效评价情况，按要求撰写绩效评价报告。在征求相关部门（单位）意见后，对报告进行修改完善，将评价报告报送给沁县财政局相关绩效部门征求意见。根据沁县财政局提出的意见修改报告，并于11月15日提交正式评价报告。

- （九）社会调查

1.问卷调查

沁县足球场建设项目预算资金659.09万元，为客观评价项目产出和资金使用效益，对当地群众开展项目满意度调查。

（1）调查对象

本次问卷调查对象为沁县当地群众。

（2）调查方式

问卷调查采取现场发放问卷和电子问卷的形式，计划发放问卷50份调查问卷。具体调查问卷内容及满意度调查报告详见附件3。

2.负责人访谈

访谈对象为沁县体育服务中心项目负责人。访谈内容主要包括项目背景、项目建设情况、项目实施周期、项目带来的效益等问题。

3.人员分工

本项目评价由山西伍纬绩效管理咨询有限公司组织开展，评价组人员见表2-3。

表2-3 绩效评价人员分工表

| 序号 | 成员 | 姓名 | 学历、职务 | 项目组职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顾问 | 张剑英 | 高级工程师 | 全部负责本项目 |
| 2 | 组长 | 侯磊 | 总经理 | 负责项目组织、协调、方案报告修改等 |
| 3 | 副组长 | 赵强 | 绩效评价师 | 负责项目方案、报告的起草、修改等 |
| 4 | 成员 | 杜娜 | 绩效评价师 | 负责项目方案和报告的修改等 |
| 5 |  | 程博 | 本科 | 负责现场调查、资料收集等 |
| 6 |  | 邢孟妮 | 大专 | 负责资料收集等 |

- 三、评价结果及结论

- （一）评价结果

沁县足球场建设项目支出绩效评价总得分为89.72分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况将见表3-1。

表3-1 绩效评价得分表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 19.30 | 16.53 | 30 | 23.89 | 89.72 |
| 得分率 | 96.50% | 82.65% | 100% | 79.63% | 89.72% |

- （二）评价结论

通过绩效指标分析可以得出：在项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，项目设有绩效目标，项目预算编制科学，资金分配合理；在项目过程方面，预算执行率良好，资金使用合规，项目建设期间有相应监督检查；在项目产出方面，足球场实际建设面积10569平方米，分为1个标准场和4个小型足球场，项目建设周期符合预期，项目验收质量合格，项目实际投资低于预期投资；项目效益方面，足球场建成后能够改善当地体育设施，为群众提供休闲健身场所，也推动了当地足球运动普及，群众整体满意度较高。

但也存在项目绩效目标不够明确，项目资金未能足额到位，管理制度不够健全，举办大型足球赛事较少等情况，这些问题影响本次绩效评价得分和评级，也影响了项目综合绩效水平。具体项目关键指标得分情况见图2-1。

图2-1 关键指标得分情况图

- 四、指标分析

- （一）项目决策

项目决策权重20分，实际得分19.30分，得分率96.50%。具体得分见表4-1。

表4-1 项目决策情况表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11立项依据充分性 | 6 | 充分 | 充分 | 6 | 100% |
| A12立项程序规范性 | 4 | 规范 | 规范 | 4 | 100% |
| A21绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | 100% |
| A22绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 基本明确 | 1.3 | 65% |
| A31预算编制科学性 | 3 | 科学 | 科学 | 3 | 100% |
| A32资金分配合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100% |
| 合计 | 20 | - | - | 19.3 | 96.50% |

A11立项依据充分性：该指标主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。根据沁县体育服务中心提供资料，沁县足球场建设项目符合《国家发展改革委 体育总局关于印发“十三五”公共体育普及工程实施方案》（发改社会〔2016〕2850号）“支持尚无公共体育场的县（市、区）建设县级公共体育场标准田径跑道和足球场”的规划要求；项目立项符合体育行业发展规划；项目立项属于沁县体育服务中心职责范围；足球场建设属于公共财政支持范围；项目未与其他部门类似项目重复。项目立项依据充分。

根据评分标准，该指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。

A12立项程序规范性：该指标主要考察立项申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。根据沁县体育服务中心提供项目资料，按照《沁县发展和改革局关于沁县体育服务中心沁县足球场建设项目可行性研究报告的批复》（沁发改审发〔2019〕19号）、《县发展和改革局关于沁县体育服务中心沁县足球场建设项目初步设计的批复》（沁发改审发〔2019〕22号）文件内容，

沁县发改局审核通过沁县足球场建设项目的可行性研究报告和初步设计；足球场建设项目在事前经过沁县体育服务中心内部讨论，并编制项目可行性研究报告。项目立项程序规范。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

A21绩效目标合理性：该指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据提供项目绩效目标申报表，项目设有绩效目标；绩效目标能够与实际工作相结合；项目预期产出和效益符合正常业绩水平；项目投资额能够与项目实际建设内容匹配。绩效目标合理。

根据评分标准，该指标满分2分，实际得分2分，得分率100%。

A22绩效指标明确性：该指标主要考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。根据提供的项目绩效目标，沁县体育服务中心能够将项目绩效目标分解为具体的绩效指标；但在项目效益指标中社会效益进一步推动足球运动普及率指标目标值设置为40%、经济效益指标赛事收入120万元/年，这两项目标值设置不够准确，足球场投入使用后不收取场地费，普及率40%的目标值无法进行充分考核也没有相应印证材料，在指标可考察可衡量方面还有欠缺；项目产出能够与实际建设内容和建设任务相对应。绩效指标基本明确。

根据评分标准，该指标满分2分，实际得分1.3分，得分率65%。

A31预算编制科学性：该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算科学性、合理性情况。根据提供项目资料，沁县足球场在建设前进行了可行性研究和项目初步设计，在设计研究中明确项目概算和具体建设内容，项目初步设计投资金额659.09万元，项目资金包括中央级基建预算440万，其余部分为地方自筹，项目预算编制科学；项目预算内容和项目实施内容能够匹配；项目额度测算依据充分，按照相关标准编制；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额与实际工作实施内容和工作任务计划相匹配。项目预算编制科学。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

A32资金分配合理性：该指标主要考察项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。根据提供项目资料，沁县足球场建设预算资金分为工程费用、其他建设费用、预备费三类项目，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，符合项目主要建设内容要求。项目资金分配合理。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

- （二）项目过程

项目过程权重20分，实际得分16.53分，得分率82.65%。具体情况见表4-2。

表4-2 项目过程情况表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B11资金到位率 | 2 | 100% | 76.77% | 1.53 | 76.50% |
| B12预算执行率 | 3 | 100% | 100% | 3 | 100% |
| B13资金使用合规性 | 5 | 合规 | 合规 | 5 | 100% |
| B21管理制度健全性 | 2 | 健全 | 不健全 | 0 | 0% |
| B22制度执行有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 3 | 75% |
| B23项目监控规范性 | 4 | 规范 | 规范 | 4 | 100% |
| 合计 | 20 |  |  | 16.53 | 82.65% |

B11资金到位率：该指标主要考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。根据提供的项目资金到位凭证以及项目预算情况资料，沁县足球场建设项目预算资金659.09万元，其中中央级和省级预算资金分别为440万元和66万元，沁县财政配套资金153.09万元，根据资金到位凭证，中央级预算资金和省级预算资金的440万元和66万元已足额到位，沁县配套资金153.09万元未能到位；资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（440+66）/659.09×100%=76.77%。

根据评分标准，该指标满分2分，实际得分1.53分，得分率76.77%。

B12预算执行率：该指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。根据提供项目材料，沁县足球场建设项目实际到位资金506万元，项目实际支出506万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=506/506=100%。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

B13资金使用合规性：该指标主要考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。根据提供的财务支出凭证项目资金拨付有相应完整的审批流程和手续，拨付凭证有项目负责人签字；资金使用符合项目预算批复内容；经过评价组核查未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标满分5分，实际得分5分，得分率100%。

B21管理制度健全性：该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。根据提供项目材料，作为沁县足球场建设项目主管单位的沁县体育服务中心未能制定相应专项资金管理办法和专项业务管理制度。项目管理制度不健全。

根据评分标准，该指标满分2分，实际得分0分，得分率0%。

B22制度执行有效性：该指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。根据提供材料，项目实施符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，《全民健身计划(2016-2020年)》、《中国足球中长期发展规划(2016-2050年)》、《全国足球场地设施建设规划(2016-2020年)》、《“十三五”公共体育普及工程实施方案》等法律法规；由于缺乏项目管理制度，在项目建设方面未能按照相关制度进行管理，也未能制定相应项目实施方案；项目合同、验收资料、能够及时整理并归档；项目实施人员、场地和项目信息能够按时进行并落实到位。项目制度执行有效。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分3分，得分率75%。

B23项目监控规范性：该指标主要考察项目实施单位对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量和资金运行的控制情况。根据提供项目材料，足球场建设按照可行性研究方案内容制定场地建设标准；有相应的验收机制，并委托第三方监理对项目进行全程监督，在建设期间体育服务中心有对项目建设进行检查；在项目支出方面，按照项目实施进度支付项目工程款，在资金支付时有相应负责人签字后方可支付。项目监控规范。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

- （三）项目产出

项目产出权重30分，实际得分30分，得分率100%。具体得分情况见表4-3。

表4-3 项目产出情况表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11建设场地面积 | 3 | 10568㎡ | 10568㎡ | 3 | 100% |
| C12场地建设数量 | 3 | 5块 | 5块 | 3 | 100% |
| C21场地验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 100% |
| C31项目完成及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 | 100% |
| C32项目建设周期 | 4 | 6个月 | 4个月 | 4 | 100% |
| C41项目成本控制率 | 6 | ≤0% | -6.68% | 6 | 100% |
| 合计 | 30 | - | - | 30 | 100% |

C11建设场地面积：该指标主要考察项目建设是否按照预期计划的面积进行建设，用以反映和考察项目产出的数量情况。根据提供的项目验收情况资料结合评价组实地考察，沁县足球场建设项目建设面积为10568平方米，其中建设1个标准足球场面积为7072平方米，建设4个小型足球场面积3496平方米。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

C12场地建设数量：该指标主要考察项目建设场地数量是否按照预期计划的数量进行建设，用以反映和考察项目产出的数量情况。根据提供的项目验收情况资料结合评价组实地考察，新建1个标准足球场和4个连块小型足球场。实际建设完成数量与计划一致。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

C21场地验收合格率：该指标主要考察项目场地建设验收情况是否合格，用以反映和考察项目产出的质量情况。根据提供验收报告，沁县足球场项目全部完工，1个标准足球场和4个小型足球场验收全部合格，验收合格率为100%，主要验收内容包括：基层3:7灰土、场地120mm厚C25混凝土地面、排水沟、灯杆基础、围网、草坪铺设等。

根据评分标准，该指标满分10分，实际得分10分，得分率100%。

C31项目完成及时性：该指标主要考察项目建设开工和完工是否按照预期计划完成，用以反映和考察项目产出的时效情况。根据提供项目资料，沁县足球场建设项目开工时间为2020年9月26日，实际完工时间为2020年10月26日，项目完工时间比预期提前。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

C32项目建设周期：该指标主要考察项目建设周期是否符合预期进度，用以反映和考察项目产出的时效情况。根据项目建设进度，沁县足球场建设项目实际建设周期为4个月，符合项目建设预期6个月的要求。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

C41项目成本控制率：该指标主要考察项目建设成本是否超出预期项目投资额，用以反映和考察项目产出的成本指标。根据提供项目支出明细和项目支出凭证，沁县足球场建设项目计划投资659.09万元，实际支出510.30万元（其中中央级和省级资金506万，沁县体育服务中心自行支付4.3万元），尚未支付工程建设款105.30万元，项目实际投资项目成本控制率=（实际建设支出额-项目投资额）/项目投资额×100%=（615.06-659.09）/659.09=-6.68%。项目实际投资额小于项目预期投资额。

根据评分标准，该指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。

- （四）项目效益

项目效益权重30分，实际得分23.89分，得分率79.63%。具体得分情况见下表4-4。

表4-4 项目效益情况表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D11改善公共体育设施基础 | 4 | 改善 | 改善 | 4 | 100% |
| D12提供健身场地情况 | 4 | 完成 | 完成 | 4 | 100% |
| D13推动足球运动普及情况 | 6 | 推动 | 推动 | 6 | 100% |
| D14举办大型赛事数量 | 4 | 2场以上 | 1场 | 0 | 0% |
| D21足球场开放情况 | 2 | 开放 | 部分开放 | 1 | 50% |
| D31群众满意度 | 10 | ≥90% | 88.90% | 8.89 | 88.90% |
| 合计 | 30 | - | - | 23.89 | 79.63% |

D11改善公共体育设施基础：该指标主要考察项目建成后是否能顾改善当地公共体育设施基础情况。根据评价组实地调查和询问，结合满意度问卷结果，沁县足球场建设能够改善沁县体育基础设施和硬件条件，能够促进全民开展体育运动锻炼。项目建设能够改善公共体育设施基础。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

D12提供健身场地情况：该指标主要考察项目建成后是否能给当地群众提供一个休闲健身的场所。根据评价组实地调查，沁县足球场建设完工后能够给沁县当地群众提供一个休闲健身的场地，沁县足球场周边交通较为便利，方便群众出入。项目完成后能够提供休闲健身场地。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

D13推动足球运动普及情况：该指标主要考察项目建成后是否能够推动沁县足球运动普及情况。根据满意度调查结果，本次参与问卷调查人数73人，其中选择极大推动沁县足球运动普及人数为67人，选择部分推动沁县足球运动普及人数5人，选择推动不明显人数为1人，普及推动比例为91.78%。

根据评分标准，该指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。

D14举办大型赛事数量：该指标主要考察项目建设完成后举办或承办大型足球赛事的数量情况。根据沁县体育服务中心提供的赛事情况，在2021年沁县足球场举办一场大型足球赛事，2021年沁县夏季足球联赛，分为五人制足球赛和十一人制足球赛。但截至评价日经举办一场大型足球赛事，未能达到至少2场的预期目标。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分0分，得分率0%。

D21足球场开放情况：该指标主要考察足球场建设完工投入使用后的开放情况。根据评价组现场调查，沁县足球场全天开放，其中4个小型足球场无时间限制，1个标准足球场根据实际使用需求，联系体育服务中心明确赛事内容后开放；但场地在夜间不举办赛事时不开灯。

根据评分标准，该指标满分2分，实际得分1分，得分率50%。

D31群众满意度：该指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。根据满意度调查结果，沁县足球场建设项目群众综合满意度为88.90%。

根据评分标准，该指标满分10分，实际得分8.89分，得分率88.90%。

- 五、主要绩效和经验做法

- （一）主要绩效

新建1个标准11人制足球场，4个小型5人制足球场，项目建设面积10569平方米，项目验收全部合格，建设周期为4个月，足球场运行使用后可以提高沁县体育设施基础，推动当地足球运动普及，也为当地群众提供一个休闲健身场地。

- （二）主要经验

项目施工单位严格按照设计内容施工，确保项目如期完成。在工程建设过程中，项目施工单位严格按照项目初步设计方案执行，工程中每一道工序由施工方报验，监理方检查，符合设计标准和要求后进行签字确认，方可进行下一道工序的施工。工程竣工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同对工程质量进行评定，严格按照国家有关建筑质量标准对工程进行验收。由于对工程质量的严格控制，项目工程均合格验收。项目建设周期也比预期提早完成2个月。

- 六、存在问题

（一）项目管理制度不健全

根据评价组了解，沁县体育服务中心未制定资金管理制度，也未制定建设项目管理制度。作为主管单位，沁县体育服务中心未能制定建设项目管理制度，在项目建设期间不利于对项目的管理，对于项目建设规划、设计、审批、变更内容、合同管理、责任划分、档案归档等方面容易存在管理风险；对于项目资金未能制定资金管理办法，管理存在一定风险，资金支出流程不够明确，不利于专项资金的使用和监督，同时也存在挤占、挪用、滞留等财务风险。

（二）项目县级配套资金未能到位

根据评价组调查结合项目资金到位情况，沁县足球场建设资金分为三部分，一部分为中央级基建投资预算440万元，一部分为中央基建省级配套资金66万，一部分为县级配套建设资金153.09万元。按照资金到位情况，中央级、省级项目建设资金均已到位，但县级资金未能按时足额到位，导致项目建设工程款还有部分欠款尚未支付。

（三）项目完成后，效益目标未完全实现

根据评价组了解沁县足球场建设2020年11月正式完工并投入使用，在投入使用后，举办大型足球赛事较少，仅开展沁县2021年夏季足球联赛，开展其他规模较大的足球赛事较少。

- 七、改进建议

（一）完善并出台建设项目和专项资金管理办法

沁县体育服务中心应出台建设项目管理制度，加强单位项目决策管理，提高建设规划和建设水平。对大型基建项目在总体设计和规划、项目新建或改建、项目施工和图纸审核、项目合同管理、项目监理和验收等方面进行规定。明确相关流程和内容，执行项目法人责任制，项目建设单位应对项目建设质量、项目档案管理、各类文件资料等档案及时存档。对于专项资金方面，要求资金专款专用，针对专项资金支出应当按照一定流程进行支付。

（二）县级配套资金应按照相关要求及时到位

沁县足球场建设项目县级配套资金应根据项目建设计划按时足额到位，保证项目顺利实施，确保项目如期按时保质完工；资金未能及时到位将影响项目建设，截止评价日，足球场建设项目仍然有105.30万元的工程施工款尚未支付，这也是县级配套资金不到位导致项目存在欠款的重要原因。

（三）沁县体育服务中心应积极协调开展大型足球赛事

沁县体育服务中心作为推广全民健身的重要部门，应积极协调社会单位，组织相关足球赛事，推广足球运动在沁县的普及。通过举办较大规模的足球赛事也可以让更多的群众加入足球运动，也让更多的人了解沁县，同时带动体育相关产业发展，促进沁县体育事业达到向更高水平。

- 八、结果应用建议

一是适时公开评价结果。依据《政府信息公开条例》等相关规定，建议将绩效评价情况在一定范围内公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

二是将评价结果及时反馈告知项目主管单位。主管部门要将绩效评价情况包括项目绩效分值、等级，存在的问题及建议反馈给项目实施单位，使其了解绩效评价结果，针对性地结合绩效评价情况，巩固成果，整改问题，弥补不足。

三是总结项目产生的问题，为以后开展类似项目提供借鉴和依据。

- 附件1：评价指标体系

沁县足球场建设项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 目标值 | 评分标准 | 评分依据 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策(20) | A1项目立项（10） | A11立项依据充分性 | 6 | 该指标主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上五项各占权重的20%，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据沁县体育服务中心提供资料，沁县足球场建设项目符合《国家发展改革委 体育总局关于印发“十三五”公共体育普及工程实施方案》（发改社会〔2016〕2850号）“支持尚无公共体育场的县（市、区）建设县级公共体育场标准田径跑道和足球场”的规划要求；项目立项符合体育行业发展规划；项目立项属于沁县体育服务中心职责范围；足球场建设属于公共财政支持范围；项目不与其他部门类似项目重复。项目立项依据充分。 根据评分标准，该指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。 | 充分 | 6 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 4 | 该指标主要考察立项申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 以上三项各占权重的1/3，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据沁县体育服务中心提供项目资料，按照《沁县发展和改革局关于沁县体育服务中心沁县足球场建设项目可行性研究报告的批复》（沁发改审发〔2019〕19号）、《县发展和改革局关于沁县体育服务中心沁县足球场建设项目初步设计的批复》（沁发改审发〔2019〕22号）文件内容， 沁县发改局审核通过沁县足球场建设项目的可行性研究报告和初步设计；足球场建设项目在事前经过沁县体育服务中心内部讨论，并编制项目可行性研究报告。项目立项程序规范。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 规范 | 4 |
|  | A2绩效目标（4） | A21绩效目标合理性 | 2 | 该指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项，其中①占40%权重分，②③④各占20%权重分，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据提供项目绩效目标申报表，项目设有绩效目标；绩效目标能够与实际工作相结合；项目预期产出和效益符合正常业绩水平；项目投资额能够与项目实际建设内容匹配。绩效目标合理。 根据评分标准，该指标满分2分，实际得分2分，得分率100%。 | 合理 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 2 | 该指标主要考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划相对应。 ①②各占35%权重，③占30%权重，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据提供的项目绩效目标，沁县体育服务中心能够将项目绩效目标分解为具体的绩效指标；但在项目效益指标中社会效益进一步推动足球运动普及率指标目标值设置为40%、经济效益指标赛事收入120万元/年，这两项目标值设置不够准确，足球场投入使用后不收取场地费，普及率40%的目标值无法进行充分考核也没有相应印证材料，在指标可考察可衡量方面还有欠缺；项目产出能够与实际建设内容和建设任务相对应。绩效指标基本明确。 根据评分标准，该指标满分2分，实际得分1.3分，得分率65%。 | 基本明确 | 1.3 |
|  | A3资金投入（6） | A31预算编制科学性 | 3 | 该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目实施内容是否匹配； ③预算额度测算是否依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上四项各占权重的25%，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据提供项目资料，沁县足球场在建设前进行了可行性研究和项目初步设计，在设计研究中明确项目概算和具体建设内容，项目初步设计投资额659.09万元，项目资金包括中央级基建预算440万，其余部分为地方自筹，项目预算编制科学；项目预算内容和项目实施内容能够匹配；项目额度测算依据充分，按照相关标准编制；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额与实际工作实施内容和工作任务计划相匹配。项目预算编制科学。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 科学 | 3 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 3 | 该指标主要考察项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上两项各占权重的1/2，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据提供项目资料，沁县足球场建设预算资金分为工程费用、其他建设费用、预备费三类项目，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，符合项目主要建设内容要求。项目资金分配合理。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 合理 | 3 |
| B过程（20） | B1资金管理（8） | B11资金到位率 | 2 | 该指标主要考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。 | 100% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率100%得满分，否则为资金到位率×权重分 | 根据提供的项目资金到位凭证以及项目预算情况资料，沁县足球场建设项目预算资金659.09万元，其中中央级和省级预算资金分别为440万元和66万元，沁县财政配套资金153.09万元，根据资金到位凭证，中央级预算资金和省级预算资金的440万元和66万元已足额到位，沁县配套资金153.09万元未能到位；资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（440+66）/659.09×100%=76.77%。 根据评分标准，该指标满分2分，实际得分1.53分，得分率76.77%。 | 76.77% | 1.53 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 该指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率100%得满分，否则为预算执行率×权重 | 根据提供项目材料，沁县足球场建设项目实际到位资金506万元，项目实际支出506万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=506/506=100%。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 100% | 3 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 5 | 该指标主要考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①是否符合国家财经法规和相关财务制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项，①占10%权重分，②占20%权重分，③占30%权重分，④占40%权重分。 | 根据提供的财务支出凭证项目资金拨付有相应完整的审批流程和手续，拨付凭证有项目负责人签字；资金使用符合项目预算批复内容；经过评价组核查未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 根据评分标准，该指标满分5分，实际得分5分，得分率100%。 | 合规 | 5 |
|  | B2组织实施（10） | B21管理制度健全性 | 2 | 该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项各占权重50%，其中①财务制度和业务制度各占25%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整各占25%权重分。 | 根据提供项目材料，作为沁县足球场建设项目主管单位的沁县体育服务中心未能制定相应专项资金管理办法和专项业务管理制度。项目管理制度不健全。 根据评分标准，该指标满分2分，实际得分0分，得分率0%。 | 不健全 | 0 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 4 | 该指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 以上四项各占权重的1/4，符合得权重分，不符合不得分。 | 根据提供材料，项目实施符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，《全民健身计划(2016-2020年)》、《中国足球中长期发展规划(2016-2050年)》、《全国足球场地设施建设规划(2016-2020年)》、《“十三五”公共体育普及工程实施方案》等法律法规；由于缺乏项目管理制度，在项目建设方面未能按照相关制度进行管理，也未能制定相应项目实施方案；项目合同、验收资料、能够及时整理并归档；项目实施人员、场地和项目信息能够按时进行并落实到位。项目制度执行有效。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分3分，得分率75% | 有效 | 3 |
|  |  | B23项目监控规范性 | 4 | 该指标主要考察项目实施单位对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量和资金运行的控制情况。 | 规范 | ①是否制定或具有相应的项目质量要求或标准以及相应的财务监控机制； ②是否采取相应的项目质量检查、监控、督促、验收等必需的控制措施或手段； ③是否采取相应财务检查等必要的监控措施或手段； 以上三项，①②各占35%，③占30%，符合得权重分，不符合不得分。 | 根据提供项目材料，足球场建设按照可行性研究方案内容制定场地建设标准；有相应的验收机制，并委托第三方监理对项目进行全程监督，在建设期间体育服务中心有对项目建设进行检查；在项目支出方面，按照项目实施进度支付项目工程款，在资金支付时有相应负责人签字后方可支付。项目监控规范。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 规范 | 4 |
| C产出（30） | C1数量（6） | C11建设场地面积 | 3 | 该指标主要考察项目建设是否按照预期计划的面积进行建设，用以反映和考察项目产出的数量情况。 | 10568㎡ | 建设面积达到10568㎡得满分，否则该项指标得分=实际完成建设平米数/计划完成建设平米数×权重分。 | 根据提供的项目验收情况资料结合评价组实地考察，沁县足球场建设项目建设面积为10568平方米，其中建设1个标准足球场面积为7072平方米，建设4个小型足球场面积3496平方米。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 10568㎡ | 3 |
|  |  | C12场地建设数量 | 3 | 该指标主要考察项目建设场地数量是否按照预期计划的数量进行建设，用以反映和考察项目产出的数量情况。 | 5块 | 建设场地数量为5块得权重分，其中标准场地1块，小型足球场4块；否则得分=实际完成建设场地数量/计划完成建设场地数量×权重分，1块标准足球场未建设扣除全部权重分。 | 根据提供的项目验收情况资料结合评价组实地考察，新建1个标准足球场和4个连块小型足球场。实际建设完成数量与计划一致。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 5块 | 3 |
|  | C2质量（10） | C21场地验收合格率 | 10 | 该指标主要考察项目场地建设验收情况是否合格，用以反映和考察项目产出的质量情况。 | 100% | 场地竣工验收合格率为100%得满分，否则该项指标不得分。 | 根据提供验收报告，沁县足球场项目全部完工，1个标准足球场和4个小型足球场验收全部合格，验收合格率为100%，主要验收内容包括：基层3:7灰土、场地120mm厚C25混凝土地面、排水沟、灯杆基础、围网、草坪铺设等。 根据评分标准，该指标满分10分，实际得分10分，得分率100%。 | 100% | 10 |
|  | C3时效（4） | C31项目完成及时性 | 4 | 该指标主要考察项目建设开工和完工是否按照预期计划完成，用以反映和考察项目产出的时效情况。 | 及时 | ①项目开工建设时间为2020年9月； ②项目建设完工时间为2020年12月； 以上两项各占权重的50%，符合得权重分，不符合每延期1个月扣20%权重分，扣完为止。 | 根据提供项目资料，沁县足球场建设项目开工时间为2020年9月26日，实际完工时间为2020年10月26日，项目完工时间比预期提前。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 及时 | 4 |
|  |  | C32项目建设周期 | 4 | 该指标主要考察项目建设周期是否符合预期进度，用以反映和考察项目产出的时效情况。 | 6个月 | 项目建设周期在6个月内完成得权重分，否则项目周期每增加一个月扣25权重分，扣完为止。 | 根据项目建设进度，沁县足球场建设项目实际建设周期为4个月，符合项目建设预期6个月的要求。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 4个月 | 4 |
|  | C4成本（6） | C41项目成本控制率 | 6 | 该指标主要考察项目建设成本是否超出预期项目投资额，用以反映和考察项目产出的成本指标。 | ≤0% | 项目实际支出控制在659.09万元得权重分，否则项目成本控制率每超出1%扣10权重分，扣完为止，项目成本控制率=（实际建设支出额-项目投资额）/项目投资额×100%； | 根据提供项目支出明细和项目支出凭证，沁县足球场建设项目计划投资659.09万元，实际支出510.30万元（其中中央级和省级资金506万，沁县体育服务中心自行支付4.3万元），尚未支付工程建设款105.30万元，项目实际投资项目成本控制率=（实际建设支出额-项目投资额）/项目投资额×100%=（615.06-659.09）/659.09=-6.68%。项目实际投资额小于项目预期投资额。 根据评分标准，该指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。 | -6.68% | 6 |
| D效益（30） | D1社会效益（18） | D11改善公共体育设施基础 | 4 | 该指标主要考察项目建成后是否能顾改善当地公共体育设施基础情况。 | 改善 | 能够改善当地公共体育基础设施硬件和环境得权重分，能够部分改善公共体育基础条件得50%权重分，未能改善公共体育基础设施不得分。 | 根据评价组实地调查和询问，结合满意度问卷结果，沁县足球场建设能够改善沁县体育基础设施和硬件条件，能够促进全民开展体育运动锻炼。项目建设能够改善公共体育设施基础。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 改善 | 4 |
|  |  | D12提供健身场地情况 | 4 | 该指标主要考察项目建成后是否能给当地群众提供一个休闲健身的场所。 | 完成 | 项目建成后能够为沁县群众提供一个健身休闲场所得满分，否则不得分。 | 根据评价组实地调查，沁县足球场建设完工后能够给沁县当地群众提供一个休闲健身的场地，沁县足球场周边交通较为便利，方便群众出入。项目完成后能够提供休闲健身场地。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 完成 | 4 |
|  |  | D13推动足球运动普及情况 | 6 | 该指标主要考察项目建成后是否能够推动沁县足球运动普及情况。 | 推动 | 根据满意度调查问卷，选择推动沁县足球运动普及人数占调查总人数的比例超过90%得满分，否则每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 根据满意度调查结果，本次参与问卷调查人数73人，其中选择极大推动沁县足球运动普及人数为67人，选择部分推动沁县足球运动普及人数5人，选择推动不明显人数为1人，普及推动比例为91.78%。 根据评分标准，该指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。 | 推动 | 6 |
|  |  | D14举办大型赛事数量 | 4 | 该指标主要考察项目建设完成后举办或承办大型足球赛事的数量情况。 | 2场以上 | 每年举办至少2场大型足球赛事得满分，否则该项指标不得分。 | 根据沁县体育服务中心提供的赛事情况，在2021年沁县足球场举办一场大型足球赛事，2021年沁县夏季足球联赛，分为五人制足球赛和十一人制足球赛。但截至评价日经举办一场大型足球赛事，未能达到至少2场的预期目标。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分0分，得分率0%。 | 1场 | 0 |
|  | D2可持续发展（2） | D21足球场开放情况 | 2 | 该指标主要考察足球场建设完工投入使用后的开放情况。 | 开放 | ①1个标准足球场按照需求开放；4个小型足球场场地全天开放； ②场地夜间开灯； 以上2项各占权重1/2，符合得权重分不符合不得分。 | 根据评价组现场调查，沁县足球场全天开放，其中4个小型足球场无时间限制，1个标准足球场根据实际使用需求，联系体育服务中心明确赛事内容后开放；但场地在夜间不举办赛事时不开灯。 根据评分标准，该指标满分2分，实际得分1分，得分率50%。 | 部分开放 | 1 |
|  | D3满意度（10） | D31群众满意度 | 10 | 该指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥90% | 满意度在90%及以上得满分，否则为实际满意度×权重分。 | 根据满意度调查结果，沁县足球场建设项目群众综合满意度为88.90%。 根据评分标准，该指标满分10分，实际得分8.89分，得分率88.90%。 | 88.90% | 8.89 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 89.72 |

- 附件2：基础数据表

沁县足球场建设项目基础数据表

| 概况 | 单位名称 | 沁县体育服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 沁县足球场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 | 沁铁路桥以北，漳河河道以东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位情况 | 到位额度 （万元） | 计划金额 |  | 中央 | 440 | 资金是否 及时到位 | 计划 到位时间 | 中央 | 2020年7月 |
|  |  |  |  | 省 | 66 |  |  | 省 | 2021年5月 |
|  |  |  |  | 市 |  |  |  | 市 |  |
|  |  |  |  | 县 | 153.09 |  |  | 县 |  |
|  |  | 实际到位金额 |  | 中央 | 440 |  | 实际 到位时间 | 中央 | 2020年7月 |
|  |  |  |  | 省 | 66 |  |  | 省 | 2021年5月 |
|  |  |  |  | 市 |  |  |  | 市 |  |
|  |  |  |  | 县 | 0 |  |  | 县 | 无 |
| 计划产出目标 | 建设场地面积 |  |  |  |  | 10568㎡ |  |  |  |
|  | 场地建设数量 |  |  |  |  | 5块 |  |  |  |
|  | 场地验收合格率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 项目完成及时性 |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |
|  | 项目建设周期 |  |  |  |  | 6个月 |  |  |  |
|  | 项目成本控制率 |  |  |  |  | ≤0% |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 项目产出实际情况 |  | 建设场地面积 |  |  | 10568㎡ |  |  |  |
|  |  |  | 场地建设数量 |  |  | 5块 |  |  |  |
|  |  |  | 场地验收合格率 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时性 |  |  | 及时 |  |  |  |
|  |  |  | 项目建设周期 |  |  | 4个月 |  |  |  |
|  |  |  | 项目成本控制率 |  |  | -6.68% |  |  |  |
|  | 社会效益 |  | 改善公共体育设施基础 |  |  | 改善 |  |  |  |
|  |  |  | 提供健身场地情况 |  |  | 完成 |  |  |  |
|  |  |  | 推动足球运动普及情况 |  |  | 推动 |  |  |  |
|  |  |  | 举办大型赛事数量 |  |  | 1场 |  |  |  |
|  | 可持续影响 |  | 足球场开放情况 |  |  | 部分开放，夜间灯光未开放 |  |  |  |

- 附件3：访谈报告

访谈报告

1.请您简单介绍项目实施背景和实施目的。

《“十三五”公共体育普及工程实施方案》提出的建设目标和任务是：到2020年，人均体育场地面积达到1.8平方米，形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，各类体育设施的利用率有较大提升，基本满足群众体育健身需求。每万人拥有足球场地0.5块，有条件的地区达到0.7块以上。改造新建社会足球场地块2万块。除少数山区外，每个县级行政区域至少建有2个社会标准足球场地（含县级公共体育场内足球场），有条件的城市新建居住区应建有1块5人制以上足球场地。

但沁县当时连1块公共足球场地也没有，足球运动场地是沁县的一处短板。为此沁县县委、县政府积极响应国家足球发展规划，利用沁县体育公园项目空地，建设1块11人足球场和4块5人足球场，为沁县足球爱好者提供一个可以尽情挥洒汗水的场地。

2.项目实施进度

足球场建设项目于2020年7月开始前期准备和审核相关手续，项目正式验收结束在2020年11月，验收结束后经过相关部门检查，随后对公众开放。目前开放场地小型足球场全天开放，标准场有大型赛事举办时开放，开放期间足球场不收取任何费用，免费为广大体育爱好者提供场地。

3.项目执行中遇到哪些问题

项目建设较为顺利，在资金方面由于县级配套资金未能到位，现在部分工程施工款还未支付。

4.项目实施带来了哪些效益

首先是为当地足球爱好者提供了一个良好的场地，对沁县本地的足球运动推广和普及也有积极效果，同时足球场也可以举办其他大型演出或者体育赛事，为这些赛事提供了一个宽敞的场地，另外就是足球场建设是沁县体育公园一期项目中的一部分，后期体育公园配套设施还包括网球场、篮球场、健身区等场地，为市民休闲健身供了场所，对提升城市品位，提高生活质量也起到了促进作用。

- 附件4：满意度调查报告

沁县足球场建设项目满意度调查报告

一、调查背景

为了了解沁县足球场建设项目整体情况，客观评价项目资金使用效益，对沁县中医医院门诊医技楼建设项目开展群众满意度调查。

二、调查对象及方式

（一）调查对象

本次问卷调查对象为当地群众。

（二）调查方式

问卷调查采取现场发放问卷和电子问卷的形式，计划发放问卷50份调查问卷。

三、调查问卷分析

本次调查问卷实际发放73份。

1.您的性别

根据调查结果，95.89%的调查对象为男性，4.11%的调查对象为女性。具体情况见表1和图1。

表1 您的性别

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A男 | 70 |
| B女 | 3 |
| 回答人数73 |  |

图1 您的性别

2.您的年龄

根据调查结果，21.92%的调查对象年龄在11-20岁；32.88%的调查对象年龄在21-30岁；34.24%的调查对象年龄在31-40岁；8.22%的调查对象年龄在41-50岁；2.74%的调查对象年龄在51-60岁。具体情况见表2和图2。

表2 您的年龄

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A11-20岁 | 16 |
| B21-30岁 | 24 |
| C31-40岁 | 25 |
| D41-50岁 | 6 |
| E51-60岁 | 2 |
| F61岁以上 | 0 |
| 回答人数73 |  |

图2 您的年龄

3.您是否去过新建的沁县足球场？

根据调查结果，98.63%的调查对象表示去过；1.37%的调查对象表示没有去过。具体情况见表3和图3。

表3 您是否去过新建的沁县足球场

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A去过 | 72 |
| B没有 | 1 |
| 回答人数73 |  |

图3 您是否去过新建的沁县足球场？

4.您觉得沁县足球场的建设是否有利于推动当地足球运动普及？

根据调查结果，91.78%的调查对象选择极大推动，6.85%的调查对象选择部分推动，1.37%的调查对象选择推动不明显。具体情况见表4和图4。

表4您觉得沁县足球场的建设是否有利于推动当地足球运动普及

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A极大推动 | 67 |
| B部分推动 | 5 |
| C推动不明显 | 1 |
| 回答人数73 |  |

图4您觉得沁县足球场的建设是否有利于推动当地足球运动普及

5.您是否见到过足球赛事在沁县足球场举行？

根据调查结果，97.26%的调查对象表示见到过。2.74%的调查对象表没有见到过。具体情况见表5和图5。

表5您是否见到过足球赛事在沁县足球场举行？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A见到过 | 71 |
| B没有 | 2 |
| 回答人数73 |  |

图5您是否见到过足球赛事在沁县足球场举行？

6.您对足球场的场边环境和场地条件是否满意？

根据调查结果，61.64%的调查对象表示非常满意，28.77%的调查对象，6.85%的调查对象表示一般，2.74%的调查对象表示不满意。具体情况见表6和图6。

表6您对足球场的场边环境和场地条件是否满意？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A非常满意 | 45 |
| B满意 | 21 |
| C一般 | 5 |
| D不满意 | 2 |
| 回答人数73 |  |

图6您对足球场的场边环境和场地条件是否满意？

7.您对足球场的日常管理工作是否满意？

根据调查结果，63.01%的调查对象表示非常满意，21.92%的调查对象，12.33%的调查对象表示一般，2.74%的调查对象表示不满意。具体情况见表7和图7。

表7您对足球场的日常管理工作是否满意？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A非常满意 | 46 |
| B满意 | 16 |
| C一般 | 9 |
| D不满意 | 2 |
| 回答人数73 |  |

图7您对足球场的日常管理工作是否满意？

8.您对目前足球场硬件设施是否满意？

根据调查结果，64.71%的调查对象表示非常满意，27.45%的调查对象表示满意，3.92%的调查对象表示一般，3.92%的调查对象表示不满意。具体情况见表8和图8。

表8您对目前足球场硬件设施是否满意？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A非常满意 | 33 |
| B满意 | 14 |
| C一般 | 2 |
| D不满意 | 2 |
| 回答人数73 |  |

图8您对目前足球场硬件设施是否满意？

9.您对足球场的开放时间是否满意？

根据调查结果，68.49%的调查对象表示非常满意，20.55%的调查对象表示满意，8.22%的调查对象表示一般，2.74%的调查对象表示不满意。具体情况见表9和图9。

表9您对足球场的开放时间是否满意？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A非常满意 | 50 |
| B满意 | 15 |
| C一般 | 6 |
| D不满意 | 2 |
| 回答人数73 |  |

图9您对足球场的开放时间是否满意？

10.您对沁县足球场还有哪些意见和建议

答案

多举行这样子活动

来往人流量太大，认真踢球还被骂

晚上最好开灯

继续保持吧，希望沁县足球可以真真正正的发展壮大起来

开放时间增加一下

闲杂人太多，不利于草坪保护

加大宣传力度

晚上能开灯就好了！！！！

加油！沁县足球！中国足球！

加夜灯踢夜场就更完美了

希望晚上有灯光球场.

明年争取开启灯光球场

定期修查

晚上希望开放灯光

目前没什么意见

场地还得多修缮修缮

举办各年龄段的赛事

加快完善基础设施建设，引领风尚。

没有

多组织活动及比赛

希望晚上可以开灯

如果晚上有灯光，就更好了

尽快开放灯光 夜场更合适

多建几个球场

希望按上灯光就完美了

夏天夜间踢球

周边设施快速建立，有利于推动沁县经济的发展

希望可以开放夜场

管理水平不是很满意，需进一步强化管理。

阔以在周边进行硬化和美化

能继续举办足球赛，满足人民群众需求

加大经费投入，举办更多比赛

继续利用好场地

早日把路修好一点

继续发展场地建设

旁边的路修一修

希望沁县足球场晚上的灯光可以在一些时间打开

希望加强管理制度，合理利用安排球场使用

增加垃圾桶

越来越好

夜灯

11.项目综合满意度

根据调查结果，沁县足球场建设项目综合满意度为88.90%。具体情况见表11。

表11足球场建设项目综合满意度

| 调查内容 | 非常满意 |  |  | 满意 |  |  | 一般 |  |  | 综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度 | 权重 | 加权满意度 | 满意度 | 权重 | 加权满意度 | 满意度 | 权重 | 加权满意度 |  |
| 场边环境和场地条件 | 61.64% | 100% | 61.64% | 28.77% | 80% | 23.02% | 6.85% | 60% | 4.11% | 88.77% |
| 足球场的日常管理工作 | 63.01% | 100% | 63.01% | 21.92% | 80% | 17.54% | 12.33% | 60% | 7.40% | 87.94% |
| 目前足球场硬件设施 | 64.71% | 100% | 64.71% | 27.45% | 80% | 21.96% | 3.92% | 60% | 2.35% | 89.02% |
| 足球场的开放时间 | 68.49% | 100% | 68.49% | 20.55% | 80% | 16.44% | 8.22% | 60% | 4.93% | 89.86% |
| 综合满意度 | 64.46% | 100% | 64.46% | 24.67% | 80% | 19.74% | 7.83% | 60% | 4.70% | 88.90% |