编号：晋伍纬绩效评【2021】第028号

沁县中医医院门诊医技楼建设项目支出

绩效评价报告

主管部门：沁县卫生和体育局

建设单位：沁县中医医院

委托单位：沁县财政局

评价机构：山西伍纬绩效管理咨询有限公司

2021年11月11日

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	6

（一）项目概况	6

（二）资金投入和使用情况	12

（三）项目绩效目标	14

二、绩效评价工作开展情况	15

（一）评价目的	15

（二）评价对象和范围	15

（三）评价依据	15

（四）评价方法	16

（五）评价原则	17

（六）评价思路	18

（七）评价指标体系	18

（八）绩效评价工作过程	20

（九）社会调查	21

三、评价结果及结论	22

（一）评价结果	22

（二）评价结论	22

四、指标分析	23

（一）项目决策	23

（二）项目过程	26

（三）项目产出	29

（四）项目效益	31

五、主要绩效和经验做法	34

（一）主要绩效	34

（二）主要经验做法	34

六、存在问题	34

七、改进建议	36

八、结果应用建议	37

附件1：评价指标体系	39

附件2：基础数据表	55

附件3：访谈报告	56

附件4：满意度调查报告	58

- 摘  要

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求，根据《沁县财政局关于开展财政项目支出绩效评价的通知》（沁财绩效〔2021〕3号），山西伍纬绩效管理咨询有限公司受沁县财政局的委托，于2021年10月至11月对沁县中医院门诊医技楼建设项目支出进行绩效评价。

一、概述要素

（一）项目概述

沁县中医医院作为基层医疗卫生服务体系的重要组成部分，是一所以中医为主，中西医结合，集医疗、预防、保健、康复为一体的县级中医医院，中医院作为县级医疗救治的主要单位，由于多年经营加之经济条件限制，业务用房陈旧落后，房屋已变成危房，在处理紧急医疗事故时，缺乏必要的紧急救治设施和场地，严重制约了中医院应急救治功能发挥，同时医院废水污染物危害性较高污染地表水和人体健康。为了改善沁县中医院就诊环境和医疗卫生基础设施条件，提高中医院服务水平，长治市发展和改革委员会2017年2月审核通过沁县中医医院门诊医技楼建设项目。

沁县中医医院门诊医技楼建设项目投资约1050万元，其中：中央预算投资840万元，县财政配套投资210万元，项目建设周期13个月，主要建设内容为新建门诊医技楼2998.4㎡，五层框架结构，设计功能包括门诊、放射、化验、超声、内镜等科室。经过相关手续备案、项目建设招投标流程，沁县中医医院门诊医技楼新建项目于2017年8月正式开工建设。2019年12月项目全部建设完成，并投入使用。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

项目建成后能够有效改善沁县中医医院基础设施和医疗条件，完善沁县中医医院相关服务功能，提高医疗服务质量和服务水平，有效缓解本地区群众看病难、看病贵等问题，促进沁县中医药事业快速发展。

2.项目绩效目标

评价组根据沁县中医院提供的项目绩效目标申报表，结合项目实际实施情况，梳理出本项目绩效目标。具体情况见表0-1。

表0-1 绩效目标完成情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量 | 新建用房面积数 | 2998.4㎡ | 2998.74㎡ |  |
|  |  | 门诊楼层数 | 5层 | 5层 |  |
|  |  | 建筑高度 | 20.5m | 20.2m | 和可研报告上有出入 |
|  | 质量 | 工程质量验收合格率 | 6项合格 | 合格 |  |
|  | 时效 | 项目完成及时性 | 及时 | 不及时 | 建设期间接到环保部门通知要求停工、消防手续办理缓慢，部分项目建设内容变更 |
|  |  | 项目建设周期 | 13个月 | 27个月 | 建设期间接到环保部门通知要求停工、消防手续办理缓慢，部分项目建设内容变更 |
|  | 成本 | 项目成本控制率 | ≤0% | 8.43% | 项目建设内容变更 |
| 效益 | 社会效益 | 改善当地医疗条件 | 改善 | 改善 |  |
|  |  | 提高医院服务能力 | 提高 | 提高 |  |
|  |  | 门诊就诊增加情况 | 增加 | 减少 | 疫情原因 |
|  |  | 解决看病难问题 | 解决 | 解决 |  |
|  | 经济效益 | 医院收入增加情况 | 增加 | 增加 |  |
|  | 可持续发展 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 |  |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 90% | 92.40% |  |

3.项目资金性质和结转结余情况

沁县中医院门诊医技楼建设项目计划投资1050万元，其中：中央预算投资840万元，县财政配套投资210万元；项目实际到位资金1040万元，其中：中央级预算资金840万元，沁县配套资金200万元。项目实际完成投资1138.57万元，其中已支出资金1040万元，未支付资金98.57万元。

4.评价结果

沁县中医医院门诊医技楼新建项目绩效评价总得分为82.12分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况将见表0-2。

表0-2 绩效评价得分表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 18.70 | 18.58 | 16.90 | 27.94 | 82.12 |
| 得分率 | 93.50% | 92.50% | 56.33% | 93.13% | 82.12% |

二、项目绩效

沁县门诊医技楼建设历时3年完成，门诊医技楼项目验收质量全部合格，建成后能够有效改善沁县中医医院医疗条件，提高沁县中医医院医疗水平和服务能力，能够有效缓解当地看病难的问题，沁县中医医院2020年收入比2019年有所增加，群众和就诊患者满意度较高。

三、主要经验

严格执行项目管理制度，各类资料及时整理归档。施工图纸如需变更内容要进行机构审核，建设变更时建设方、施工方要积极进行沟通协调处理，并将变更内容进行记录；门诊医技楼建设项目涉及施工、装修、消防、室外工程、弱电工程档案能够及时整理并将档案及时移交沁县中医医院，做到资料和工程一一对应，保证项目有据可查。

四、存在问题

（一）项目实际投资超出预期投资。沁县中医医院门诊医技楼新建项目预期投资1050万元，实际支出为1138.57万元，其中已支出到位资金1040万元，尚有98.57万欠款未能支付，项目实际投资超出预期投资的8.43%。造成实际投资超出预期投资的原因为主体建设地基更改打桩方式、基槽出现坍塌进行基坑支护工作、存在漏算的工程模板量、增加室内暖沟、消防管道更改填埋方式等情况。

（二）项目未能按照预期及时完成。项目计划建设周期为13个月，但实际项目周期建设耗时27个月。

（三）项目绩效目标设置不够合理。部分绩效指标不够明确，对于项目实际产出数量、产出质量、产出时效、项目效益情况未能进行明确的指标设置，效益指标定性多。

五、改进建议

（一）前期充分调研，科学编制项目预算。开展项目之前应进行充分调查研究，在编制可行性研究报告、项目初步设计和编制项目概算方面应掌握该地区的历史地形和规划内容，充分掌握这些条件后按照相关标准再进行项目概算编制。

（二）合理规划建设进度，确保工程准时完工。沁县中医医院在项目建设开工前要协调施工方、监理方编制项目实施方案，对于项目建设周期、质量以及出现其他问题时进行约定，确保项目建设符合预期水平，保证项目顺利按时完工。

（三）结合项目实际，设置完整绩效目标。沁县中医院在编制项目绩效目标时应按照预期时间进度设置项目时效指标，项目验收情况按照实际分项设置绩效目标，同时设置项目成本指标；对项目产生的效益情况应设置部分定量指标。

沁县中医医院门诊医技楼建设项目支出

绩效评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求，根据《沁县财政局关于开展财政项目支出绩效评价的通知》（沁财绩效〔2021〕3号），山西伍纬绩效管理咨询有限公司受沁县财政局的委托，于2021年10月至11月对沁县中医院门诊医技楼建设项目支出进行绩效评价。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是全面深化改革的攻坚时期。中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着日益重要的作用。

国务院印发实施《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，将中医药发展摆在了经济社会发展全局的重要位置。人民群众在全面建成小康社会中激发出的多层次多样化健康服务需求，将进一步释放中医药健康服务的潜力和活力。深化医药卫生体制改革，加快推进健康中国建设，迫切需要在构建中国特色基本医疗制度中发挥中医药特色作用。中医药注重整体观、追求天人合一、重视治未病、讲究辨证论治，符合当今医学发展的方向，适应疾病谱的变化和老龄化社会的到来，为中医药振兴发展带来广阔前景。

山西是中医药文化的重要发祥地，是中医药资源大省，是公认的道地药材大省，名医辈出，名方荟萃。虽是中医药大省，却不是中医药强省，在中医医疗机构服务能力、政策扶持力度、中医药产业发展等方面都存着很大的差距。

2016年，为进一步贯彻《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，全面推进中医药强省建设，实现中医药振兴发展，省人民政府组织制定了《山西省贯彻中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）实施方案》明确要提高中医医疗服务能力，完善覆盖城乡的中医医疗服务网络，落实政府办医职责维护公立中医院的公益性。

2017年，长治市人民政府制定《长治市人民政府关于印发长治市贯彻中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）实施方案的通知》也提出要求每个县（市）都要办好至少一所公立中医医院，实现100%的县（市）建有县办类中医医院，加大县级中医医院建设力度，县级中医医院达到二级甲等水平，同时加强中医医院基础设施建设。

沁县中医医院作为基层医疗卫生服务体系的重要组成部分，是一所以中医为主，中西医结合，集医疗、预防、保健、康复为一体的县级中医医院，1997年被山西省卫生厅评为“二级乙等中医医院”，2011年11月通过复审。中医院设有职能科室12个，设急诊科、临床科室6个，医技科室6个，共有职工92人。中医院作为县级医疗救治的主要单位，由于多年经营加之经济条件限制，业务用房陈旧落后，房屋已变成危房，在处理紧急医疗事故时，缺乏必要的紧急救治设施和场地，严重制约了中医院应急救治功能发挥，同时医院废水污染物危害性较高污染地表水和人体健康。

为了改善沁县中医院就诊环境和医疗卫生基础设施条件，提高中医院服务水平，长治市发展和改革委员会2017年2月审核通过沁县中医医院门诊医技楼建设项目，沁县住房保障和城乡建设局对新建门诊医技楼出具选址和规划意见，沁县环境保护局审核同意新建门诊医技楼建设项目办理环评的请示。长治市发展和改革委员会2017年3月审核通过沁县中医医院门诊医技楼建设项目初步设计。

沁县中医医院门诊医技楼建设项目投资约1050万元，其中：中央预算投资840万元，县财政配套投资210万元，项目建设周期13个月，主要建设内容为新建门诊医技楼2998.4㎡，五层框架结构，设计功能包括门诊、放射、化验、超声、内镜等科室。经过相关手续备案、项目建设招投标流程，沁县中医医院门诊医技楼新建项目于2017年8月正式开工建设。2019年12月项目全部建设完成，并投入使用。

2.立项依据

（1）《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）的通知》（国发〔2016〕15号）；

（2）《山西省人民政府关于印发山西省贯彻中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）实施方案的通知》（晋政发〔2016〕71号）；

（3）《山西省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知》（晋发改投资发〔2017〕324号）；

（4）《长治市人民政府关于印发长治市贯彻中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）实施方案的通知》（长政发〔2017〕61号）；

（5）《长治市发展和改革委员会关于沁县中医医院门诊医技楼建设项目可行性研究报告的批复》（长发改审发〔2017〕39号）；

（6）《长治市发展和改革委员会关于沁县中医医院门诊医技楼建设项目初步设计的批复》（长发改审发〔2017〕67号）；

（7）《沁县住房保障和城乡建设管理局关于沁县中医医院门诊医技楼项目建设的选址意见》（沁建函字〔2017〕9号）；

（8）《沁县环保局关于沁县中医医院新建门诊医技楼建设项目环境保护初审意见》（沁环函〔2017〕10号）；

（9）其他有关的法律、法规规章、政策文件；

（10）与绩效评价相关的其他材料。

3.项目主要内容

（1）项目建设内容

新建一栋五层钢筋混凝土框架结构的门诊医技楼及室外配套附属工程，占地面积581平方米，总建筑面积2998.4平方米。项目分为6项内容：楼体建设、污水处理系统工程、消防工程、弱电及安防系统工程、门诊大厅及化验室装修工程、电梯安装工程。

楼体建设：主体门诊楼设地上五层，其中一层高4米、二至五层均为3.6米，室内外高差0.45米，总高度19.75米，建筑分类为二类、耐火等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑使用年限为50年，抗震防烈度为7度。

污水处理系统：室外采用雨污分流制排水，雨水分别排放楼体四周的雨水沟中，在集中排放市政排洪沟；生活污水，废水经室外化粪池处理后、食堂污水经隔油池处理后进入污水处理站，经处理达到排放标准后排放到市政污水系统。

消防工程：建筑根据规范要求设置室内消火栓系统，自动配水灭火系统室外消火栓系统、手提灭火器。在室外DN150生活消防合用给水环管上按间距不大于120米，保护半径不大于150米的原则设置SS150室外消火栓；各建筑按规范设置消火栓，水箱截止原有住院楼消防水箱，供消防初期用水，各建筑室内消火栓系统采用环装布置，室外分比恩设置水泵接合器。室外设置水泵房及300平方米消防专用谁出，泵房内设两台自动喷水灭火水泵，一用一备，建筑分别是遏制报警阀和水泵接合器。

弱电及安防系统：设置工作区，每个工作区设置一个单孔或双控信息插座用于连接电话、计算机或其他终端设备；院内采用光缆和大对数铜缆，综合布线设备间设在一层面积月20平方米；在楼的主要出入口、收费处、楼梯间、电梯前室和电梯轿厢内设彩色摄像机，在消防控制中心设彩色监视器；楼内设有安全防盗监控系统，办公智能化综合布线系统。

门诊大厅及化验室装修工程：建筑立面造型简洁、朴实，立面没有任何繁琐的装修，注重大体面的风格，建筑的色彩设计和室内照明应符合卫生学要求，楼地面铺地砖，内墙面刷乳胶漆，外墙刷涂料，门窗采用单框双玻保温塑钢窗。盥洗间、厕所内墙面做法为贴防水面砖。建筑设计符合国家《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

电梯安装工程：设置安装无障碍电梯2部；

（2）建设周期

根据《长治市发展和改革委员会关于沁县中医医院门诊医技楼建设项目可行性研究报告的批复》（长发改审发〔2017〕39号）内容，项目建设计划周期为13个月。

沁县中医医院门诊医技楼建设项目实际开工时间为2017年8月，项目竣工时间为2019年12月，项目实际建设周期28个月，实际建设周期晚于预期有以下几个原因：主要有几方面原因：一是环保原因，根据上级部门要求，所有工程在规定时间停工。二是消防备案原因：因当时消防部门机构改革，消防备案手续批复时间较长，致使工作有所延长。三是现实施工情况较为复杂，工程部分项目发生变更较多，导致工期延长。

4.项目组织管理

本项目涉及组织管理单位包括：沁县中医医院、沁县卫生健康和体育局、沁县财政局、山西天脊集团建筑工程有限公司、山西三木工程项目管理有限公司、山西宏博消防工程安装有限公司、山西狼科威视科技有限公司、山西铭睿恒信环保工程有限公司、河南童泰建设工程有限公司、山西菱智达电梯有限公司。

沁县中医医院：项目建设单位，负责项目资金申请、项目监督检查、项目验收等工作；

沁县财政局：负责项目资金支付、绩效评价；

沁县卫生健康和体育局：项目主管单位；

山西天脊集团建筑工程有限公司：负责项目主体施工建设；

山西三木工程项目管理有限公司：负责项目监理；

山西宏博消防工程安装有限公司：负责项目消防工程施工建设；

山西狼科威视科技有限公司：负责项目弱电及安防系统工程施工和安装；

山西铭睿恒信环保工程有限公司：负责项目污水处理系统工程建设；

河南童泰建设工程有限公司：负责项目室内和室外装修工程；

山西菱智达电梯有限公司：负责电梯安装和运行调试工作；

- （二）资金投入和使用情况

1.资金投入

按照《山西省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知》（晋发改投资发〔2017〕324号）、《沁县财政局关于下达中央基建投资预算的通知》（沁财建〔2017〕24号）文件要求，下达沁县中医医院门诊医技楼建设项目中央预算投资资金840万元；根据沁县十六届人民政府第40次常务会议纪要（沁政常纪〔2020〕20号）内容，“安排资金4059万用于解决重点工程项目款，包括2004年有关项目历史欠账和2017年至2019年度公安、气象、交通、林业、卫生、体育、环境整治等领域工程项目”，沁县中医医院门诊医技楼建设项目分配资金额度200万元，支出额度资金由沁县财苑国有资产经营有限责任公司负责支付。沁县中医医院门诊医技楼建设项目实际到位资金1040万元。

2.资金使用

沁县中医医院门诊医技楼建设项目实际到位资金1040万元，实际支出资金1040万元，具体项目支出明细详见表1-1和表1-2。

表1-1 项目支出资金情况表

| 序号 | 名称 | 中标价 | 审计价 | 支付金额 | 欠款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊大厅及化验室装修 | 21.05 | 15.97 | 15.97 | 0 |
| 2 | 污水处理系统 | 28.7 | 27.13 | 27.13 | 0 |
| 3 | 弱电及安防系统 | 24.86 | 24.51 | 24.51 | 0 |
| 4 | 主体工程 | 651.29 | 766.70 | 731.54 | 35.16 |
| 5 | 室外硬化及附属工程 | 45.5 | 40.72 | 0 | 40.72 |
| 6 | 室外工程(消防) | 59.65 | 112.09 | 95.96 | 16.13 |
| 小计 |  | 831.05 | 987.12 | 895.12 | 92.00 |
| 7 | 电梯 | 57 | 未审计 | 54.65 | 2.35 |
| 8 | 其他费用 | 94.45 | 未审计 | 90.23 | 4.22 |
| 小计 |  | 151.45 | 151.45 | 144.88 | 6.57 |
| 合计 |  | 982.50 | 1138.57 | 1040 | 98.57 |

表1-2 项目资金支出明细表

| 序号 | 支付单位 | 支出类型 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国阳工程咨询有限责任公司 | 可行性研究报告编制费 | 5.00 |
| 2 | 河南同泰建设工程有限公司 | 室内装修款 | 15.97 |
| 3 | 山西菱智达电梯有限公司 | 电梯款 | 54.65 |
| 4 | 山西菱智达电梯有限公司 | 应急产品款 | 2.90 |
| 5 | 沁县国华五金电料经销部 | 电料款 | 0.38 |
| 6 | 沁县住房保障和城市建设管理局 | 基础设施配套费 | 5.25 |
| 7 | 山西安审施工图审核中心(有限公司) | 图审费 | 0.75 |
| 8 | 山西宏博消防工程安装有限公司 | 消防工程款 | 95.97 |
| 9 | 山西华建建筑设计有限公司长治市太行分公司 | 设计费 | 28.00 |
| 10 | 山西狼科威视科技有限公司 | 弱电工程 | 24.51 |
| 11 | 山西铭睿恒信环保工程有限公司 | 污水处理系统工程 | 27.13 |
| 12 | 山西三木工程项目管理有限公司 | 招标代理费 | 3.00 |
| 13 | 山西三木工程项目管理有限公司 | 监理费 | 12.20 |
| 14 | 山西三木工程项目管理有限公司 | 预算服务费 | 4.00 |
| 15 | 山西天脊集团建筑工程有限公司 | 施工工程 | 731.54 |
| 16 | 山西奕博建设项目管理有限公司 | 室外工程预算费 | 0.35 |
| 17 | 山西中智检验检测集团有限公司 | 建筑材料检测费 | 0.40 |
| 18 | 国库 | 人防费 | 9.00 |
| 19 | 太原辉海岩土工程勘察检测有限公司 | 地基检测费 | 12.00 |
| 20 | 太原市青川环保科技有限公司 | 环评技术咨询费 | 3.00 |
| 21 | 长治市建设工程交易中心 | 交易服务费 | 0.99 |
| 22 | 长治市骏源岩土工程勘察有限公司 | 勘测服务费 | 2.00 |
| 23 | 长治市通会数码测绘工程有限公司 | 沉降观测费 | 1.00 |
| 合计 |  |  | 1040.00 |

- （三）项目绩效目标

1.项目总体目标

项目建成后能够有效改善沁县中医医院基础设施和医疗条件，完善沁县中医医院相关服务功能，提高医疗服务质量和服务水平，有效缓解本地区群众看病难、看病贵等问题，促进沁县中医药事业快速发展。

2.项目绩效目标

评价组根据沁县中医院提供的项目绩效目标申报表结合项目实际实施情况，梳理出本项目绩效目标。具体情况见表1-3。

表1-3 绩效目标完成情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量 | 新建用房面积数 | 2998.4㎡ | 2998.74㎡ |  |
|  |  | 门诊楼层数 | 5层 | 5层 |  |
|  |  | 建筑高度 | 20.5m | 20.2m | 和可研报告上有出入 |
|  | 质量 | 工程质量验收合格率 | 6项合格 | 合格 |  |
|  | 时效 | 项目完成及时性 | 及时 | 不及时 | 建设期间接到环保部门通知要求停工、消防手续办理缓慢，部分项目建设内容变更 |
|  |  | 项目建设周期 | 13个月 | 27个月 | 建设期间接到环保部门通知要求停工、消防手续办理缓慢，部分项目建设内容变更 |
|  | 成本 | 项目成本控制率 | ≤0% | 8.43% | 项目建设内容变更 |
| 效益 | 社会效益 | 改善当地医疗条件 | 改善 | 改善 |  |
|  |  | 提高医院服务能力 | 提高 | 提高 |  |
|  |  | 门诊就诊增加情况 | 增加 | 减少 | 疫情原因 |
|  |  | 解决看病难问题 | 解决 | 解决 |  |
|  | 经济效益 | 医院收入增加情况 | 增加 | 增加 |  |
|  | 可持续发展 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 |  |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 90% | 92.40% |  |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价目的

本次绩效评价目的主要有以下几个方面，一是客观反映沁县中医医院门诊医技楼项目资金的使用绩效情况，分析问题，总结项目实施过程中的经验，同时提出改进建议，提高财政资金的使用效益；二是分析评价资金及填报的绩效目标实现程度，为沁县中医院在其他类似项目申请预算资金提供依据；三是全面考察项目效益情况，为沁县财政局在安排同类项目时提供可参考可借鉴的资料。

- （二）评价对象和范围

根据《沁县财政局关于开展财政项目支出绩效评价的通知》（沁财绩效〔2021〕3号）文件要求，本次绩效评价对象为沁县中医医院门诊医技楼建设项目经费1050万元。

评价范围主要为沁县中医医院门诊医技楼建设项目所涉及的所有项目支出，了解和掌握项目资金具体流向和支付情况，反映项目建设实施过程中遇到的问题，以及带来的效益情况。

- （三）评价依据

本次绩效评价依据但不限于：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》财预〔2018〕167号；

4.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

5.《山西省委、山西省人民政府正式印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>》（晋发〔2018〕39号）；

6.《关于贯彻落实<中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；

7.《长治市全面实施预算绩效管理工作方案》（长发〔2019〕12号）；

8.《长治市财政局关于印发<长治市全面实施预算绩效管理实施细则>的通知》（长财绩效〔2020〕3号）；

9.《沁县全面实施预算绩效管理工作方案》（沁发〔2020〕5号）；

10.《沁县财政局关于开展财政项目支出绩效评价的通知》（沁财绩效〔2021〕3号）；

11.相关法律法规和政策文件；

- （四）评价方法

1.比较法：是指通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况进行比较，综合分析沁县中医医院门诊医技楼建设项目的绩效目标实现程度。本次评价工作，通过项目之间的横向、纵向比较，资金实际绩效与目标绩效之间比较，以及项目实际状况与设定评价标准的比较等，对该专项资金进行综合评价。

2.因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价主要分别对项目立项依据，绩效目标设定，资金投入合理性，资金管理和组织管理状况，项目产出、效益等因素进行分析评价。

3.公众评判法：通过专家评价、访谈、公众问卷及抽样调查等方式对项目资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- （五）评价原则

1.科学公正。本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，采用定量与定性分析相结合的多种评价方式，对沁县中医医院门诊医技楼建设项目资金绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。本次绩效评价立足于项目实际，通过审核项目单位的绩效目标自评报告等资料与数据，着眼于项目整体分析评价，兼顾资金与政策、绩效目标与效果等重点，得出符合项目实际情况的结果结论。

3.激励约束。本次绩效评价为沁县财政局预算安排、政策调整、改进管理，为体现奖优罚劣和激励约束导向提供参考依据，帮助长治市提高项目资金绩效、完善政策内容、提高项目的管理水平。

4.公开透明。根据相关政策文件规定，本次绩效评价将坚持公开透明的原则，做到每一阶段各项工作都做到过程公开、行为公开和结果公开，自觉接受财政部门、被评单位、相关人员等社会各界的监督，实现绩效评价阳光化目的。

- （六）评价思路

本次沁县中医医院门诊医技楼建设项目支出绩效评价采取“关注项目建设，考察实施效益”。“关注项目建设”就是对项目建设内容是否达到预期情况进行考察，对项目建设内容、工程质量、实施周期等进行考察，并给出相应结论；“考察项目效益”就是对项目实际建设情况进行调查和了解，客观反映项目带来的经济效益、社会效益、可持续性效益以及当地群众的满意情况。

- （七）评价指标体系

1.指标体系设计总体思路

根据《沁县财政局关于开展财政项目支出绩效评价的通知》（沁财绩效〔2021〕3号）文件要求，结合“关注项目建设，考察实施效益”的总体思路，以沁县中医医院门诊医技楼建设项目为评价对象，重点考察项目资金绩效目标过程管理、产出效益展开分析评价，突出绩效目标的实现程度，最终形成本项目支出绩效评价体系。

2.指标体系

指标体系主要包括决策、过程、产出、效益4个一级指标、11个二级指标和26个三级指标，满分100分。决策类指标（20分），主要评价立项依据充分性、绩效目标指标明确性、资金分配合理性等情况；过程类指标（20分），主要评价资金到位率、管理制度健全性、制度执行有效性等情况；产出类指标（30分），主要评价项目实施和完成等情况；效益类指标（30分），主要评价项目产生的效益情况。具体项目评价指标体系见表2-1。指标体系详细内容见附件。

3.各项指标定义、评分标准和评分细则

本项目指标体系各项指标定义、权重见表2-1。具体指标定义、评分标准和细则见附件。

附件2-1 沁县中医医院门诊医技楼建设项目评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| A决策(20) | A1项目立项（10） | A11立项依据充分性 | 6 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 4 |
|  | A2绩效目标（4） | A21绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 2 |
|  | A3资金投入（6） | A31预算编制科学性 | 3 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 3 |
| B过程（20） | B1资金管理（8） | B11资金到位率 | 2 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 5 |
|  | B2组织实施（10） | B21管理制度健全性 | 2 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 4 |
|  |  | B23项目监控规范性 | 4 |
| C产出（30） | C1数量（10） | C11新建用房面积数 | 4 |
|  |  | C12门诊楼层数 | 3 |
|  |  | C13建筑高度 | 3 |
|  | C2质量（6） | C21工程质量验收合格率 | 6 |
|  | C3时效（8） | C31项目完成及时性 | 3 |
|  |  | C32项目建设周期 | 5 |
|  | C4成本（6） | C41项目成本控制率 | 6 |
| D效益（30） | D1社会效益（14） | D11改善当地医疗条件 | 4 |
|  |  | D12提高医院服务能力 | 3 |
|  |  | D13门诊就诊增加情况 | 4 |
|  |  | D14解决看病难问题 | 3 |
|  | D2经济效益（3） | D21医院收入增加情况 | 3 |
|  | D3可持续发展（5） | D31长效管理机制健全性 | 5 |
|  | D4满意度（8） | D41群众满意度 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

4.分值评级

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，本次绩效评价分值评级划分标准见表2-2。

表2-2项目分值评级

| 分值范围 | 绩效级别 |
| --- | --- |
| 100＞P≥90 | 优 |
| 90＞P≥80 | 良 |
| 80＞P≥60 | 中 |
| P＜60 | 差 |

- （八）绩效评价工作过程

绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告的撰写提交三个阶段。

1.评价准备阶段（2021年10月8日-10月15日）

根据沁县财政局的总体要求，明确政策绩效评价目的和工作思路，联系相关单位开展调研，收集相关信息资料，编制政策绩效评价指标体系、评分标准等。

2.现场评价阶段（2021年10月18日-10月29日）

开展政策与资金的现场查验、数据采集等相关工作，对收集的资料进行分类整理、审查和分析，并进行现场评价，同时开展满意度调查和访谈。

3.报告撰写和提交阶段（2021年11月1日-11月15日）

根据被评价单位的绩效评价情况，按要求撰写绩效评价报告。在征求相关部门（单位）意见后，对报告进行修改完善，将评价报告报送给沁县财政局相关绩效部门征求意见。根据沁县财政局提出的意见修改报告，并于11月15日提交正式评价报告。

- （九）社会调查

1.问卷调查

沁县中医医院门诊医技楼建设项目预算资金1050万元，为客观评价政策产出和资金使用效益，对当地群众开展项目满意度调查。

（1）调查对象

本次问卷调查对象为沁县当地群众。

（2）调查方式

问卷调查采取现场发放问卷和电子问卷的形式，计划发放问卷50份调查问卷。具体调查问卷内容及满意度调查报告详见附件3。

2.负责人访谈

访谈对象为沁县中医医院门诊医技楼新建项目负责人。访谈内容主要包括项目背景、项目建设情况、项目实施周期、项目带来的效益等问题。

3.人员分工

本项目评价由山西伍纬绩效管理咨询有限公司组织开展，评价组人员见表2-2。

表2-2 绩效评价人员分工表

| 序号 | 成员 | 姓名 | 学历、职务 | 项目组职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顾问 | 张剑英 | 高级工程师 | 全部负责本项目 |
| 2 | 组长 | 侯磊 | 总经理 | 负责项目组织、协调、方案报告修改等 |
| 3 | 副组长 | 赵强 | 绩效评价师 | 负责项目方案、报告的起草、修改等 |
| 4 | 成员 | 杜娜 | 绩效评价师 | 负责项目方案和报告的修改等 |
| 5 |  | 程博 | 本科 | 负责现场调查、资料收集等 |
| 6 |  | 邢孟妮 | 大专 | 负责资料收集等 |

- 三、评价结果及结论

- （一）评价结果

沁县中医医院门诊医技楼新建项目绩效评价总得分为82.12分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况将见表3-1。

表3-1 绩效评价得分表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 18.70 | 18.58 | 16.90 | 27.94 | 82.12 |
| 得分率 | 93.50% | 92.50% | 56.33% | 93.13% | 82.12% |

- （二）评价结论

通过绩效指标分析可以得出：在项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，项目设有绩效目标，项目资金分配合理；在项目过程方面，项目预算执行率良好，资金使用合规，管理制度健全；在产出方面，项目建设质量验收全部合格，新建门诊医技楼2998.74平方米；在效益方面，项目建成后能够有效改善沁县中医医院医疗条件和服务能力，解决当地看病难的问题，医院在新建门诊楼后医院收入有所增加，群众满意度较高。

但也存在项目绩效目标设置不够科学，预算编制不够精准，建设周期超出预期，门诊就诊患者未能增加等情况，这些问题影响本次绩效评价得分和评级，也影响了项目综合绩效水平。

具体指标得分情况见图3-1。

图3-1 关键指标得分图

- 四、指标分析

- （一）项目决策

项目决策权重20分，实际得分18.70分，得分率93.50%。具体得分见表4-1。

表4-1 项目决策情况表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11立项依据充分性 | 6 | 充分 | 充分 | 6 | 100% |
| A12立项程序规范性 | 4 | 规范 | 规范 | 4 | 100% |
| A21绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | 100% |
| A22绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 部分明确 | 0.7 | 35% |
| A31预算编制科学性 | 3 | 科学 | 科学 | 3 | 25% |
| A32资金分配合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100% |
| 合计 | 20 | - | - | 18.70 | 93.50% |

A11立项依据充分性：该指标主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。根据中医医院提供的资料，沁县中医医院门诊医技楼立项符合国家法律法规、符合国民经济发展规划；门诊医技楼建设符合沁县公共卫生事业发展“十三五”规划要求；项目立项与中医医院职责范围相符，属于履职所需；门诊医技楼新建项目属于公共财政支出范围；项目不与沁县其他部门同类项目重复。立项依据充分。

根据评分标准，该指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。

A12立项程序规范性：该指标主要考察立项申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。根据提供资料，门诊医技楼项目立项按照规定程序申请设立；有沁县住建局、沁县环保局等相关部门审核批复文件；项目在建设前经过沁县中医医院集体评估和讨论。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

A21绩效目标合理性：该指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据中医医院提供的项目绩效目标申报表，门诊医技楼新建项目设有项目绩效目标；项目绩效目标与工作内容具有相关性，项目实际建设内容和绩效目标符合正常业绩水平；预算确定的资金与项目投资能够相匹配。项目绩效目标设置合理。

根据评分标准，该指标满分2分，实际得分2分，得分率100%。

A22绩效指标明确性：该指标主要考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。根据中医医院提供的项目绩效目标申报表，门诊医技楼能够将绩效目标细化分解，但可衡量指标较少，大部分指标已定性指标为主，通过定量考察的指标不多；绩效目标在产出时效、工程质量、项目预算成本、项目效益情况等方面与计划任务不能完全对应，设置的指标值也不够清晰。绩效指标不够明确。

根据评分标准，该指标满分2分，实际得分0.7分，得分率35%。

A31预算编制科学性：该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算科学性、合理性情况。根据沁县中医院提供的资料，项目在立项阶段由山西华建建筑设计有限公司编制项目预算并进行初步设计，根据《长治市发展和改革委员会关于沁县中医医院门诊医技楼建设项目初步设计的批复》（长发改审发〔2017〕67号）文件内容，项目费用测算有相应明细和项目设计概算核定表，项目概算总投资为1050万元，中央级预算投资840万元，县级配套资金210万元，预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。预算编制科学。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

A32资金分配合理性：该指标主要考察项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。根据提供的项目可行性研究报告，结合支出明细和项目概算情况表，项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理符合项目实际情况。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

- （二）项目过程

项目过程权重20分，实际得分18.58分，得分率92.90%。具体情况见表4-2。

表4-2 项目过程情况表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B11资金到位率 | 2 | 100% | 99.04% | 1.98 | 99% |
| B12预算执行率 | 3 | 100% | 100% | 3 | 100% |
| B13资金使用合规性 | 5 | 合规 | 合规 | 5 | 100% |
| B21管理制度健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2 | 100% |
| B22制度执行有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 4 | 100% |
| B23项目监控规范性 | 4 | 规范 | 基本规范 | 2.6 | 65% |
| 合计 | 20 |  |  | 18.58 | 92.90% |

B11资金到位率：该指标主要考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。根据中医医院提供的资金到位相关凭证和项目批复文件，沁县中医医院新建门诊医技楼预算1050万元，实际到位资金1040万元（其中中央财政资金840万元，沁县配套资金200万元），资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1040/1050）=99.04%。

根据评分标准，该指标满分2分，实际得分1.98分，得分率99.04%。

B12预算执行率：该指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。根据中医医院提供的支出凭证，门诊医技楼新建项目实际到位资金1040万元，实际支出资金1040万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1040/1040）=100%。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

B13资金使用合规性：该指标主要考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。根据中医医院提供的相关支出凭证和费用支出明细情况表，项目支出符合沁县中医医院《专项资金管理制度》；资金拨付和支出有完整的审批程序和手续；资金支出符合预算批复内容；评价组通过现场核查未发现资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规。

根据评分标准，该指标满分5分，实际得分5分，得分率100%。

B21管理制度健全性：该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。根据沁县中医医院提供的制度文件，中医医院制定了《专项资金管理制度》、《建设项目管理制度》；两项制度合法、合规、完整。管理制度健全。

根据评分标准，该指标满分2分，实际得分2分，得分率100%。

B22制度执行有效性：该指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。根据提供相关验收资料和监督检查情况资料，项目在实施过程中符合相关法律规定和沁县中医医院《建设项目管理制度》；在项目建设过程中地基开挖后发现地基下方有5.4米深3米宽2.5米高的石头水渠，无法按照设计使用钢筋砼条形基础进行布桩，地基方式改为灰土挤密桩基础，消防蓄水池原图纸为玻璃钢水罐，施工后发现，因下方土质较软，原水罐有变形渗漏现象，同时相隔的地方为化粪池水罐，存在不安全因素，考虑到安全原因，后改为混凝土水池，消防管道由原先的填埋式改为管道沟式；以上内容为项目建设变更主要内容，变更内容沁县中医医院和施工方均进行过沟通并签署补充协议；

项目合同、验收报告等资料齐全；项目实施场地条件、设备和相关信息符合建设条件。制度执行有效。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

B23项目监控规范性：该指标主要考察项目实施单位对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量和资金运行的控制情况。根据提供资料，门诊医技楼项目建设有项目建设质量要求和标准，也有相关财务监控机制，但在项目实施过程中未能设置项目实施方案；在项目建设期间作为项目主管单位沁县卫体局在项目建设过程中有到现场进行检查和督促；项目质量检查监控和督促有相关监理资料，同时在建设期间沁县中医院也对项目质量进行检查；对于项目资金在支出时按照工程进度情况按时支付，支付时有院领导和项目部相关人员以及财务负责人签字。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分2.6分，得分率65%。

- （三）项目产出

项目产出权重30分，实际得分13.54分，得分率45.13%。具体得分情况见表4-3。

表4-3 项目产出情况表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11新建用房面积数 | 2 | 2998.4㎡ | 2998.74㎡ | 4 | 100% |
| C12门诊楼层数 | 2 | 5层 | 5层 | 3 | 100% |
| C13建筑高度 | 2 | 20.5m | 20.2m | 2.96 | 98.50% |
| C21工程质量验收合格率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 100% |
| C31项目完成及时性 | 3 | 及时 | 不及时 | 0 | 0% |
| C32项目建设周期 | 5 | 13个月 | 27个月 | 0 | 0% |
| C41项目成本控制率 | 10 | ≤0% | 8.43% | 0.94 | 15.70% |
| 合计 | 30 | - | - | 13.54 | 45.13% |

C11新建用房面积数：该指标主要考察新建门诊医技楼用房面积是否达到预期数量，用以考察项目的产出数量情况。根据中医医院提供的相关验收资料，新建门诊医技楼业务用房面积为2998.74㎡，符合当时初步设计和可行性研究报告方案的2998.4㎡的要求。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

C12门诊楼层数：该指标主要考察新建门诊医技楼楼层建设数是否按照预期要求建设，用以考察项目的产出数量情况。根据中医医院提供的资料，新建门诊医技楼实际建设层数为5层，符合当时沁县住建局批复的建设5层的要求。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

C13建筑高度：该指标主要考察新建门诊医技楼是否按照预期要求建设，用以考察项目的产出数量情况。根据沁县中医院提供的项目验收资料，门诊医技楼建设实际高度为20.2米，符合项目可行性研究报告建设高度19.75m，但与《长治市发展和改革委员会关于沁县中医医院门诊医技楼建设项目初步设计的批复》（长发改审发〔2017〕67号）批复的建设高度20.5米存在差异。得分=（20.2/20.5）×3=2.96分。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分2.96分，得分率98.50%。

C21工程质量验收合格率：该指标主要考察门诊医技楼工程建设质量和验收情况，用以考察项目的产出质量情况。根据中医医院提供的相关工程验收资料，门诊医技楼建设工程与2019年12月完成验收工作，验收内容主要包括：主体施工工程、污水处理系统工程、消防室外工程、弱电及安防系统工程、门诊大厅及化验室装修工程、电梯安装工程共6项内容，6项工程验收均合格。

根据评分标准，该指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。

C31项目完成及时性：该指标主要考察门诊医技楼工程建设起止时间是否符合预期完工时间，用以考察项目的时效情况。根据提供资料，沁县中医医院门诊医技楼新建项目于2017年9月开工，实际完工验收时间2019年12月。不符合2018年10月完工的预期目标。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分0分，得分率0%。

C32项目建设周期：该指标主要考察项目建设周期情况，用以考察项目产出的时效情况。根据提供资料，沁县中医医院门诊医技楼计划建设周期为13个月，实际建设周期为27个月，实际周期比计划周期晚14个月。

造成建设周期较长的原因包括：环保原因，根据上级部门要求，所有工程在规定时间停工；消防备案原因：因当时消防部门机构改革，消防备案手续批复时间较长，致使工作有所延长；现实施工情况较为复杂，工程部分项目发生变更较多，导致工期延长。

根据评分标准，该指标满分5分，实际得分0分，得分率0%。

C41项目成本控制率：该指标主要考察门诊医技楼项目建设成本是否符合预算情况，用以考察项目产出的成本情况。根据项目建设支出情况资料，新建门诊医技楼项目投资预算1050万元，项目实际支出1040万元，另有98.57万元欠款尚未支付，项目实际投资1138.57万元，实际投资超出项目预算88.57万元。项目成本控制率=（项目实际投资-项目计划投资）/项目计划投资=（1138.57-1050）/1050=8.43%。得分=6-8.43×（6×10%）=1.57分。

根据评分标准，该指标满分6分，实际得分0.94分，得分率15.70%。

- （四）项目效益

项目效益权重30分，实际得分27.94分，得分率93.13%。具体得分情况见下表4-4。

表4-4 项目效益情况表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D11改善当地医疗条件 | 4 | 改善 | 改善 | 4 | 100% |
| D12提高医院服务能力 | 3 | 提高 | 提高 | 3 | 100% |
| D13门诊就诊增加情况 | 4 | 增加 | 减少 | 1.94 | 48.50% |
| D14解决看病难问题 | 3 | 解决 | 解决 | 3 | 100% |
| D21医院收入增加情况 | 3 | 增加 | 增加 | 3 | 100% |
| D31长效管理机制健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5 | 100% |
| D41群众满意度 | 8 | ≥90% | 92.40% | 8 | 100% |
| 合计 | 30 | - | - | 27.94 | 93.13% |

D11改善当地医疗条件：该指标主要考察项目建设后当地医疗条件是否有所改善。根据满意度调查结果，参与满意度调查问卷人数为48人，其中选择极大改善中医院医疗条件人数为41人，选择有所改善医疗条件人数为6人，占比情况=（41+6/2）/48=91.67%。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

D12提高医院服务能力：该指标主要考察项目建设后是否提高沁县中医医院的服务能力。根据沁县中医医院提供的资料，门诊医技楼完成建设后能够提高沁县中医医院的服务能力，改善当地医疗环境和医疗条件。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

D13门诊就诊增加情况：该指标主要考察新建门诊医技楼后，接待患者是否比以前有所增加。根据沁县中医医院提供的门诊就诊增加情况说明，沁县中医医院2019年门诊就诊患者数量为59663人次，2020年门诊患者数量为56593人次，2020年比2019年就诊患者有所下降，其主要原因为由于受到2020年初新馆疫情影响，群众来院就诊人数减少。门诊患者增加率=（56593-59663）/59663=-5.14%，该项得分=4-5.14×0.4=1.94分。

根据评分标准，该指标满分4分，实际得分1.94分，得分率48.50%。

D14解决看病难问题：该指标主要考察项目建设后，能否解决沁县当地看病难的问题。根据满意度调查结果结合提供项目建设资料，门诊医技楼建成后，能够有效缓解群众看病难的问题，看病场所由原来门诊楼2层楼变为5层楼，并有相关独立职能科室，有无障碍电梯保证群众就诊顺利入院。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

D21医院收入增加情况：该指标主要考察项目建设后，医院的收入是否有所增加。根据沁县中医医院提供的资料和医院收入情况，2019年沁县中医院收入总数为1560.05万元，2020年沁县中医院收入总数为1746.17万元，2020年收入比2019年增加186.12万元。

根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

D31长效管理机制健全性：该指标主要考察项目建设后是否有相应配套管理机制。根据项目建设材料，项目在主体施工、室内装修、消防工程、电梯工程均设有项目质保金；截止到2021年10月，门诊医技楼设备均能正常使用；门诊医技楼建成后能提供相应的重症、手术设施和治疗房屋，并且在理医院废水方面能够减少废水对环境的污染。

根据评分标准，该指标满分5分，实际得分5分，得分率100%。

D41群众满意度：该指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。根据满意度调查结果，沁县中医医院群众满意度为92.40%。

根据评分标准，该指标满分8分，实际得8分，得分率100%。

- 五、主要绩效和经验做法

- （一）主要绩效

沁县门诊医技楼建设历时3年完成，门诊医技楼项目验收质量全部合格，建成后能够有效改善沁县中医医院医疗条件，提高沁县中医医院医疗水平和服务能力，能够有效缓解当地看病难的问题，沁县中医医院2020年收入比2019年有所增加，群众和就诊患者满意度较高。

- （二）主要经验做法

严格执行项目管理制度，各类资料及时整理归档。沁县门诊医技楼建设项目能够严格按照《沁县中医医院建设项目管理制度》执行，针对不同的建设类型都要提供项目施工图纸，施工图纸如需变更内容要进行机构审核，建设变更时建设方、施工方要积极进行沟通协调处理，并将变更内容进行记录；门诊医技楼建设项目涉及施工、装修、消防、室外工程、弱电工程等建设内容，针对不同类型工程，各工程档案能够及时整理并将档案及时移交沁县中医医院，做到资料和工程一一对应，保证项目有据可查。

- 六、存在问题

（一）项目实际投资超出预期投资

根据评价组了解，沁县中医医院门诊医技楼新建项目预期投资1050万元，但在项目完工后，实际支出为1138.57万元，其中已支出到位资金1040万元，尚有98.57万欠款未能支付，经过公式计算，项目实际投资超出预期投资的8.43%。造成实际投资超出预期投资的原因为主体建设地基更改打桩方式、基槽出现坍塌进行基坑支护工作、存在漏算的工程模板量、增加室内暖沟、消防管道更改填埋方式等情况。门诊医技楼建设项目在前期预算编制阶段未能进行充分调查，导致项目在建设过程中项目支出增加。在项目主体地基打桩时，发现下方5.4米有深3米宽2.5米高的石头水渠，导致无法用钢筋砼条进行打桩，如果按照钢筋砼条打桩容易造成地基不稳，楼体出现倾斜等问题，根据施工方、建设单位、监理单位等单位进行协调后，改用灰土挤密桩进行打桩，将挖出部分土方进行回填并作夯实处理；消防蓄水池原图纸为玻璃钢水罐，施工后发现，因下方土质较软，原水罐有变形渗漏现象，同时相隔的地方为化粪池水罐，存在不安全因素，考虑到安全原因，后改为混凝土水池；消防管道为方便后期维修由原先设计的填埋式改为管道沟式。这些问题导致项目预算和实际支出存在较大差距。

（二）项目未能按照预期及时完成

根据沁县中医医院提供的项目可行性研究报告和项目初步设计，项目计划建设周期为13个月，但实际项目周期建设耗时27个月，造成项目未能按时完工的原因有以下几点，一是环保要求，为改善空气质量，项目在建设期间接到环保部门要求项目停工的通知；二是消防备案时间晚于预期时间，由于当地消防部门进行机构改革，门诊医技楼项目消防备案手续批复时间较长；三是在项目建设过程中，施工主体、消防工程、室外建设工程均有不同程度的建设内容变更，影响项目整体建设进度。

（三）项目绩效目标设置不够合理

根据沁县中医医院提供的项目绩效目标申报表，部分绩效指标不够明确，对于项目实际产出数量、产出质量、产出时效、项目效益情况未能进行明确的指标设置，效益指标定性多，例如产出数量只有建设面积，对于项目建设高度、楼层情况未能设置相相应指标，对于产出质量由于项目分项开展施工未能设置工程数量验收合格，对于项目时效仅设置完工及时，未能明确项目建设周期为、完工时间，对于项目效益应体现项目建成后门诊患者是否有所增加、职工满意度应设置具体指标。

- 七、改进建议

（一）前期调研充分，科学编制项目预算

在开展类似项目前建议沁县中医医院在开展项目之前应进行充分调查研究，在编制可行性研究报告、项目初步设计和编制项目概算方面应充分掌握建设特点和条件后在进行编制，对于建设项目地理环境、周边设施和建设规划等方面深入分析，同时掌握该地区的历史地形和规划内容，充分掌握这些条件后按照相关标准再进行项目概算编制，这样做能够合理估算项目价值，为申报项目预算提供完整、真实的材料，也能够减少项目后期建设带来不必要的内容更改和投资增加等工作。

（二）合理规划建设进度，确保工程准时完工

建议沁县中医院在建设类似项目时要合理规划项目建设进度，对于项目建设周期要有总体规划，在本次评价过程中，评价组发现对于项目总体未能制定实施方案，对于项目总体建设除可行性研究报告外并未有相关项目建设周期计划资料，对于项目建设缺乏总体规划和把控。因此建议沁县中医医院在项目建设开工前要协调施工方、监理方编制项目实施方案，对于项目建设周期、质量以及出现其他问题时进行约定，确保项目建设符合预期水平，保证项目顺利按时完工。

（三）结合项目实际，设置完整绩效目标

沁县中医院在编制项目绩效目标时应结合项目实际情况，按照预期时间进度设置项目时效指标，对于项目验收情况按照实际分项设置绩效目标，结合项目预算投资和实际下达资金情况，设置项目成本指标；对项目产生的效益情况应设置部分定量指标，例如门诊楼建设后是否能增加患者就诊数量，是否能增加医院收入，门诊楼的使用率等方面可以设置相应指标。

- 八、结果应用建议

一是适时公开评价结果。依据《政府信息公开条例》等相关规定，建议将绩效评价情况在一定范围内公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

二是将评价结果及时反馈告知项目主管单位。主管部门要将绩效评价情况包括项目绩效分值、等级，存在的问题及建议反馈给项目实施单位，使其了解绩效评价结果，针对性地结合绩效评价情况，巩固成果，整改问题，弥补不足。

三是总结项目产生的问题，为以后开展类似项目提供借鉴和依据。

- 附件1：评价指标体系

沁县中医医院门诊医技楼建设项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 目标值 | 评分标准 | 评分依据 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策(20) | A1项目立项（10） | A11立项依据充分性 | 6 | 该指标主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上五项各占权重的20%，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据中医医院提供的资料，沁县中医医院门诊医技楼立项符合国家法律法规、符合国民经济发展规划；门诊医技楼建设符合沁县公共卫生事业发展“十三五”规划要求；项目立项与中医医院职责范围相符，属于履职所需；门诊医技楼新建项目属于公共财政支出范围；项目不与沁县其他部门同类项目重复。立项依据充分。 根据评分标准，该指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。 | 充分 | 6 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 4 | 该指标主要考察立项申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 以上三项各占权重的1/3，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据提供资料，门诊医技楼项目立项按照规定程序申请设立；有沁县住建局、沁县环保局等相关部门审核批复文件；项目在建设前经过沁县中医医院集体评估和讨论。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 规范 | 4 |
|  | A2绩效目标（4） | A21绩效目标合理性 | 2 | 该指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项，其中①占40%权重分，②③④各占20%权重分，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据中医医院提供的项目绩效目标申报表，门诊医技楼新建项目设有项目绩效目标；项目绩效目标与工作内容具有相关性，项目实际建设内容和绩效目标符合正常业绩水平；预算确定的资金与项目投资能够相匹配。项目绩效目标设置合理。 根据评分标准，该指标满分2分，实际得分2分，得分率100%。 | 合理 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 2 | 该指标主要考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划相对应。 ①②各占35%权重，③占30%权重，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据中医医院提供的项目绩效目标申报表，门诊医技楼能够将绩效目标细化分解，但可衡量指标较少，大部分指标已定性指标为主，通过定量考察的指标不多；绩效目标在产出时效、工程质量、项目预算成本、项目效益情况等方面与计划任务不能完全对应，设置的指标值也不够清晰。绩效指标不够明确。 根据评分标准，该指标满分2分，实际得分0.7分，得分率35%。 | 部分明确 | 0.7 |
|  | A3资金投入（6） | A31预算编制科学性 | 3 | 该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目实施内容是否匹配； ③预算额度测算是否依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上四项各占权重的25%，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据沁县中医院提供的资料，项目在立项阶段由山西华建建筑设计有限公司编制项目预算并进行初步设计，根据《长治市发展和改革委员会关于沁县中医医院门诊医技楼建设项目初步设计的批复》（长发改审发〔2017〕67号）文件内容，项目费用测算有相应明细和项目设计概算核定表，项目概算总投资为1050万元，中央级预算投资840万元，县级配套资金210万元，预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。预算编制科学。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 科学 | 3 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 3 | 该指标主要考察项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上两项各占权重的1/2，符合标准得该项权重分，不符合不得分。 | 根据提供的项目可行性研究报告，结合支出明细和项目概算情况表，项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理符合项目实际情况。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 合理 | 3 |
| B过程（20） | B1资金管理（8） | B11资金到位率 | 2 | 该指标主要考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。 | 100% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率100%得满分，否则为资金到位率×权重分 | 根据中医医院提供的资金到位相关凭证和项目批复文件，沁县中医医院新建门诊医技楼预算1050万元，实际到位资金1040万元（其中中央财政资金840万元，沁县配套资金200万元），资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1040/1050）=99.04%。 根据评分标准，该指标满分2分，实际得分1.98分，得分率99.04%。 | 99.04% | 1.98 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 该指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率100%得满分，否则为预算执行率×权重 | 根据中医医院提供的支出凭证，门诊医技楼新建项目实际到位资金1040万元，实际支出资金1040万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1040/1040）=100%。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 100% | 3 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 5 | 该指标主要考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①是否符合国家财经法规和相关财务制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项，①占10%权重分，②占20%权重分，③占30%权重分，④占40%权重分。 | 根据中医医院提供的相关支出凭证和费用支出明细情况表，项目支出符合沁县中医医院《专项资金管理制度》；资金拨付和支出有完整的审批程序和手续；资金支出符合预算批复内容；评价组通过现场核查未发现资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规。 根据评分标准，该指标满分5分，实际得分5分，得分率100%。 | 合规 | 5 |
|  | B2组织实施（10） | B21管理制度健全性 | 2 | 该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①已制定或具有相应的财务和项目管理制度； ②财务和项目管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项各占权重50%，其中①财务制度和业务制度各占25%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整各占25%权重分。 | 根据沁县中医医院提供的制度文件，中医医院制定了《专项资金管理制度》、《建设项目管理制度》；两项制度合法、合规、完整。管理制度健全。 根据评分标准，该指标满分2分，实际得分2分，得分率100%。 | 健全 | 2 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 4 | 该指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 以上四项各占权重的1/4，符合得权重分，不符合不得分。 | 根据提供相关验收资料和监督检查情况资料，项目在实施过程中符合相关法律规定和沁县中医医院《建设项目管理制度》；在项目建设过程中地基开挖后发现地基下方有5.4米深3米宽2.5米高的石头水渠，无法按照设计使用钢筋砼条形基础进行布桩，地基方式改为灰土挤密桩基础，消防蓄水池原图纸为玻璃钢水罐，施工后发现，因下方土质较软，原水罐有变形渗漏现象，同时相隔的地方为化粪池水罐，存在不安全因素，考虑到安全原因，后改为混凝土水池，消防管道由原先的填埋式改为管道沟式；以上内容为项目建设变更主要内容，变更内容沁县中医医院和施工方均进行过沟通并签署补充协议； 项目合同、验收报告等资料齐全；项目实施场地条件、设备和相关信息符合建设条件。制度执行有效。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 有效 | 4 |
|  |  | B23项目监控规范性 | 4 | 该指标主要考察项目实施单位对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量和资金运行的控制情况。 | 规范 | ①是否制定或具有相应的项目质量要求或标准以及相应的财务监控机制； ②是否采取相应的项目质量检查、监控、督促、验收等必需的控制措施或手段； ③是否采取相应财务检查等必要的监控措施或手段； 以上三项，①②各占35%，③占30%，符合得权重分，不符合不得分。 | 根据提供资料，门诊医技楼项目建设有项目建设质量要求和标准，也有相关财务监控机制，但在项目实施过程中未能设置项目实施方案；在项目建设期间作为项目主管单位沁县卫体局在项目建设过程中有到现场进行检查和督促；项目质量检查监控和督促有相关监理资料，同时在建设期间沁县中医院也对项目质量进行检查；对于项目资金在支出时按照工程进度情况按时支付，支付时有院领导和项目部相关人员以及财务负责人签字。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分2.6分，得分率65%。 | 基本规范 | 2.6 |
| C产出（30） | C1数量（10） | C11新建用房面积数 | 4 | 该指标主要考察新建门诊医技楼用房面积是否达到预期数量，用以考察项目的产出数量情况。 | 2998.4㎡ | 新建门诊医技楼业务用房面积达到2998.4㎡得满分，否则得分=实际建设平米数/计划建设平米数×权重分，实际建设面积低于60%不得分。 | 根据中医医院提供的相关验收资料，新建门诊医技楼业务用房面积为2998.74㎡，符合当时初步设计和可行性研究报告方案的2998.4㎡的要求。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 2998.74㎡ | 4 |
|  |  | C12门诊楼层数 | 3 | 该指标主要考察新建门诊医技楼楼层建设数是否按照预期要求建设，用以考察项目的产出数量情况。 | 5层 | 建设门诊医技楼实际层数为5层得满分，否则得分=实际建设层数/计划建设层数×权重分，建设层数低于3层不得分。 | 根据中医医院提供的资料，新建门诊医技楼实际建设层数为5层，符合当时沁县住建局批复的建设5层的要求。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 5层 | 3 |
|  |  | C13建筑高度 | 3 | 该指标主要考察新建门诊医技楼是否按照预期要求建设，用以考察项目的产出数量情况。 | 20.5m | 建筑高度达到20.5m得满分，否则得分=实际建设高度/计划建设高度×权重分。 | 根据沁县中医院提供的项目验收资料，门诊医技楼建设实际高度为20.2米，符合项目可行性研究报告建设高度19.75m，但与《长治市发展和改革委员会关于沁县中医医院门诊医技楼建设项目初步设计的批复》（长发改审发〔2017〕67号）批复的建设高度20.5米存在差异。得分=（20.2/20.5）×3=2.96分。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分2.96分，得分率98.50%， | 20.2m | 2.96 |
|  | C2质量（6） | C21工程质量验收合格率 | 6 | 该指标主要考察门诊医技楼工程建设质量和验收情况，用以考察项目的产出质量情况。 | 100% | 新建门诊医技楼含6项分项工程，包括：主体施工工程、污水处理系统工程、消防室外工程、弱电及安防系统工程、门诊大厅及化验室装修工程、电梯安装工程。 ①6项工程验收完成得50%权重分；否则得分=实际完成验收工程数/计划完成率×权重分； ②6项工程验收合格得50%权重分；否则得分=实际完成验收工程数/计划完成率×权重分； | 根据中医医院提供的相关工程验收资料，门诊医技楼建设工程与2019年12月完成验收工作，验收内容主要包括：主体施工工程、污水处理系统工程、消防室外工程、弱电及安防系统工程、门诊大厅及化验室装修工程、电梯安装工程共6项内容，6项工程验收均合格。 根据评分标准，该指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。 | 100% | 6 |
|  | C3时效（8） | C31项目完成及时性 | 3 | 该指标主要考察门诊医技楼工程建设起止时间是否符合预期完工时间，用以考察项目的时效情况。 | 及时 | 项目建设起止时间在2017年9月和2018年10月，得满分，否则起止时间每延期1个月扣20%权重分； | 根据提供资料，沁县中医医院门诊医技楼新建项目于2017年9月开工，实际完工验收时间2019年12月。不符合2018年10月完工的预期目标。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分0分，得分率0%。 | 不及时 | 0 |
|  |  | C32项目建设周期 | 5 | 该指标主要考察项目建设周期情况，用以考察项目产出的时效情况。 | 13个月 | 项目建设周期为13个月得满分，每延期完成1个月扣20%权重分，扣完为止。 | 根据提供资料，沁县中医医院门诊医技楼计划建设周期为13个月，实际建设周期为27个月，实际周期比计划周期晚14个月。 造成建设周期较长的原因包括：环保原因，根据上级部门要求，所有工程在规定时间停工；消防备案原因：因当时消防部门机构改革，消防备案手续批复时间较长，致使工作有所延长；现实施工情况较为复杂，工程部分项目发生变更较多，导致工期延长。 根据评分标准，该指标满分5分，实际得分0分，得分率0% | 27个月 | 0 |
|  | C4成本（6） | C41项目成本控制率 | 6 | 该指标主要考察门诊医技楼项目建设成本是否符合预算情况，用以考察项目产出的成本情况。 | ≤0% | 新建门诊医技楼项目投资预算1050万元，项目成本控制率=（项目实际投资-项目计划投资）/项目计划投资，项目成本控制率≤0%得满分，项目成本控制率每降低1%扣10%权重分，扣完为止。 | 根据项目建设支出情况资料，新建门诊医技楼项目投资预算1050万元，项目实际支出1040万元，另有98.57万元欠款尚未支付，项目实际投资1138.57万元，实际投资超出项目预算88.57万元。项目成本控制率=（项目实际投资-项目计划投资）/项目计划投资=（1138.57-1050）/1050=8.43%。得分=6-8.43×（6×10%）=1.57分。 根据评分标准，该指标满分6分，实际得分0.94分，得分率15.70%。 | 8.43% | 0.94 |
| D效益（30） | D1社会效益（14） | D11改善当地医疗条件 | 4 | 该指标主要考察项目建设后当地医疗条件是否有所改善。 | 改善 | 根据满意度调查结果，选择极大改善当地医疗条件和有所改善当地医疗条件超过调查总数比例的80%得所有权重分，比例在70%至79%得80%权重分，比例在60-69%得60%权重分，比例低于60%不得分。 | 根据满意度调查结果，参与满意度调查问卷人数为48人，其中选择极大改善中医院医疗条件人数为41人，选择有所改善医疗条件人数为6人，占比情况=（41+6/2）/48=91.67%。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 改善 | 4 |
|  |  | D12提高医院服务能力 | 3 | 该指标主要考察项目建设后是否提高沁县中医医院的服务能力。 | 提高 | 提高中医医院服务能力得权重分，部分提高得60%权重分，未提高不得分。 | 根据沁县中医医院提供的资料，门诊医技楼完成建设后能够提高沁县中医医院的服务能力，改善当地医疗环境和医疗条件。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 提高 | 3 |
|  |  | D13门诊就诊增加情况 | 4 | 该指标主要考察新建门诊医技楼后，接待患者是否比以前有所增加。 | 增加 | 根据2019年门诊就诊患者数和2020年新建门诊医技楼后就诊患者数进行对比，增加幅度超过40%得权重分，每低于1%扣10%权重分。 | 根据沁县中医医院提供的门诊就诊增加情况说明，沁县中医医院2019年门诊就诊患者数量为59663人次，2020年门诊患者数量为56593人次，2020年比2019年就诊患者有所下降，其主要原因为由于受到2020年初新馆疫情影响，群众来院就诊人数减少。门诊患者增加率=（56593-59663）/59663=-5.14%，该项得分=4-5.14×0.4=1.94分。 根据评分标准，该指标满分4分，实际得分1.94分，得分率48.50%。 | 减少 | 1.94 |
|  |  | D14解决看病难问题 | 3 | 该指标主要考察项目建设后，能否解决沁县当地看病难的问题。 | 解决 | 能够解决当地看病难问题得满分，能够解决部分问题得50%权重分，未解决不得分。 | 根据满意度调查结果结合提供项目建设资料，门诊医技楼建成后，能够有效缓解群众看病难的问题，看病场所由原来门诊楼2层楼变为5层楼，并有相关独立职能科室，有无障碍电梯保证群众就诊顺利入院。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 解决 | 3 |
|  | D2经济效益（3） | D21医院收入增加情况 | 3 | 该指标主要考察项目建设后，医院的收入是否有所增加。 | 增加 | 对比2019年和2020年沁县中医医院收入情况，2020年比2019年有所增加得权重分，收入与上年持平得50%权重分，收入下降不得分。 | 根据沁县中医医院提供的资料和医院收入情况，2019年沁县中医院收入总数为1560.05万元，2020年沁县中医院收入总数为1746.17万元，2020年收入比2019年增加186.12万元。 根据评分标准，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。 | 增加 | 3 |
|  | D3可持续发展（5） | D31长效管理机制健全性 | 5 | 该指标主要考察项目建设后是否有相应配套管理机制。 | 健全 | ①设置项目工程质保金，对于出现的设备或工程质量问题能够有相应资金维修，对于不履行合同义务的施工单位扣除该项资金； ②门诊楼设施设备正常使用； ③改善当地医疗应急能力； | 根据项目建设材料，项目在主体施工、室内装修、消防工程、电梯工程均设有项目质保金；截止到2021年10月，门诊医技楼设备均能正常使用；门诊医技楼建成后能提供相应的重症、手术设施和治疗房屋，并且在理医院废水方面能够减少废水对环境的污染。 根据评分标准，该指标满分5分，实际得分5分，得分率100%。 | 健全 | 5 |
|  | D4满意度（8） | D41群众满意度 | 8 | 该指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥90% | 满意度在90%及以上得满分，否则为实际满意度×权重分。 | 根据满意度调查结果，沁县中医医院群众满意度为92.40%。 根据评分标准，该指标满分8分，实际得8分，得分率100%。 | 92.40% | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 82.12 |

- 附件2：基础数据表

沁县中医院门诊医技楼建设项目基础数据表

| 概况 | 单位名称 |  | 沁县中医医院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 沁县中医院门诊医技楼建设项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  | 长治市沁县沁州北路 |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位情况 | 到位额度 （万元） |  | 计划金额 | 中央 | 840 | 资金是否 及时到位 | 计划 到位时间 | 中央 | 2017年5月 |
|  |  |  |  | 省 |  |  |  | 省 |  |
|  |  |  |  | 市 |  |  |  | 市 |  |
|  |  |  |  | 县 | 210 |  |  | 县 |  |
|  |  |  | 实际到位金额 | 中央 |  |  | 实际 到位时间 | 中央 | 2017年5月 |
|  |  |  |  | 省 |  |  |  | 省 |  |
|  |  |  |  | 市 |  |  |  | 市 |  |
|  |  |  |  | 县 |  |  |  | 县 | 2020年1月 |
| 计划产出目标 | 建设面积 |  |  |  |  | 2998.4平方米 |  |  |  |
|  | 建设楼层和层高 |  |  |  |  | 5层，一层层高4米，二层至五层层高3.6米 |  |  |  |
|  | 建筑高度 |  |  |  |  | 20.5米 |  |  |  |
|  | 6项工程验收合格 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 项目建设周期 |  |  |  |  | 13个月 |  |  |  |
|  | 项目计划投资 |  |  |  |  | 1050万元 |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 项目产出实际情况 | 建设面积 |  |  |  | 2998.4平方米 |  |  |  |
|  |  | 建设楼层和层高 |  |  |  | 5层，一层层高4米，二层至五层层高3.6米 |  |  |  |
|  |  | 建筑高度 |  |  |  | 20.2米 |  |  |  |
|  |  | 6项工程验收合格 |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 项目建设周期 |  |  |  | 27个月 |  |  |  |
|  |  | 项目计划投资 |  |  |  | 1138.57万元 |  |  |  |
|  | 社会效益 | 患者有所增加 |  |  |  | 减少 |  |  |  |
|  |  | 医院收入增加 |  |  |  | 增加 |  |  |  |
|  |  | 改善医疗条件 |  |  |  | 改善 |  |  |  |
|  |  | 提高医疗服务水平 |  |  |  | 提高 |  |  |  |

- 附件3：访谈报告

访谈报告

1.请您简单介绍项目实施背景和实施目的

为了改善沁县中医院就诊环境和医疗卫生基础设施条件，提高中医院服务水平，长治市发展和改革委员会2017年2月审核通过沁县中医医院门诊医技楼建设项目，沁县住房保障和城乡建设局对新建门诊医技楼出具选址和规划意见，沁县环境保护局审核同意新建门诊医技楼建设项目办理环评的请示。沁县中医医院门诊医技楼建设项目投资约1050万元，其中中央预算投资840万元，县财政配套投资210万元，项目建设周期13个月，主要建设内容为新建门诊医技楼2998.4㎡，五层框架结构，设计功能包括门诊、放射、化验、超声、内镜等科室。

2.项目实施情况

经过相关手续备案、项目建设招投标流程，沁县中医医院门诊医技楼新建项目于2017年8月正式开工建设。2019年12月项目全部建设完成，并投入使用。

3.项目实施过程中遇到哪些问题？

在项目建设过程中地基开挖后发现地基下方有5.4米深3米宽2.5米高的石头水渠，无法按照设计使用钢筋砼条形基础进行布桩，地基方式改为灰土挤密桩基础，消防蓄水池原图纸为玻璃钢水罐，施工后发现，因下方土质较软，原水罐有变形渗漏现象，同时相隔的地方为化粪池水罐，存在不安全因素，考虑到安全原因，后改为混凝土水池，消防管道由原先的填埋式改为管道沟式；以上是几个建设变更内容给的主要情况，同时由于消防手续办理周期长、环保相关要求，项目建设周期晚于预期。

4.项目实施后带来了哪些效益？

项目建成后能够提高沁县中医院门诊接待数量，改善医院医疗条件，提高医院应急服务能力，也改变沁县中医院的整体形象，同时部分科室也能从合并科室变为独立科室，改善了患者就诊环境。

- 附件4：满意度调查报告

沁县中医医院门诊医技楼建设项目满意度调查报告

一、调查背景

为了了解沁县中医医院门诊医技楼建设项目整体情况，客观评价项目资金使用效益，对沁县中医医院门诊医技楼建设项目开展群众满意度调查。

二、调查对象及方式

（一）调查对象

本次问卷调查对象为当地群众。

（二）调查方式

问卷调查采取现场发放问卷和电子问卷的形式，计划发放问卷50份调查问卷。

三、调查问卷分析

本次调查问卷实际发放48份。

1.您的性别

根据调查结果，16.67%的调查对象为男性，83.33%的调查对象为女性。具体情况见表1和图1。

表1 您的性别

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A男 | 8 |
| B女 | 40 |
| 回答人数48 |  |

图1 您的性别

2.您的年龄

根据调查结果，27.08%的调查对象年龄在21-30岁，14.59%的调查对象年龄在31-40岁，33.33%的调查对象年龄在41-50岁，20.83%的调查对象年龄在51-60岁，4.17%的调查对象年龄在60岁以上，具体情况见表2和图2。

表2 您的年龄

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A21-30岁 | 13 |
| B31-40岁 | 7 |
| C41-50岁 | 16 |
| D51-60岁 | 10 |
| E60岁以上 | 2 |
| 回答人数48 |  |

图2您的年龄

3.您近期是否前往过中医院

根据调查结果，97.92%的调查对象去过，2.08%的调查对象没有去过。具体情况见表3和图3。

表3您近期是否前往过中医院

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A是 | 47 |
| B否 | 1 |
| 回答人数48 |  |

图3您近期是否前往过中医院

4.您是否在中医院新建的门诊医技楼进行过问诊和治疗？

根据调查结果，93.75%的调查对象选择是，6.25%的调查对象表示否。具体情况见表4和图4。

表4您是否在中医院新建的门诊医技楼进行过问诊和治疗？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A是 | 45 |
| B否 | 3 |
| 回答人数48 |  |

图4您是否在中医院新建的门诊医技楼进行过问诊和治疗？

5.您认为中医院门诊楼的新建是否改善了中医院医疗条件？

根据调查结果，85.42%的调查对象表示极大改善，12.50%的调查对象表示有所改善，2.08%的调查对象表示改善不明显。具体情况见表5和图5。

表5您认为中医院门诊楼的新建是否改善了中医院医疗条件？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A极大改善 | 41 |
| B有所改善 | 6 |
| C改善不明显 | 1 |
| 回答人数48 |  |

图5您认为中医院门诊楼的新建是否改善了中医院医疗条件？

6.您对中医院新建的门诊医技楼的建设进度情况是否满意？

根据调结果，68.75%的调查对象表示非常满意；29.17%的调查对象表示满意；2.08%的调查对象表示一般。具体情况见表6和图6。

表6您对中医院新建的门诊医技楼的建设进度情况是否满意？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A非常满意 | 33 |
| B满意 | 14 |
| C一般 | 1 |
| D不满意 | 0 |
| 回答人数48 |  |

图6您对中医院新建的门诊医技楼的建设进度情况是否满意？

7.您对中医院新建的门诊医技楼的内部医疗环境是否满意？

根据调查结果，72.92%的调查对象表示非常满意；20.83%的调查对象表示满意；6.25%的调查对象表示一般。具体情况见表7和图7。

表7您对中医院新建的门诊医技楼的内部医疗环境是否满意？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A非常满意 | 35 |
| B满意 | 10 |
| C一般 | 3 |
| D不满意 | 0 |
| 回答人数48 |  |

图7您对中医院新建的门诊医技楼的内部医疗环境是否满意？

8.您对目前门诊医技楼的医疗设施和硬件水平是否满意？

根据调查结果，54.17%的调查对象表示非常满意；37.50%的调查对象表示满意；8.33%的调查对象表示一般。具体情况见表8和图8。

表8您对目前门诊医技楼的医疗设施和硬件水平是否满意？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A非常满意 | 26 |
| B满意 | 18 |
| C一般 | 4 |
| D不满意 | 0 |
| 回答人数48 |  |

图8您对目前门诊医技楼的医疗设施和硬件水平是否满意？

9.您对目前中医院的服务水平和服务能力是否满意

根据调查结果，70.84%的调查对象表示非常满意；27.08%的调查对象表示满意；2.08%的调查对象表示一般。具体情况见表9和图9。

表9您对目前中医院的服务水平和服务能力是否满意

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A非常满意 | 34 |
| B满意 | 13 |
| C一般 | 1 |
| D不满意 | 0 |
| 回答人数48 |  |

图9您对目前中医院的服务水平和服务能力是否满意

10.您对目前沁县中医院还有哪些建议和需要完善的意见

答案

希望中医院会更好

进一步改善医疗器械

还需近一步完善成为三甲中医医院

加快人才引进

希望医院引进更多医学人才

发展好中医事业

各房间暖气片有些少，冬天各诊室温度偏低，不太方便病人检查治疗。

进一步改善

硬件资源配套更加完善

增加专科医师

科室太少

进一步提高服务能力

进一步改善医疗环境

11.项目综合满意度

根据调查结果，门诊医技楼建设项目综合满意度为92.40%。具体情况见表11。

表11 综合满意度

| 调查内容 | 非常满意 |  |  | 满意 |  |  | 一般 |  |  | 综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度 | 权重 | 加权满意度 | 满意度 | 权重 | 加权满意度 | 满意度 | 权重 | 加权满意度 |  |
| 建设进度情况 | 68.75% | 100% | 68.75% | 29.17% | 80% | 23.34% | 2.08% | 60% | 1.25% | 93.33% |
| 内部医疗环境 | 72.92% | 100% | 72.92% | 20.83% | 80% | 16.66% | 6.25% | 60% | 3.75% | 93.33% |
| 医疗设施和硬件水平 | 54.17% | 100% | 54.17% | 37.50% | 80% | 30.00% | 8.33% | 60% | 5.00% | 89.17% |
| 服务水平和服务能力 | 70.84% | 100% | 70.84% | 27.08% | 80% | 21.66% | 2.08% | 60% | 1.25% | 93.75% |
| 综合满意度 | 66.67% | 100% | 66.67% | 28.65% | 80% | 22.92% | 4.69% | 60% | 2.81% | 92.40% |