附件1

| 沁县巩固脱贫成果问题整改台账 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 编号 | 类别 | 问 题 描 述 | 整 改 措 施 | 整改 时限 | 牵头 部门 | 责任 乡镇 | 责任人 |
| 1 | | B-08120101 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 定昌镇东段庄村“三类户”识别程序不规范，会议记录丢失。程玉龙7年前做过脑瘤手术，现已康复，在县城买有商品房，妻子在太原打工，女儿在太原开有理发店，被识别为边缘户。故县镇下清河村未建立防返贫台账，没有到镇政府领取防返贫监测帮扶手册，5户“三类户”均未制定帮扶措施、未确定帮扶责任人。 | 定昌镇政府严格规范“三类户”识别程序，对全部“三类户”识别进行排查规范，会议记录要据实补齐或重新上会识别。对程玉龙户按照识别程序重新认定。故县镇政府组织开展防返贫监测培训，规范各村手册填写，摸排所有“三类户”帮扶责任人，全部定人定措施，督促下清河村工作队确定帮扶责任人，填写完善帮扶手册。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 定昌镇 故县镇 | 郜 飞 王 东 |
| 2 | | C-08120102 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 郭村镇部分“三类户”没有帮扶责任人。 | 郭村镇政府与帮扶单位负责人对接，督促帮扶单位新增加帮扶责任人，对三类户进行结对帮扶。 | 2021年10月底前 | 县驻  村办 | 郭村镇 | 陈宇宏 |
| 3 | | C-08120103 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 漳源镇上漳源村帮扶责任人“一人超三户”。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，严格按照“一人包三户”要求执行，不够的由镇村干部补齐。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 漳源镇 | 武 康 |
| 4 | | C-08120104 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 防止返贫监测帮扶工作不到位，驻村工作队与三类户沟通、交流少。 | 要求工作队根据各户情况制定相应的帮扶措施，积极入户，实施动态监测。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 故县镇 | 王 东 |
| 5 | | C-08120105 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 故县镇徐村帮扶责任人“一人超三户”。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，严格按照“一人包三户”要求执行，不够的由镇村干部补齐。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 故县镇 | 王 东 |
| 6 | | C-08120106 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 册村镇道兴村未派驻帮扶责任人。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，派驻帮扶责任人。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 7 | | C-08120107 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 册村镇上官村未派驻帮扶责任人。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，派驻帮扶责任人。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 8 | | C-08120108 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 册村镇乌苏村未派驻帮扶责任人。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，派驻帮扶责任人。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 9 | | C-08120109 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 定昌镇西渠上村帮扶责任人“一人超三户”。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，严格按照“一人包三户”要求执行，不够的由镇村干部补齐。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 定昌镇 | 郜 飞 |
| 10 | | C-08120110 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 定昌镇长胜村帮扶责任人“一人超三户”。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，严格按照“一人包三户”要求执行，不够的由镇村干部补齐。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 定昌镇 | 郜 飞 |
| 11 | | C-08120111 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 定昌镇小河村帮扶责任人“一人超三户”。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，严格按照“一人包三户”要求执行，不够的由镇村干部补齐。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 定昌镇 | 郜 飞 |
| 12 | | C-08120112 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 南里镇下张庄村帮扶责任人“一人超三户”。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，严格按照“一人包三户”要求执行，不够的由镇村干部补齐。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 南里镇 | 王 勇 |
| 13 | | C-08120113 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 新店镇南池村帮扶责任人“一人超三户”。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，严格按照“一人包三户”要求执行，不够的由镇村干部补齐。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 新店镇 | 赵一越 |
| 14 | | C-08120114 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 新店镇小南沟村帮扶责任人“一人超三户”。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，严格按照“一人包三户”要求执行，不够的由镇村干部补齐。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 新店镇 | 赵一越 |
| 15 | | C-08120115 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 杨安乡松交村帮扶责任人“一人超三户”。 | 县驻村办督促帮扶单位和乡镇对接，严格按照“一人包三户”要求执行，不够的由镇村干部补齐。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 杨安乡 | 常 悦 |
| 16 | | C-08120116 | 防止返贫  动态监测和帮扶 | 郭村镇开村、巨良沟村防返贫监测帮扶手册填写不完善。 | 郭村镇开村、巨良沟村委对接帮扶责任人，要求责任人加强入户调查，及时填写完善防返贫监测帮扶手册。 | 2021年10月15日前 | 县驻  村办 | 郭村镇 | 陈宇宏 |
| 17 | | A-08120201 | “三保障”和饮水安全 | 村卫生室未充分发挥作用。沁州黄镇南凹村、南里镇交漳村、定昌镇西段庄村卫生室药品数量少。沁州黄镇南凹村存在“两村一医”现象。定昌镇西段庄村村医反映，村卫生室药品大多是中成药,日常应急所需的头疼、感冒、创伤等药物没有置备,药品种类单一,更新不及时。 | 责成县卫体局加强对村级卫生室、药品和村医的管理，按需配备村级卫生室药品种类、数量（达50种以上），提高药品储备量，及时处理过期或不合格药品。针对“两村一医”问题，迅速对（合并行政村前后）村医进行摸底，采取村医优聘用或邻村覆盖形式，严格执行乡村医生在岗和外出公示制度，保证一村一医在职在岗，定期不定期督导检查。 | 2021年10月底前 | 县卫  体局 | 沁州黄镇 南里镇 定昌镇 | 卫向宏 王 勇 郜 飞 |
| 18 | | A-08120202 | “三保障”和饮水安全 | 危房改造建新未拆旧。定昌镇西段庄村五保户李永才仍居住在房屋漏雨、墙体开裂、户容不整的危房。虽然在村东建有25平米新房,但需交纳5000元才可入住,而且本人反映由于无力承担自筹资金且住新房带来生活不便,不愿意搬入新居。 | 定昌镇政府要迅速核实该户目前住房安全情况，并结合本人意愿帮助其该户搬入新居。各乡镇要举一反三进行排查，确保所辖范围内群众住房安全。 | 2021年10月底前 | 县住  建局 | 定昌镇 | 郜 飞 |
| 19 | | A-08120203 | “三保障”和饮水安全 | 疑似居住危房。定昌镇西段庄村王永伟,未见本人及家庭成员,据村会计反映,该户为临时住户,2个孩子在县城上学平时多在县城居住。但据观察,该房屋生活所需设施齐备,居住痕迹明显,房子为土坯墙体,后墙墙体已变形,用一根木棒临时支撑加固,疑似危房。另一独户杨树宏，入户时因本人外出,门上锁,未能进入家中查看。但房子的后墙系土坯结构且有很大裂缝,经询问村干部,本人没有向上级部门申请危房改造,也未鉴定,疑似危房。 | 定昌镇政府要迅速核实王永伟、杨树宏这两户目前住房安全情况，同时在全镇范围内举一反三排查，坚决保证群众住房安全。住建局针对全县所有疑似危房户要进行危房排查与鉴定，明确群众住房安全等级。排查出的危房户要列入本年度危改计划，确保群众住房安全。 | 2021年10月底前 | 县住  建局 | 定昌镇 | 郜 飞 |
| 20 | | B-08120204 | “三保障”和饮水安全 | 危房改造户存在两头住。漳源镇上漳源村五保户赵应福原住土坯房为危房，房屋已倾斜，后墙由几根木棍支撑，享受危房改造政策后入住村委会集中建设的安置房，但白天仍在危房居住生活，晚上才回安置房，存有安全隐患。 | 漳源镇政府要动员督促五保户稳定入住安置房，原旧房依法依规进行拆除，确保不再住在危房中，避免安全隐患。上漳源村支、村两委，驻村工作队、第一书记对五保户赵应福做思想工作，经赵应福同意把原住土坯房由村委会上锁，钥匙由村委会保管，赵应福不再回去居住。 | 2021年10月20日前 | 县住  建局 | 漳源镇 | 武 康 |
| 21 | | B-08120205 | “三保障”和饮水安全 | 村级卫生室村医配备不到位，工作开展不及时。故县镇下清河村、沁州黄镇魏家寨村，村民反映村卫生室常年不开门，村医长期不在岗，沁州黄镇魏家寨村村医由4公里外的上村村医兼任，长期居住在上村，村民平时看病买药需到40公里外的县城，极不方便。 | 故县镇政府已经对故县镇卫生院院长及乡村医生本人进行约谈，该村村医承诺约定按时在岗，尽心尽职服务好下清河村民，如再出现群众反映不在岗现象自愿接受处罚。 沁州黄镇协调卫生院，加强村医管理，方便群众就近就医。 | 2021年10月15日前 | 县卫  体局 | 故县镇 沁州黄镇 | 王 东 卫向宏 |
| 22 | | B-08120206 | “三保障”和饮水安全 | 符合条件的患者未纳入慢性病保障范围。漳源镇西倪村资料显示2020年有31名慢性病患者，村干部无法确定是否办理慢性病证，无印证资料，随机去的脱贫户李华伟家妻子患有精神病，至今未办理慢性病证。沁州黄镇魏家寨村脱贫不稳定户申玉山患有脑梗，每年住院2次，至今未办理慢性病证，据本人讲从未见人宣传过慢性病政策。 | 漳源镇西倪村支村两委，第一书记、驻村工作队、村医入户了解慢性病办理情况，并帮助符合条件的患者办理慢性病证。 沁州黄镇政府一是责成魏家寨村干部、帮扶责任人到医保局对接，如符合办理条件，则尽快帮助办理慢性病卡。二是要求各包村干部、第一书记、驻村工作队迅速开展惠民政策宣传，提高政策知晓度，确保惠民政策宣传到户、到人，及时惠之于民。 | 2021年10月20日前 | 县卫  体局 | 漳源镇 沁州黄镇 | 武 康 卫向宏 |
| 23 | | D-08120207 | “三保障”和饮水安全 | 疑似居住危房。新店镇北城村张玉鹏2020年因雨灾窑洞垮塌，未进行安全鉴定，也暂未实施修缮改造。 | 新店镇北城村村民张玉鹏，一般农户，家庭人口1人，44岁，常年在襄垣王庄煤矿工作，不在本村居住，在襄垣居住，有安全住房。 | 2021年10月底前 | 县住  建局 | 新店镇 | 赵一越 |
| 24 | | C-08120208 | “三保障”和饮水安全 | 松村镇羌营村边缘户李水清患有慢性病，未办理慢性病卡。 | 松村镇政府派包村领导与县卫体局联系，帮助李水清到指定医院鉴定，按程序办理慢性病卡。 | 2021年10月15日前 | 县卫  体局 | 松村镇 | 刘 铭 |
| 25 | | C-08120209 | “三保障”和饮水安全 | 松村镇羌营村边缘户郭先云患有慢性病，未办理慢性病卡。 | 松村镇政府派包村领导与县卫体局联系，帮助郭先云到指定医院鉴定，按程序办理慢性病卡。 | 2021年10月15日前 | 县卫  体局 | 松村镇 | 刘 铭 |
| 26 | | C-08120210 | “三保障”和饮水安全 | 南里镇赵家沟村民秦俊明家现居住房屋为30多年窑洞，目前窑后墙多处出现漏水，存在安全隐患。 | 该户已搬到院内西房安全住房中。 | 2021年10月底前 | 县住  建局 | 南里镇 | 王 勇 |
| 27 | | C-08120211 | “三保障”和饮水安全 | 南里镇中里村杨志忠（脱贫不稳定户）因连续降雨导致窑洞漏水，存在安全隐患。 | 支村两委、部分党员在沟通、协助下，对其连同生活用品一并进行安全转移。 | 2021年10月15日前 | 县住  建局 | 南里镇 | 王 勇 |
| 28 | | C-08120212 | “三保障”和饮水安全 | 南里镇北底水村受连日降雨影响，梁瑞萍、周瑞兵、董海云、周效忠4户共8人所住土窑出现漏水现象，存在住房安全隐患。 | 通过与支村两委商议，经与本人沟通，暂时将受灾的4户8人安置于各自亲友家中。 | 2021年10月15日前 | 县住  建局 | 南里镇 | 王 勇 |
| 29 | | C-08120213 | “三保障”和饮水安全 | 松村镇五科村存在少数山上居住群众在用水高峰期和浇菜期间吃水困难，宋应福户因宅基地地势高存在高峰期严重吃水困难。 | 松村镇将加强蓄水池水位管理，错峰用水。 | 2021年10月底前 | 县水  利局 | 松村镇 | 刘 铭 |
| 30 | | C-08120214 | “三保障”和饮水安全 | 郭村镇端村、仁胜2个村共用元王村供水系统，夏季用水高峰时期人畜饮水水量供应不足。 | 郭村镇端村新建水井、蓄水池、变压器，水电全部接通，已经整改完成。 | 2021年10月15日前 | 县水  利局 | 郭村镇 | 陈宇宏 |
| 31 | | C-08120215 | “三保障”和饮水安全 | 新店镇待贤村易地扶贫搬迁集中安置点冬季部分管道受冻造成供水困难，共涉及11户：许锦峯、许维鹏、刘清云、刘成锁、许国伟、史进先、姜来红、许曙光、许正功、裴成林、张永红。 | 新店镇待贤村易地扶贫搬迁集中安置点冬季管道受冻影响吃水问题，联系工队进行维修。待贤村、汉家沟村、许家岭村和贾家沟村供水问题，协调水利部门解决。 | 2021年10月底前 | 县水  利局 | 新店镇 | 赵一越 |
| 32 | | C-08120216 | “三保障”和饮水安全 | 新店镇待贤村深井严重损坏，影响500余户人畜饮水。 | 新店镇待贤村易地扶贫搬迁集中安置点冬季管道受冻影响吃水问题，联系工队进行维修。 | 2021年10月底前 | 县水  利局 | 新店镇 | 赵一越 |
| 33 | | C-08120217 | “三保障”和饮水安全 | 新店镇汉家沟村因地势高供水不稳定。 | 县水利局与镇村配合，限期解决村供水问题 | 2021年10月底前 | 县水  利局 | 新店镇 | 赵一越 |
| 34 | | C-08120218 | “三保障”和饮水安全 | 新店镇许家岭村2008年建设的移民新村，共涉及49户，无深井、水塔，一直饮用的是待贤村自来水。 | 县水利局与镇村配合，限期解决村供水问题 | 2021年10月底前 | 县水  利局 | 新店镇 | 赵一越 |
| 35 | | C-08120219 | “三保障”和饮水安全 | 新店镇合并村贾家沟村因地势高供水不稳定。 | 县水利局与镇村配合，限期解决村供水问题 | 2021年10月底前 | 县水  利局 | 新店镇 | 赵一越 |
| 36 | | C-08120220 | “三保障”和饮水安全 | 牛寺乡西汤村原蓄水池建设时间早，使用时间长，年久失修，池壁脱落，泥沙沉降严重，水质浑浊。 | 县水利局与镇村配合，重新选址新建蓄水池。 | 2021年10月底前 | 县水  利局 | 牛寺乡 | 张晓峰 |
| 37 | | C-08120221 | “三保障”和饮水安全 | 牛寺乡山曲村原村医罹患胃癌去世，职位空缺。 | 县卫体局与乡卫生院重新按职位要求定人上岗。 | 2021年10月底前 | 县卫  体局 | 牛寺乡 | 张晓峰 |
| 38 | | C-08120222 | “三保障”和饮水安全 | 因降雨影响，漳源镇景村监测户韩宝堂家石堰坍塌。 | 目前已将人员转移至安全地带，正在修理石堰。 | 2021年10月底前 | 县住  建局 | 漳源镇 | 武 康 |
| 39 | | C-08120223 | “三保障”和饮水安全 | 因受降雨影响，漳源镇景村监测户田保旺院墙坍塌 | 目前已将人员转移至安全地带，正在修理院墙。 | 2021年10月底前 | 县住  建局 | 漳源镇 | 武 康 |
| 40 | | C-08120224 | “三保障”和饮水安全 | 因受降雨影响，漳源镇景村监测户王怀娥家窑面坍塌。 | 目前已将人员转移至安全地带，正在修理窑面。 | 2021年10月底前 | 县住  建局 | 漳源镇 | 武 康 |
| 41 | | C-08120225 | “三保障”和饮水安全 | 因受降雨影响，漳源镇景村边缘户王耀清家房屋主体侧面坍塌。 | 目前已将人员转移至安全地带，正在修理房屋。 | 2021年10月底前 | 县住  建局 | 漳源镇 | 武 康 |
| 42 | | C-08120226 | “三保障”和饮水安全 | 因受降雨影响，漳源镇景村边缘户韩红孩家房后滑坡。 | 目前已将人员转移至安全地带，正在修理滑坡。 | 2021年10月底前 | 县住  建局 | 漳源镇 | 武 康 |
| 43 | | D-08120227 | “三保障”和饮水安全 | 册村镇后沟村限于居住条件，卫生所医疗条件比较简陋，部分慢性病患者未纳入特殊慢性病保障范围内。 | 县卫体局与镇卫生院负责改善村卫生所条件，鉴定慢性病患者，按要求纳入特殊慢性病保障范围。 | 2021年10月底前 | 县卫  体局 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 44 | | D-08120228 | “三保障”和饮水安全 | 册村镇南尧上还存在缺水、断水以及设施破损等问题。 | 县水利局与镇村配合，限期解决村供水问题 | 2021年10月底前 | 县水  利局 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 45 | | D-08120229 | “三保障”和饮水安全 | 册村镇上官村郭坚强（9周岁，因脑瘫无法上学）、张鑫浩（12岁，智力障碍），教育存在问题；因灾受损住房1户（张瑞斌，监测户）。 | 县教育局帮助解决上学问题，县住建局与镇村配合，解决好住房问题。 | 2021年10月20日前 | 县教  育局 县住  建局 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 46 | | D-08120230 | “三保障”和饮水安全 | 南里镇北底水村水利设施建设薄弱，防洪抗旱能力脆弱。 | 县水利局与镇村配合，限期解决村供水问题 | 2021年10月底前 | 县水  利局 | 南里镇 | 王 勇 |
| 47 | | D-08120231 | “三保障”和饮水安全 | 牛寺乡川沟村卫生室未充分发挥作用：本村卫生室药品数量少且大多是中成药，存在和里庄村“两村一医”现象。 | 县卫体局与乡卫生院按要求解决好村卫生所问题。 | 2021年10月20日前 | 县卫  体局 | 牛寺乡 | 张晓峰 |
| 48 | | C-08120232 | “三保障”和饮水安全 | 郭村镇大沟等15个村部分农户因近期连续降雨，出现院墙倒塌情况，现正在逐村统计上报及开展补救。 | 县住建局与镇村配合，妥善做好危房排查和修缮问题。 | 2021年10月底前 | 县住  建局 | 郭村镇 | 陈宇宏 |
| 49 | | C-08120233 | “三保障”和饮水安全 | 郭村镇圪垯村卫生所专线网不通。 | 县卫体局与镇村配合，联系移动公司为村开通专线。 | 2021年10月20日前 | 县卫  体局 | 郭村镇 | 陈宇宏 |
| 50 | | A-08120501 | 易地扶贫  搬迁后续  扶持 | 册村镇易地移民搬迁集中安置点未成立基层党组织,事务性工作仅靠物业公司处理,没有为民办事场所,也没有公共服务管理机构。 | 县乡村振兴局积极协调民政、人社、组织等相关部门，建立工作责任清单，明确移民搬迁后续管理中各部门、各乡镇工作职责。县委组织部加强安置点党组织建设，单独设立移民小区党组织，采取联合、挂靠等方式进行组织管理，逐步规范社区管理服务。县民政局设立为民办事管理机构。县人社局要对搬迁规模较大、基础较好的安置点，通过面向社会招聘的方式，引进物业公司进驻搬迁安置点小区进行管理服务，县乡村振兴局进一步完善易地扶贫搬迁后续长效管理机制，制定后续扶持方案。 | 2021年10月20日前 | 县乡村振兴局 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 51 | | C-08120502 | 易地扶贫  搬迁后续  扶持 | 册村镇易地搬迁集中安置点后续管理不完善。 | 一是选举成立册村镇移民小区党员服务工作站，并制定工作制度；二是设岗定责，实行专人负责制；三是协同物业公司处理事务性工作。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 52 | | C-08120503 | 易地扶贫  搬迁后续  扶持 | 漳源镇口头村安置房有积水，存在安全隐患，因暴雨留存较深的积水。 | 漳源镇口头村目前已采取排水措施，但连续降雨，仍存在安全隐患。 | 2021年10月20日前 | 县乡村振兴局 | 漳源镇 | 武 康 |
| 53 | | B-08120504 | 易地扶贫  搬迁后续  扶持 | 部分安置房未分配到户。沁州黄镇魏家寨集中安置点因同步搬迁户不愿意出钱，导致还有6套安置房未分配到户。 | 因户施策，由包村干部、第一书记、工作队长继续做好群众思想工作。 | 2021年10月20日前 | 县住  建局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 54 | | B-08120505 | 易地扶贫  搬迁后续  扶持 | 基础设施和公共服务设施待完善。沁州黄镇魏家寨集中安置点未实施排水工程，雨季雨水无法排除，造成部分院内地基发生塌陷，李福利院内塌陷较为严重，形成大坑，存在安全隐患，大门无法正常开启，院墙与房屋出现宽度约十几公分裂缝；部分路基也发生塌陷，多处路段出现裂缝，需抓紧维修。 | 一、立即整改，解决问题。二、举一反三，对全镇5个移民安置点基础设施、公共服务设施开展安全隐患大排查，发现问题，建立台账，积极对接，限时整改。 | 2021年10月20日前 | 县住  建局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 55 | | B-08120506 | 易地扶贫  搬迁后续  扶持 | 沁州黄镇魏家寨集中安置点有四分之一的搬迁户长期不在家中居住，院内杂草丛生，在家居住的，因没有配备生产用房，所有农具、柴禾、蔬菜、粮食等均在家中或院内堆放，居住环境杂乱。 | 一、督促魏家寨村严格落实“六乱”整治长效机制，通知长期不在家居住户，及时清理整治院内环境卫生，组织在家居住户，对院内乱堆乱放进行整治，确保堆放整洁有序。 二、督促各村、各移民安置点，继续巩固“六乱”整治成果，严格落实长效机制，杜绝老问题出现，打造干净整洁有序的农村人居环境。 | 2021年10月20日前 | 县乡村振兴局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 56 | | B-08120507 | 易地扶贫  搬迁后续  扶持 | 搬迁户就业率较低。沁州黄镇魏家寨集中安置点有劳动能力的搬迁户49户99人，2021年外出务工25人，就业率51%。 | 一、包村干部、第一书记、驻村工作队做好入户宣传引导工作，引导有劳动力户积极外出务工，增加收入。 二、积极组织农村劳动力参加人社部门、乡村振兴局组织的各类培训，通过培训，掌握一技之长，提高就业率。三、督促各村不断完善农村公益岗位制度，统筹用好集体经济收入，用于公益岗位工资发放，吸纳农村劳动力就业增收。 | 2021年10月20日前 | 县乡村振兴局 县人  社局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 57 | | D-08120508 | 易地扶贫  搬迁后续  扶持 | 沁州黄镇南凹村地质灾害搬迁项目个户生活废水无集中处置点。 | 镇政府负责协调为村建设处置设施。 | 2021年10月20日前 | 县乡村振兴局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 58 | | D-08120509 | 易地扶贫  搬迁后续  扶持 | 易地搬迁公共设施未完善。牛寺乡南牛寺村安置小区产业就业无依托有园区、基地、车间；水、电、路、已通，气未接通。 | 牛寺乡牛寺村易地搬迁安置点小区，位于距县城23公里的远郊农村地区，不具备安装天然气管道的条件。居民主要使用罐装天然气和电，条件便利。经排查，安置小区居民就业有牛寺村肉牛养殖场、辣椒种植等产业依托，基本实现每户均有劳动力就业。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 牛寺乡 | 张晓峰 |
| 59 | | C-08120601 | 光伏扶贫  项目管理和收益分配 | 郭村镇丁家山村、上湾村光伏发电项目收益分配公益岗位工资发放不到位，涉及8人。 | 郭村镇丁家山、上湾村召开支村两委会议，研究制定光伏分红方案，并发放公益岗位工资。 | 2021年10月15日前 | 县乡村振兴局 | 郭村镇 | 陈宇宏 |
| 60 | | C-08120602 | 光伏扶贫  项目管理和收益分配 | 松村镇北西沟村光扶收益分配不规范，公益岗工资发放不及时不到位，光伏收益虽然已制定了分配方案，但是公益岗位工资没有及时发放、管理制度存在不规范。 | 镇村负责督促村及时发放工资，制定规范管理制度。 | 2021年10月20日前 | 县乡村振兴局 | 松村镇 | 刘 铭 |
| 61 | | C-08120603 | 光伏扶贫  项目管理和收益分配 | 册村镇漫水村光伏扶贫项目收益分配不及时 | 镇政府加大对光伏扶贫项目的管理力度，确保光伏正常运营；同时督促村对光伏收益按月分配到人。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 62 | | D-08120604 | 光伏扶贫  项目管理和收益分配 | 沁州黄镇轻城村、西河底村、小东岭村、杨家庄村光伏公益岗工资发放不及时、不到位。 | 镇政府加大对光伏扶贫项目的管理力度，确保光伏正常运营；同时督促村对光伏收益按月分配到人。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 63 | | B-08120701 | 资金使用  和扶贫项目资产管理 | 扶贫项目资产管理还需完善。到访村均开展了扶贫项目资产登记确权工作，但普遍存在分不清资金来源问题，有的村认为所有上级到村扶贫资金均为财政专项扶贫资金，有的村认为均为统筹整合资金，建立扶贫项目资产管理台账时，全部填入财政专项扶贫资金列或全部填入统筹整合资金列，造成台账显示村级办公场所、文化广场修建、购买保险等项目使用的也是财政专项扶贫资金或统筹整合资金，违反了“负面清单”。 | 南里镇明确资金来源分类标准，要求各村尽快对各自所填台账进行自查，如发现相关问题，及时对照填写标准进行更正。故县镇结合故县经管员，将资金来源属性明确分类，并要求各村负责人和会计尽快对各自所填台账进行自审自查，如发现相关问题，及时对照填写标准进行更正规范。松村镇强化扶贫项目资产管理，按产权归属落实后续管理责任，按照资金来源开展扶贫项目资产登记确权工作。沁州黄镇积极对接县乡村振兴局，梳理各级各类扶贫资金的来源，准确登记、规范管理。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 各有关乡镇 | 王 勇  王 东  刘 铭  卫向宏 |
| 64 | | D-08120702 | 资金使用  和扶贫项目资产管理 | 扶贫项目资金带动脱贫户未及时分红。南里镇唐村村内现有光伏电站项目和沁丫丫食品有限公司两个产业项目，目前运转正常，收入稳定。光伏电站每年集体分红6万元，锅巴厂入股64万元，每年分红51200元，另11个大棚出租，每年2万元，生物质锅炉厂每年分红19200元。因债务纠纷等多重因素，2020年产业分红未落实。新店镇北城村资产收益按年分红但因原任村主任停职，村账务停摆，分红未到位。 | 南里镇唐村因债务纠纷，2020年产业分红资金已被法院划转，经镇党委和法院沟通，无法退回，2021年镇政府将对该村账务加强监管，确保农户受益。 新店镇北城村2018年入股万家福肉鸡养殖项目25万元，2018年已分红，2019-至今因原村委主任停职，不同意使用本人印签，导致不能办理银行业务，不能进行分红。待两委换届后，由新任村委主任及时办理分红业务。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 南里镇 新店镇 | 王 勇 赵一越 |
| 65 | | D-08120703 | 资金使用  和扶贫项目资产管理 | 扶贫项目资产管理未及时确权。牛寺乡川沟村村级扶贫项目资产主要为2016年上级投资15万元用于南苑生猪养殖入股，分红3年共计9万余元。该项目资金未登记确权，现收益分配已暂停，处于整改阶段。 | 牛寺乡川沟村2017年入股南苑猪场15万元，约定向25户贫困户分红3年共计9万元。经排查，此项资产已经登记为川沟村集体资产，已登记在川沟村资产管理台账中。约定的分红金额也全部足额到户。 | 2021年10月20日前 | 县乡村振兴局 | 牛寺乡 | 张晓峰 |
| 66 | | D-08120704 | 资金使用  和扶贫项目资产管理 | 沁州黄镇轻城村双孢菇大棚2020年因雪灾大风等原因导致棚顶塌陷，再加上市场原因，现停产。 | 镇村负责对大棚进行修缮，并结合实际转产。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 67 | | D-08120705 | 资金使用  和扶贫项目资产管理 | 故县镇后河村因在近年冷棚种植受自然灾害、市场影响大，集体经济收入一定程度不稳定。 | 县农业农村局指导镇村防御自然灾害，改进种植技术。 | 2021年10月底前 | 县农业农村局 | 故县镇 | 王 东 |
| 68 | | D-08120706 | 资金使用  和扶贫项目资产管理 | 故县镇连家庄村入股潞宝万家福，2018年底分红，按劳分配，分配给贫困户，2019年以后，再无分红。 | 镇政府负责与公司联系，督促公司按分红合同进行分红。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 故县镇 | 王 东 |
| 69 | | D-08120707 | 资金使用  和扶贫项目资产管理 | 册村镇陡沟村县级扶贫产业资金22万元村集体投资建设食用菌大棚9个，其中1个大棚已损坏，8个大棚出租经营，目前大棚闲置，准备转产或出租。 | 镇政府指导村对大棚进行修缮，并结合实际转产。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 70 | | D-08120708 | 资金使用  和扶贫项目资产管理 | 册村镇河止村“成达工程服务有限公司”、南尧上村“建源林牧发展有限公司”均因资金短缺，停止运作，暂时闲置，急需注入资金，重新盘活。 | 镇政府负责联系相关职能部门，争取资金项目，帮助企业解决难题。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 71 | | D-08120709 | 资金使用  和扶贫项目资产管理 | 册村镇上北里村莲藕种植基地约100亩，因资金短缺，现正常种植莲藕约20余亩，2021年7月申报市级补贴资金，现资金还未到账。 | 镇政府负责联系相关职能部门，争取资金项目，帮助村解决资金难题。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 72 | | C-08120801 | 脱贫人口  小额信贷 | 松村镇宝华肉鸡合作社未按期将农户小额贷款5万元分红利息4000发放到位。 | 通过寻找企业负责人谈话，按照合同，督促合作社足额及时发放。 | 2021年10月底前 | 县乡村振兴局 | 松村镇 | 刘 铭 |
| 73 | | C-08120802 | 脱贫人口  小额信贷 | 牛寺乡89户贫困户在山西沁州黄小米集团谷之爱食品有限公司贷款，每户5万元，企业贷款逾期未还款。 | 县乡村振兴局和乡镇政府负责督促山西沁州黄小米集团谷之爱食品有限公司进行还款。 | 2021年10月20日前 | 县乡村振兴局 | 牛寺乡 | 张晓峰 |
| 74 | | C-08120901 | 农村人居  环境整治 | 定昌镇烟立、东段庄、西段庄3个村存在一户多厕、建新不拆旧问题。 | 县农业农村局负责与定昌镇配合摸清底数，明确责任，因户施策，确保一户一厕能够正常使用。 | 2021年10月底前 | 县农业农村局 | 定昌镇 | 郜 飞 |
| 75 | | D-08120902 | 农村人居  环境整治 | 六乱整治未形成长效机制，存在反弹。沁州黄镇霍沟村“六乱”整治有所松懈，整治不彻底，部分村民不自觉，垃圾不入池，收集转运不及时，房前沟渠倾倒垃圾造成排水不畅，严重污染环境，“六乱”整治反弹较大，制度执行不严，检查不实，负面影响波及较大。 | 一、督促各村、各移民安置点，继续巩固“六乱”整治成果，严格落实长效机制，杜绝老问题出现，打造干净整洁有序的农村人居环境。 二、定期开展农村人居环境督查，发现问题，限时整改，同时对各村人居环境进行评比排队，评比结果作为年终奖惩重要依据。 | 2021年10月底前 | 县农业  农村局 县乡村  振兴局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 76 | | C-08120903 | 农村人居  环境整治 | 册村镇上官移民小区共有65户176人，化粪池容积小，导致臭味重，住户怨言大。 | 镇政府负责督促小区对化粪池及时进行清理，考虑进一步扩大化粪池容量。 | 2021年10月底前 | 县乡村  振兴局 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 77 | | C-08120904 | 农村人居  环境整治 | 松村镇六乱整治存在反弹，有所松懈，整治不彻底。 | 县农业农村局、县乡村振兴局负责督促指导镇村继续巩固提升“六乱”整治成果，建立整治长效机制。 | 2021年10月底前 | 县农业  农村局 县乡村  振兴局 | 松村镇 | 刘 铭 |
| 78 | | D-08120905 | 农村人居  环境整治 | 南里镇东庄村、圪陀村、交漳村、龙门村、石角头村、下张庄村、杨家庄村人居整治有所成效，但不彻底。 | 县农业农村局、县乡村振兴局负责督促指导镇村继续巩固提升“六乱”整治成果，建立长效保持机制。 | 2021年10月20日前 | 县农业农村局 县乡村振兴局 | 南里镇 | 王 勇 |
| 79 | | D-08120906 | 农村人居  环境整治 | 故县镇庶纪村人居整治有所成效，但不彻底。 | 县农业农村局、县乡村振兴局负责督促指导镇村继续巩固提升“六乱”整治成果，建立长效保持机制。 | 2021年10月20日前 | 县农业农村局 县乡村振兴局 | 故县镇 | 王 东 |
| 80 | | D-08120907 | 农村人居  环境整治 | 沁州黄镇小东岭村24户改厕工作不彻底，杨家庄村2户、轻城村部分村民改厕不彻底。 | 县农业农村局负责与镇村配合，摸清底数，明确责任，因户施策，确保一户一厕能够正常使用。 | 2021年10月20日前 | 县农业农村局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 81 | | D-08120908 | 农村人居  环境整治 | 沁州黄镇魏家寨村移民点东拐上因下雨道路损坏。 | 县交通局与镇村配合，解决好道路损坏问题。 | 2021年10月20日前 | 县交  通局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 82 | | D-08120909 | 农村人居  环境整治 | 沁州黄镇盘道村当前主要存在“六乱”整治有所松懈，整治不彻底。 | 县农业农村局、县乡村振兴局负责督促指导镇村继续巩固提升“六乱”整治成果，建立长效保持机制。 | 2021年10月20日前 | 县农业农村局 县乡村振兴局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 83 | D-08120910 | 农村人居  环境整治 | 南里镇侯家庄村田间地头作物秸秆、废棚烂膜、尾菜残果未做到全部清理。 | 县农业农村局、县乡村振兴局负责督促指导镇村继续巩固提升“六乱”整治成果，建立长效保持机制。 | 2021年10月20日前 | 县农业农村局 县乡村振兴局 | 南里镇 | 王 勇 |
| 84 | D-08120911 | 农村人居  环境整治 | 南里镇西林村村内主道路破损严重，两侧绿化植被杂乱；大部分村道仍为土路，下雨严重影响村民出行。 | 县交通局与镇村配合，解决好道路损坏问题。 | 2021年10月20日前 | 县交  通局 | 南里镇 | 王 勇 |
| 85 | D-08120912 | 农村人居  环境整治 | 漳源镇乔家湾村厕所不达标。 | 县农业农村局负责与镇村配合，摸清底数，明确责任，因户施策，确保一户一厕能够正常使用。 | 2021年10月底前 | 县农业农村局 | 漳源镇 | 武 康 |
| 86 | D-08120913 | 农村人居  环境整治 | 南里镇北底水村部分村级支路亟需硬化、照明设施有待加配。 | 县交通局与镇村配合，解决好道路问题，照明问题由镇村负责解决。 | 2021年10月底前 | 县交  通局 | 南里镇 | 王 勇 |
| 87 | C-08120914 | 农村人居  环境整治 | 郭村镇巨良沟村集中安置点门前乱堆乱放，居住环境杂乱。 | 镇政府督促巨良沟村及时清理整治门前环境卫生，组织村民对乱堆乱放进行整治，确保堆放整洁有序。 | 2021年10月20日前 | 县农业农村局 县乡村振兴局 | 郭村镇 | 陈宇宏 |
| 88 | C-08120915 | 农村人居  环境整治 | 郭村镇丁家山村因近期连续降雨，村内四好公路杨家坪桥梆塌陷，严重影响村民出行。 | 县交通局与镇村配合，解决好道路损坏问题。 | 2021年10月底前 | 县交  通局 | 郭村镇 | 陈宇宏 |
| 89 | A-08121001 | 驻村帮扶  工作落实 | 帮扶工作不到位。定昌镇西段庄村乡村干部和第一书对帮扶政策和本村情况不熟悉,三类户基本信息资料不完整,对“三类户”摸底情况不了解,解除风险的“三类户”没有明确责任人。南里镇交漳村原帮扶单位和新派驻帮扶单位没有及时接续爱心超市运营,导致该村爱心超市形同虚设。 | 县干部驻村帮扶工作联席会议办公室已制定《沁县农村基层干部县派驻村第一书记、工作队和帮扶干部进行乡村振兴主题培训的通知》，要迅速对新派驻的第一书记、驻村干部、支村两委主干及工作队员、帮扶干部开展“线上+线下”培训工作。各乡镇要加强对驻村干部、第一书记的属地管理，严格执行驻村干部“五天四夜制”。 | 2021年10月底前 | 县驻  村办 | 定昌镇 南里镇 | 郜 飞 王 勇 |
| 90 | B-08121002 | 驻村帮扶  工作落实 | 驻村工作队情况不熟悉、政策不掌握。故县镇下清河村为非重点帮扶村，驻村工作队一队一人，队员为沁县农业农村局张山，本人不记得到村时间，对村基本情况、“三类户”情况、帮扶政策均表示不清楚、不掌握，未开展帮扶工作。 | 县驻村办和镇政府负责督促驻村干部到村开展工作。 | 2021年10月20日前 | 县驻  村办 | 故县镇 | 王 东 |
| 91 | C-08121003 | 驻村帮扶  工作落实 | 故县镇榜口村、下清河村、罗和岩村三个非重点帮扶村的工作队员没有开展任何驻村工作。 | 县驻村办负责督促驻村干部到村开展工作。 | 2021年10月20日前 | 县驻  村办 | 故县镇 | 王 东 |
| 92 | C-08121004 | 驻村帮扶  工作落实 | 新店镇北城村原无第一书记和驻村工作队长，只有王瑞、宋建明两名工作队员。 | 县驻村办和镇政府负责协调为村增配驻村干部。 | 2021年10月20日前 | 县驻  村办 | 新店镇 | 赵一越 |
| 93 | C-08121005 | 驻村帮扶  工作落实 | 郭村镇上湾村驻村工作队队长、第一书记退休，无法参与驻村帮扶工作。 | 县驻村办和镇政府负责协调为村增配驻村干部。 | 2021年10月20日前 | 县驻  村办 | 郭村镇 | 陈宇宏 |
| 94 | C-08121006 | 驻村帮扶  工作落实 | 杨安乡驻村帮扶工作队工作不积极，对本村情况不熟悉,“三类户”基本信息资料不完整。除杨安乡松交村工作队长李雪林和韩庄村工作队长贾树高的党组织关系已转至帮扶村，其余驻村工作队的党组织关系至今未转至所在村。 | 县驻村办负责督促驻村干部到村开展工作，党员组织关系接转到村。 | 2021年10月底前 | 县驻  村办 | 杨安乡 | 常 悦 |
| 95 | C-08121007 | 驻村帮扶  工作落实 | 松村镇驻村工作队对村情况不熟悉、政策不掌握。 | 县驻村办和镇政府负责督促驻村干部到村开展工作。 | 2021年10月20日前 | 县驻  村办 | 松村镇 | 刘 铭 |
| 96 | C-08121008 | 驻村帮扶  工作落实 | 牛寺乡牛寺村驻村工作队员网签次数为零。 | 县驻村办和乡政府负责督促驻村干部到村开展工作。 | 2021年10月20日前 | 县驻  村办 | 牛寺乡 | 张晓峰 |
| 97 | C-08121009 | 驻村帮扶  工作落实 | 册村镇北马服村第一书记由沁县水利局张俊健担任，但因工作调整，本人已无法继续驻村工作，导致北马服村至今仍未调整第一书记。 | 积极同组织部协调，争取尽快重新下派第一书记到村开展工作。 | 2021年10月20日前 | 县驻  村办 | 册村镇 | 史瑞军 |
| 98 | B-08121301 | 其它问题 | 爱心超市未正常运行。漳源镇西倪村爱心超市由个人经营，后因积分无法兑换相应物品，导致村民意见较大；松村镇倪村爱心超市因经营不善于2019年关闭。 | 漳源镇帮扶单位在村委会重新开设爱心超市，现已在建设中。松村镇政府协调村与本村副食店沟通重新制定办法。 | 2021年10月20日前 | 县乡村振兴局 | 漳源镇 松村镇 | 武 康 刘 铭 |
| 99 | C-08121302 | 其它问题 | 沁州黄镇荆村因近期连续降雨，村四好公路400米塌陷，坪上自然村部分路段因灾堵塞，严重影响村民出行。 | 县交通局与镇村配合，解决好道路损坏问题。 | 2021年10月底前 | 县交  通局 | 沁州黄镇 | 卫向宏 |
| 100 | D-08121303 | 其它问题 | 故县镇后河村粮田有部分受灾，还未得到保险赔偿，也未受到灾情救助，均有缴纳保险。 | 县农业农村局与镇村配合解决保险赔偿问题。 | 2021年10月底前 | 县农业农村局 | 故县镇 | 王 东 |
| 101 | C-08121304 | 其它问题 | 郭村镇东坡村等15个村农户因近期连续降雨，玉米、辣椒农作物受损。 | 县农业农村局与镇村配合解决保险赔偿问题。 | 2021年10月底前 | 县农业农村局 | 郭村镇 | 陈宇宏 |

备注：问题编号中第一个字母为Ａ代表省级发现问题，Ｂ代表市级发现问题，Ｃ代表乡镇排查上报问题，Ｄ代表驻村干部“十看五化”排查上报问题。

附件2

沁县巩固脱贫成果排查反馈问题整改完成情况表

单位或乡镇名称： （盖章） 2021年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **反馈问题概要** | **整改措施** | **乡镇或部门整改责任人** | **整改完成情 况** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |