## 计划表
长治市沁县2025年度衔接资金项目实施计划明细表
填报单位： (公章) 分管领导签字： 主要领导签字： 日期：2024年11月27日 单位：万元、户、人
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 基本情况 | [5 empty] | 投资情况（万元） |  |  | 主要建设内容 | 扶持对象 |  | 预期绩效目标 | 项目主管 单位 | 项目实 施单位 | 备注
|  |  | 项目属性 | 项目 类别 | 项目 类型 | 建设 地址 | 建设 规模 | 建设 周期 | 总投资 | 衔接 资金 | 其它资金 |  | 脱贫户（监测户） | 脱贫人口（监测人口）
一、产业发展项目
1 | 新店镇 | 新店镇小南沟村喜庆工艺品制作加工项目 | 改建 | 产业发展 | 产业发展 | 小南沟村 | 更换门窗，预算3.5万元;搭建钢结构厂房及库房100平方米，预算9万元;购买原料及其他工具等，预算2万元;购买直播道具用品、宣传用品等，预算2万元。总预算16.5万元 | 2025年4月-2025年5月 | 16.5 | 15 | 1.5 | 利用老南沟自然村旧活动场所，进行改造建设为喜庆工艺品加工厂房，制作手工编织喜庆工艺品，通过线下和互联网直播销售。更换门窗，预算3.5万元;搭建钢结构厂房及库房100平方米，预算9万元;购买原料及其他工具等，预算2万元;购买直播道具用品、宣传用品等，预算2万元。总预算16.5万元 | 24 | 65 | 有效发展村实体产业，增加就业岗位10个，带动脱贫户24户65人、监测户5户11人增收。发展壮大村集体经济，预计每年产生效益约5万元。带动脱贫户24户65人、监测户5户11人人均增收200元 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇小南沟村村民委员会
2 | 新店镇 | 新店镇魏家坡村物流仓储库项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 | 魏家坡村 | 新建一座钢结构物流仓储库，长27米，宽23米，用于物流行业储藏货物，提高收入。 | 2025年5月-2025年7月 | 35 | 30 | 5 | 新建一座钢结构物流仓储库，长27米，宽23米，用于物流行业储藏货物，提高收入。 | 32 | 62 | 拓宽增收渠道，增加就业岗位，吸引投资商。经济效益：能发展壮大村集体经济，直接或间接增加村集体收入3万元。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇魏家坡村村民委员会
3 | 牛寺乡 | 西汤村梅杏采摘示范区建设项目 | 改建 | 产业发展 | 产业发展 | 牛寺乡西汤村 | 30多亩 | 2025年4月-2025年7月 | 25 | 20万元 | 5万元 | 30多亩闲散地可种植梅杏，大面积梅杏种植可利用走马岭村旅游资源打造高标准采摘示范区 | 38 | 67 | 依托全县“一乡一业、一村一品”的发展战略，推行“合作社+基地+农户”的产业带动模式，在扩基地、强龙头的基础上，依托当地丰富的梅杏资源，形成采摘项目的同时着力打造杏饮料系列产品深加工基地。 | 牛寺乡人民政府 | 牛寺乡西汤村村民委员会
4 | 牛寺乡 | 西汤村乡村旅游接待中心工程项目 | 改建 | 产业发展 | 产业发展 | 牛寺乡西汤村 | 1100平米 | 2025年4月-2025年7月 | 55 | 50万元 | 5万元 | 建成旅游接待点1个、修筑旅游公厕、停车场、绿化工程、充电桩、标识标牌，配套建设水、电及其它环境基础设施 | 38 | 67 | 牛寺乡西汤村乡村游客接待中心建设项目的建设对改善景区基础设施条件，提高景区综合服务水平，丰富景区游览，满足居民文化休闲需求，进一步促进牛寺乡旅游产业的发展均有积极作用。 | 牛寺乡人民政府 | 牛寺乡西汤村村民委员会
5 | 牛寺乡 | 川沟村土地改良项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 | 牛寺乡 川沟村 | 80亩 | 2025年3月-2025年6月 | 32 | 32 | 0 | 村集体沙地、下湿地改良增产。 | 31 | 85 | 预计村集体经济年收入增加6万元。 | 牛寺乡人民政府 | 川沟村村民委员会
6 | 牛寺乡 | 川沟村鱼塘项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 | 牛寺乡 川沟村 | 24亩 | 2025年3月-2025年8月 | 50 | 50 | 0 | 利用村集体非耕地土地修建鱼塘，壮大村集体经济。 | 31 | 85 | 预计村集体经济年收入增加10万元。 | 牛寺乡人民政府 | 川沟村村民委员会
7 | 牛寺乡 | 山曲村晋甜红山楂树经济林开发及林下养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 产业项目 | 山曲村 | 30亩 | 2025年4月到11月 | 55 | 50 | 5 | 1、对现有山楂树苗进行移植 2、开发荒山10亩，栽种山楂树600株；3、建设简易棚养殖鹅200只，鸡500只。进行林下养殖。 | 8 | 19 | 年增加集体经济5万元 | 牛寺乡人民政府 | 牛寺乡山曲村
8 | 牛寺乡 | 西安庄村土南瓜深加工项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 牛寺乡西安庄村 | 新建标准化厂房200平米，购置声场设备一套 | 2025年4月-2025年7月 | 60 | 30 | 30 | 新建标准化厂房200平米，购置声场设备一套 | 55 | 147 |  | 牛寺乡政府 | 西安庄村村委委员会
9 | 牛寺乡 | 南涅水村石刻遗址保护建设工程 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 牛寺乡南涅水村 | 新建80平米 | 2025年4月-2025年6月 | 30 | 30 | 0 | 新建石刻遗址博物馆80平米 | 91 | 245 | 石刻遗址保护建设工程旨在更好的保护古文物。 | 牛寺乡政府 | 南涅水村村委委员会
10 | 牛寺乡 | 走马岭村窑洞民宿二期项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 走马岭村枣树坡 | 新建8眼窑洞，约700平方米庭院，窑洞及庭院装饰装修及配套 | 2025年3月至2025年11月 | 150 | 120 | 30 | 新建8眼窑洞，约700平方米庭院，窑洞及庭院装饰装修及配套 | 185 | 414 | 完善窑洞建设，提升走马岭村旅游住宿吸纳能力，实现集体经济增收10万元 | 牛寺乡走马岭村 | 牛寺乡走马岭村
11 | 牛寺乡 | 走马岭村乡村越野项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 走马岭村 | 建设从党建广场至西上峪自然村越野路段，购买油越野车 | 2025年3月至2025年5月 | 52 | 50 | 2 | 购买油越野车20台，配套越野路段防护设施 | 185 | 414 | 丰富走马岭村乡村旅游项目，提升旅游吸引力，实现集体经济增收10万元 | 牛寺乡走马岭村 | 牛寺乡走马岭村
12 | 牛寺乡 | 走马岭村土特产加工委托生产项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 走马岭村 | 委托第三方对走马岭特色农产品梅杏、核桃等进行深加工，生产冻干、罐头、果脯、饮料、果酱等产品，并设计商标、包装等 | 2025年7月至2025年8月 | 20 | 18 | 2 | 委托第三方对走马岭特色农产品梅杏、核桃等进行深加工，生产冻干、罐头、果脯、饮料、果酱等产品，并设计商标、包装等 | 185 | 414 | 丰富走马岭村土特产深加工种类，打造特优农产品，提升特色农产品市场吸引力，实现集体经济增收5万元 | 牛寺乡走马岭村 | 牛寺乡走马岭村
13 | 故县镇 | 故县村粮食收储经营项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 故县村（精品示范村） | 土地平整硬化3000平方，粮食烘干设备一套，粮仓2座 | 2025.5-2025.11 | 150 | 150 | 0 | 土地平整硬化3000平方，粮食烘干设备一套，粮仓2座 | 70户 | 140 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 故县镇故县村村民委员会
14 | 故县镇 | 安仁村农机服务项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 安仁村 | 80挖掘机1台，30铲车1台 | 2025.5-2025.11 | 35 | 35 | 0 | 80挖掘机1台，30铲车1台 | 7户 | 22人 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 故县镇安仁村村民委员会
15 | 故县镇 | 南泉村鱼塘建设项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 南泉村 | 挖15亩鱼塘 | 2025.5-2025.11 | 30 | 30 | 0 | 挖15亩鱼塘 | 84 | 226 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 故县镇南泉村民委员会
16 | 故县镇 | 后河春秋大棚升级改造项目 | 改建 | 产业发展 | 产业发展 | 后河 | 村集体经济春秋大棚29座升级改造更换棚膜 | 2025.5-2025.11 | 20 | 15 | 5 | 村集体经济春秋大棚29座升级改造更换棚膜 | 18 | 55 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 故县镇后河村民委员会
17 | 故县镇 | 罗和岩屋顶光伏项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 罗和岩 | 30千瓦屋顶光伏发电项目 | 2025.5-2025.11 | 20 | 20 | 0 | 30千瓦屋顶光伏发电项目 | 24 | 72 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 故县镇罗和岩村民委员会
18 | 故县镇 | 马连道村中药材种植加工基地 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 马连道村（集体经济发展）（提档升级村） | 马连道村种植315亩中药材，烘干厂房1座，烘干设备一套，仓储库房1座 | 2025.5-2025.11 | 100 | 75 | 25 | 马连道村种植315亩中药材，烘干厂房1座，烘干设备一套，仓储库房1座 | 16 | 32 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 故县镇马连道村民委员会
19 | 故县镇 | 连家沟光伏产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 连家沟 | 180千瓦光伏项目 | 2025.5-2025.11 | 80 | 80 |  | 150千瓦光伏项目 | 50 | 136 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 故县镇连家沟村民委员会
20 | 故县镇 | 神头光伏产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 神头 | 300千瓦光伏项目 | 2025.5-2025.11 | 150 | 150 |  | 300千瓦光伏项目 | 8 | 29 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 故县镇神头村民委员会
21 | 故县镇 | 南泉光伏产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 南泉村 | 320千瓦光伏项目 | 2025.5-2025.11 | 160 | 160 |  | 320千瓦光伏项目 | 8 | 29 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 故县镇南泉村民委员会
22 | 故县镇 | 南集玉米烘干存贮塔 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 南集村 | 300万斤存贮塔，占地2500平米及其烘干设备配套设施 | 2025.5-2025.11 | 80 | 70 | 10 | 300万斤存贮塔，占地2500平米及其烘干设备配套设施 | 11 | 26 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 故县镇南集村民委员会
23 | 故县镇 | 东仁中药材种植项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 东仁（提档升级村） | 产业在莲藕池种植中药材芡实100亩 | 2025.4-2025.9 | 30 | 30 | 0 | 产业在莲藕池种植中药材芡实100亩 | 16 | 30 | 增加村集体经济收入，有效带动农户收益。 | 故县镇政府 | 东仁村村民委员会
24 | 册村镇 | 册村镇寺庄村水上乐园垂钓池架设大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 提档升级村实施的项目 | 寺庄村 | 长85米 宽25米 | 2025.3-2025.11 | 40 | 40 | 0 | 垂钓池架设大棚（长85、宽25）实现四季垂钓 | 21 | 44 | 增加村集体收益2-3万元，带动农户10余户就业 | 册村镇人民政府 | 寺庄村村民委员会
25 | 册村镇 | 册村镇尧山村综合服务中心 | 新建 | 产业发展 | 产业类村集体经济项目 | 尧山村 | 建设800平米综合服务中心 | 2025.3—2025.12 | 460 | 200 | 260 | 在322省道旁，占地35亩，新建800平米综合服务中心及配套设施。 | 10 | 29 | 预计集体经济收入20万元。同时可以带动10户劳动力增收。 | 册村镇人民政府 | 富裕平台公司
26 | 册村镇 | 册村镇上官村与沁县华丰农业土地股份合作社物资储备棚建设工程 | 新建 | 产业发展 | 产业类村集体经济项目 | 册村 | 储备棚1050㎡，棚内硬化1300㎡，库房改造400㎡ | 2025.3-2025.11 | 70 | 70 | 0 | 新建采光棚1050㎡，棚内及路面硬化1300㎡，库房改造400㎡ | 165 | 472 | 项目建成后可以解决2万亩种子、化肥、农药和地膜等农资储备，全力保障农民春耕生产。 | 册村镇人民政府 | 上官村村民委员会
27 | 册村镇 | 册村镇册村种植特色蔬菜项目 | 新建 | 产业发展 | 产业类村集体经济项目 | 册村 | 300亩 | 2025.5-2025.12 | 60 | 60 | 0 | 册村与众强商贸有限公司合作，循环种植特色蔬菜300亩。 | 238 | 713 | 增加村集体收益3-4万元，同时带动农户就业10余户 | 册村镇人民政府 | 册村村村民委员会
28 | 册村镇 | 册村镇杨家铺村自动化养猪大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 产业类村集体经济项目 | 杨家铺村南沟 | 新建年出栏200头大棚一座 | 2025.4—2025.7 | 300 | 280 | 20 | 建设标准化养猪年出栏200头大棚一座，完善猪舍设施：安装通风设备、降温设备、保暖设备等，建设粪便处理设施：安装沼气池或堆肥设施。 | 23 | 48 | 项目建设和运营过程中，可提供10个就业岗位，同时促进农民增收：通过示范带动作用，引导村民发展养猪产业，增加农民收入。 | 册村镇人民政府 | 杨家铺村委会
29 | 册村镇 | 册村镇西北村小杂粮加工厂建设项目 | 新建 | 产业发展 | 产业类村集体经济项目 | 西北村 | 占地230平方米 | 2025.3-2025.11 | 40 | 40 | 0 | 小杂粮加工厂房建设230平方米、相关机械购置安装 | 90 | 258 | 让农户种植谷等农作物后加工更便捷，农户种植收入经济提高10% | 册村镇人民政府 | 西北村
30 | 册村镇 | 册村镇新住村集体五谷杂粮精加工厂 | 新建 | 产业发展 | 产业类村集体经济项目 | 新住村 | 200平方米 | 2025.3-2025.12 | 70 | 65 | 15 | 厂房建设200平方米，石磨安装，精选机，运输机，水电安装 | 5 | 10 | 农户杂粮经济提高10%，村集体增加2-10万元 | 册村镇人民政府 | 新住村村民委员会
31 | 杨安乡 | 佛堂岩村农机具公共服务 | 新建 | 产业发展 | 产业 | 佛堂岩村 | 购买打草机、拖拉机、旋耕机、犁地机各一台、 | 2025.03——2025.5 | 39.5万元 | 39.5万元 |  | 购买农机具 | 28 | 67 | 方便群众节本增效 | 杨安乡人民政府 | 佛堂岩村委
32 | 杨安乡 | 韩庄村集体购置玉米收割机项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 | 韩庄村 | 购买三行玉米收割机一台 | 2025.03——2025.09 | 18万元 | 15万元 | 3万元 | 购买农机具 | 35 | 91 | 方便群众节本增效 | 杨安乡人民政府 | 韩庄村委
33 | 杨安乡 | 松交村田间路项目建设 | 新建 | 产业发展 | 产业 | 松交村 | 修复桥涵3处。田间路2000米 | 2025.03—2025.07 | 29万元 | 25万元 | 4万元 | 修复桥涵、田间路修建 | 76 | 169 | 方便群众生产 | 杨安乡人民政府 | 松交村委
34 | 杨安乡 | 许庄村农机服务项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 | 许庄村 | 购买1204型拖拉机一台，旋耕机一台，粉秆机一台，耕地犁一台 | 2025.05——2025.09 | 20万元 | 20万元 |  | 购买1204型拖拉机一台，旋耕机一台，粉秆机一台，耕地犁一台 | 65 | 167 | 农户节约耕种成本，提供就业岗位3个 | 杨安乡人民政府 | 许庄村委
35 | 杨安乡 | 泉则坪村集体玉米收割机项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 | 泉则坪村 | 购买小型玉米收割机一台，通过日常运行带动村集体增收，提供至少4名脱贫人口就业岗位，同时服务全村132户秋收 | 2025.06-2025.09 | 15万元 | 13万元 | 2万元 | 购买小型玉米收割机一台，通过日常运行带动村集体增收，提供至少4名脱贫人口就业岗位，同时服务全村132户秋收 | 43 | 115 | 促进集体增收，带动至少4户4人脱贫户就业增收；服务全村135户村民秋收。带动集体预计每年增收2万元，带动至少4名脱贫人口增收1万元 | 杨安乡人民政府 | 泉则坪村委
36 | 杨安乡 | 杨安村集体羊场饲料加工项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 | 杨安村 | 购置引进饲料搅拌机一台，配套电路、管槽等附属设施 | 2025.03-2025.09 | 10万元 | 9万元 | 1万元 | 购置引进饲料搅拌机一台，配套电路、管槽等附属设施 | 58 | 160 | 处理周边1500亩农田秸秆和杂草，带动群众增收；以工代赈带动群众5人增收 | 杨安乡人民政府 | 杨安村委
37 | 定昌镇 | 福村恒温种植大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 种植业 | 福村 | 现有的集体产业用地上，建设2-3个恒温大棚，共计2000平米。分别用于种植花卉、应季蔬菜、葡萄草莓等，建设形成供应花卉市场、供应超市、生态采摘园三合一产业项目。 | 2025.1-2025.12 | 153.12 | 150 | 3.12 | 现有的集体产业用地上，建设2-3个恒温大棚，共计2000平米。分别用于种植花卉、应季蔬菜、葡萄草莓等，建设形成供应花卉市场、供应超市、生态采摘园三合一产业项目。 | 13 | 41 | 增加村集体经济收入。 | 定昌镇人民政府 | 福村村民委员会
38 | 定昌镇 | 东段庄村露天蔬菜设施项目 | 新建 | 产业发展 | 种植业 | 东段庄村 | 深井2眼，电杆电线，水井房一座 | 2025.1-2025.12 | 55 | 50 | 5 | 深井2眼，电杆电线，水井房一座 | 57 | 206 | 露天蔬菜设施项目实施后，能增加农民收入，有助于村集体经济收入和乡村振兴战略的实施。 | 定昌镇人民政府 | 东段庄村村民委员会
39 | 定昌镇 | 长胜村仓储物流项目 | 新建 | 产业发展 | 仓储冷链物流 | 长胜村 | 仓储物流库房1200平米两座 | 2025.3-2025.11 | 144 | 80 | 64 | 仓储物流库房1200平米两座 | 32 | 44 | 壮大集体经济 | 定昌镇人民政府 | 长胜村村民委员会
40 | 定昌镇 | 东岭头（杨沟）村养猪基地一期项目配套工程 | 新建 | 产业发展 | 养殖业 | 东岭头村 | 新建年出栏成品猪3000头的现代化养猪基地，占地面积3600平米，现代化喂养设备（包括室内清粪设备）。安装配电室电控设备及专用线路、无极供水设备。无害化处理池及设备、化粪池及设备。猪场场内活动场地硬化1000平米，猪场挡墙。锅炉房建设20平米，锅炉及供暖、地暖设施设备。 | 2025.4-2025.11 | 50.075 | 50 | 0.075 | 新建年出栏成品猪3000头的现代化养猪基地，占地面积3600平米，现代化喂养设备（包括室内清粪设备）。安装配电室电控设备及专用线路、无极供水设备。无害化处理池及设备、化粪池及设备。猪场场内活动场地硬化1000平米，猪场挡墙。锅炉房建设20平米，锅炉及供暖、地暖设施设备。 | 85 | 248 | 项目实施建设完成后，可带动集体经济收入，发展集体经济产业。 | 定昌镇人民政府 | 东岭头村民委员会
41 | 定昌镇 | 东岭头（杨沟）村养猪基地二期项目 | 新建 | 产业发展 | 养殖业 | 东岭头村 | 新建猪舍1座，总面积850平方米，单棚容积为700头，舍内粪沟、外粪沟建设，新建饲料库、料塔1座，自动养殖设备1套、锅炉一套，配套建设锅炉房、水、电及场地硬化等工程。 | 2025.4-2025.11 | 110 | 105 | 5 | 新建猪舍1座，总面积850平方米，单棚容积为700头，舍内粪沟、外粪沟建设，新建饲料库、料塔1座，自动养殖设备1套、锅炉一套，配套建设锅炉房、水、电及场地硬化等工程。 | 85 | 248 | 项目建成后可增加村 集体经济收入10万元。 | 定昌镇人民政府 | 东岭头村民委员会
42 | 定昌镇 | 段柳村汽车充电站 | 新建 | 产业发展 | 服务业 | 段柳村 | 占地4亩，安装 1000 千伏铜芯变压器一台， 建基础一座,智能开关一台，高压电缆 3000 米，高压接头，安装充电桩 10 台，场地硬化，看护房一座。 | 2025.1-2025.10 | 88.12 | 80 | 8.12 | 占地4亩，安装 1000 千伏铜芯变压器一台，建基础一座,智能开关一台，高压电缆 3000 米，高压接头，安装充电桩 10 台，场地硬化，看护房一座。 | 61 | 170 | 可带动714户村民增加收入，增加村集体经济收入。 | 定昌镇人民政府 | 段柳村村民委员会
43 | 定昌镇 | 西良基养殖基地 | 新建 | 产业发展 | 养殖业 | 良基村 | 新建养驴基地，占地面积七千平米，建设成年驴养殖基地、幼驴养殖基地、储存仓库，驴棚长3000平米。 | 2025.2-2025.9 | 320 | 80 | 240 | 新建养驴基地，占地面积七千平米，建设成年驴养殖基地、幼驴养殖基地、储存仓库，驴棚长3000平米。 | 21 | 46 | 增加村集体经济收入，带动3名脱贫劳动力务工。 | 定昌镇人民政府 | 良基村村民委员会
44 | 定昌镇 | 泊村电车充电桩项目 | 新建 | 产业发展 | 服务业 | 泊村 | 占地200平米，建设5个充电桩。 | 2025.1-2025.10 | 30 | 30 | 0 | 占地200平米，建设5个充电桩。 | 45 | 111 | 可带动脱贫户42户105人增收，每年集体经济收入可达2万元，带动村民增加经济收入1万元。 | 定昌镇人民政府 | 泊村村民委员会
45 | 松村镇 | 松村镇松村红薯土豆淀粉加工厂项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 发展 | 松村 | 建设钢结构约400平米，以及地面硬化约400平米 | 2025.03-2025.09 | 160 | 30 | 130 | 建设钢结构约400平米，以及地面硬化约400平米 | 40 | 65 | 扩大农业的发展，增加农民收入。 | 松村镇人民政府 | 松村村民委员会
46 | 松村镇 | 松村镇新庄村养猪场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 发展 | 新庄村 | 新建猪舍2座，共2150平米，养殖1500头猪 | 2025.04-2025.10 | 300 | 100 | 200 | 新建猪舍2座，共2150平米，养殖1500头猪 | 6 | 13 | 增加村民就业岗位，提高村民收入，壮大村集体经济。 | 松村镇人民政府 | 新庄村村民委员会
47 | 松村镇 | 松村镇青修村猪场顶棚改造项目 | 改建 | 产业发展 | 产业 发展 | 青修村 | 猪舍顶棚保温板长约37米，宽约15米改造及加固棚内钢梁 | 2025.04-2025.09 | 10 | 9 | 1 | 猪舍顶棚保温板长约37米，宽约15米改造及加固棚内钢梁 | 5 | 11 | 巩固提升村内产业发展水平，带动村集体增收，提供村内就业岗位，帮助村民就近就业增收。 | 松村镇人民政府 | 青修村村民委员会
48 | 松村镇 | 松村镇后庄村鱼池产业路修建项目 | 续建 | 产业发展 | 产业 发展 | 后庄村 | 修建鱼池主路一条，约100米 | 2024.05-2024.07 | 7 | 6 | 1 | 修建鱼池主路一条，约100米 | 3 | 5 | 带动集体经济增收，解决3户5人就业。 | 松村镇人民政府 | 后庄村村民委员会
49 | 松村镇 | 松村镇硖石村修建河坝及鱼池清淤项目 | 改建 | 产业发展 | 产业 发展 | 硖石村 | 修河坝约200米，鱼池清淤约1.5米，鱼池面积约8.9亩 | 2025.03-2025.07 | 70 | 20 | 50 | 修河坝约200米，鱼池清底部树根清理并加深1米至2米，鱼池面积是8.9亩 | 64 | 158 | 经济效益：带动村集体增收。 | 松村镇人民政府 | 硖石村村民委员会
50 | 松村镇 | 松村镇朝仁村肉牛养殖项目 | 扩建 | 产业发展 | 产业 发展 | 朝仁村 | 扩大养殖规模，新建2座牛棚，草料房一座，养殖150头牛 | 2024.05-2024.07 | 300 | 100 | 200 | 扩大养殖规模，新建2座牛棚，草料房一座，养殖150头牛 | 17 | 50 | 可增加集体收。 | 松村镇人民政府 | 朝仁村村民委员会
51 | 松村镇 | 松村镇长街村零部件加工项目 | 改建 | 产业发展 | 产业 发展 | 长街村 | 建设建造零部件加工及木头雕刻厂房，并购买加工生产设备，进行零部件加工。 | 2025.03-2025.10 | 100 | 70 | 30 | 建设建造零部件加工及木头雕刻厂房，并购买加工生产设备，进行零部件加工。 | 10 | 10 | 经济效益：建成投产后可以解决村内劳动力15人就业，村集体收入增收。 | 松村镇人民政府 | 长街村村民委员会
52 | 松村镇 | 松村镇北头村农机服务项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 发展 | 松村镇北头村 | 玉米收割机1台，150拖拉机1台 | 2025.5_2025.7 | 33 | 30 | 3 | 玉米收割机1台，150拖拉机1台 | 213 | 623 | 北头村玉米收割共1500亩，全年带动集体经济增收。 | 松村镇人民政府 | 北头村村民委员会
53 | 松村镇 | 松村镇北西沟村肉猪养殖场项目 | 新建 | 产业发展 | 产业 发展 | 北西沟村 | 养殖1200头猪猪舍建设及完善相关配套设施 | 2025.03-2025.11 | 180 | 170 | 10 | 养殖1200头猪猪舍建设及完善相关配套设施 | 37 | 90 | 每年增加村集体经济增收，为村内劳动力提供就业岗位 | 松村镇人民政府 | 北西沟村村民委员会
54 | 松村镇 | 松村镇综合服务项目 | 新建 | 产业发展 | 住宿、停车、餐饮、充电、汽车修理、物流转运、仓储等 | 羌营 | 住宿、停车、餐饮、充电、汽车修理、物流转运、仓储等 | 2025.01-2025.06 | 600 | 500 | 100 | 住宿、停车、餐饮、充电、汽车修理、物流转运、仓储等 |  |  | 经济效益：带动松村、羌营、北头、长街、五科等沿线村集体经济收入。 | 松村镇人民政府 | 羌营村民委员会
55 | 松村镇 | 长街老糙谷米业加工项目 | 新建 | 产业发展 | 产业发展 | 松村镇长街村 | 新建老糙谷米加工厂 | 2024.7-2024.12 | 120 | 30 | 90 | 购买全自动小米加工设备一套:，包括1台立体真空包装机、1台电子定量包装秤、低速提升机、立体真空包装机料仓、电子定量包装秤料仓、空压机、卷膜机等。 | 38 | 99 | 经济效益:预计村集体每年增收2万元，带动农户务工就业约15人。 | 松村镇人民政府 | 长街村村民委员会
56 | 沁州黄镇 | 徐阳，魏家寨，西河底，圪垯上，东庄，白家沟，杨家庄，7村联建蛋鸡养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 产业项目 |  | 建设一座占地面积约3000平方米的蛋鸡养殖基地。 | 2025.03-2025.11 | 490 | 490 | 0 | 建设一座占地面积约3000平方米，能容纳8-10万只蛋鸡的养殖场及相关配套设施。（鸡舍水电路网、场地平整，进鸡舍水电。土建基础、鸡舍墙板顶板全部双层保温，鸡舍笼具包括自动挂环境控制系统，喂料系统，清粪系统，饮水系统，捡蛋，自动化集蛋系统，蛋库及生活宿舍等。） | 10 | 32 | 带动7个村每年增加集体经济收入约35万元左右，带动建设地劳动力人均年增收约5万元左右。 | 沁州黄镇人民政府 | 7村村民委员会
57 | 漳源镇 | 漳源镇口头村山泉饮用水厂建设项目 | 新建 | 产业发展 |  | 口头村 | 拟建1个饮用水厂房，480平米，仓库一个，120平米，办公场所7间，150平米；桶装水生产线一条，饮用水输送管道400米。 | 8个月 | 240 | 180 | 60 | 拟建1个饮用水厂房，480平米，仓库一个，120平米，办公场所7间，150平米；桶装水生产线一条，饮用水输送管道400米。 | 72 | 138 | 增加村集体收入，带动村民增收 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇口头村村民委员会
58 | 漳源镇 | 漳源镇刘家沟村山楂树种植加工一体化项目 | 新建 | 产业发展 |  | 刘家沟村 | 1、种植山楂树60亩，及村路边、庭院种植山楂树。2、开发山楂保健醋和山楂干等产品。 | 13个月 | 220 | 170 | 50 | 1、种植山楂树60亩。2、开发山楂保健醋和山楂干等产品。 | 87 | 168 | 1、可带动周边农民就业。2、山楂保健醋项目可带动村民五十余人就业，增加集体经济收入。 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇刘家沟村民委员会
59 | 漳源镇 | 漳源镇羊庄村屋顶光伏项目 | 新建 | 产业发展 |  | 羊庄村 | 建设100千瓦屋顶光伏发电 | 3个月 | 45 | 45 | 0 | 建设100千瓦屋顶光伏发电 | 32 | 103 | 壮大村集体经济 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇羊庄村村民委员会
60 | 漳源镇 | 漳源镇乔村梅杏种植项目 | 新建 | 产业发展 |  | 乔村 | 平整场地140亩，种植梅杏3500柱，140亩，修建浇灌井一个及配套浇水设备 | 6个月 | 65 | 50 | 15 | 平整场地140亩，种植梅杏3500柱，140亩，修建浇灌井一个及配套浇水设备 | 52 | 128 | 促进村集体经济发展 | 漳源镇政府 | 漳源镇 乔村股份经济合作社
61 | 漳源镇 | 漳源镇西倪村套养农业观光项目 | 新建 | 产业发展 |  | 西倪村 | 以西倪村水产养殖鱼池、露营基地为基础，对现有的排水渠进行改造，修建水渠3条150米，循环设备一套管道连接 净水池一座 铺设防护网300米。 | 12个月 | 32 | 30 | 2 | 以西倪村水产养殖鱼池、露营基地为基础，对现有的排水渠进行改造，修建水渠3条150米，循环设备一套管道连接 净水池一座 铺设防护网300米。 | 58 | 135 | 壮大村集体经济 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇西倪村村村民委员会
62 | 漳源镇 | 漳源镇北安家岭村百草佳中药种植项目 | 产业发展 | 产业发展 |  | 北安家岭村 | 100亩 | 三年 | 25 | 22 | 3 | 种植100亩，党参、柴胡等中药材 | 39 | 90 | 壮大村集体经济 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇北安家岭村村民委员会
63 | 漳源镇 | 漳源镇北安家岭村传统老布鞋厂建设项目 | 产业发展 | 产业发展 |  | 北安家岭村 | 200平米 | 一年 | 50 | 45 | 5 | 厂房建设，购进加工设备、原料等 | 39 | 90 | 壮大村集体经济 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇北安家岭村村民委员会
64 | 漳源镇 | 漳源镇乔家湾村小杂粮配套设施建设项目 | 新建 | 产业发展 |  | 乔家湾村 | 院墙80米，原粮存蓄棚75㎡，办公室50㎡。小杂粮加工厂室内装修，分割厂房及配套设施。 | 3个月 | 30 | 27 | 3 | 院墙80米，原粮存蓄棚75㎡，办公室50㎡。小杂粮加工厂室内装修，分割厂房及配套设施。 | 121 | 327 | 壮大村集体经济 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇乔家湾村村民委员会
65 | 漳源镇 | 漳源镇上庄村种鹅养殖项目 | 续建 | 产业发展 |  | 上庄村 | 年养殖种鹅5000只 | 12个月 | 100 | 80 | 20 | 建设养殖棚配套设备、水电，道路硬化680㎡，围墙98m。 | 34 | 72 | 年收益14万元，带动脱贫劳动力4人务工就业 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇上庄村村民委员会
66 | 郭村镇 | 郭村镇昌盛村有机沁州黄种植基地机井配套工程 | 新建 | 产业发展 | 水利设施 | 昌盛村 | 1、新打机井1眼 2、井台工程 3、水泵配套 4、管理房工程 5、管道工程 6、机耕路修复 | 2025年5月-10月 | 161.12 | 160 | 1.12 | 1、新打机井1眼 2、井台工程 3、水泵配套 4、管理房工程 5、管道工程 6、机耕路修复 | 59 | 139 | 350亩沁州黄土地提质增效 | 郭村镇人民政府 | 昌盛村村民委员会
67 | 郭村镇 | 郭村镇村开村紫山旅游开发及街巷道户通工程 | 新建 | 产业发展 | 道路硬化 | 开村 | 1、旅游道路修建1.5公里 2、街巷道户通3公里 3、紫山绿化 | 2025年4月-11月 | 135 | 130 | 5 | 1、旅游道路修建1.5公里 2、街巷道户通3公里 3、紫山绿化 | 116 | 238 | 带动全村经济发展，改善村民生活 | 郭村镇人民政府 | 开村村民委员会
68 | 郭村镇 | 春秋棚改造升级智能温室大棚项目 | 改建 | 产业发展 | 种植业 | 元王村 | 新建4座 | 2025年4月-11月 | 150 | 150 | 0 | 将村内的7个春秋棚改造升级4个智能温室大棚 | 143 | 458 | 项目建成后预计带动就业增收50户数、70人，其中脱贫户（监测户）14户、22人；带动产业增收35户、85人，其中脱贫户（监测户）14户、22人；经济效益: 有效壮大村级集体经济收入10万元 | 郭村镇人民政府 | 元王村村民委员会
69 | 郭村镇 | 东坡村肉羊养殖场升级建设项目 | 改建 | 产业发展 | 养殖业 | 东坡村 | 1座 | 2025年4月-7月 | 100 | 100 | 0 | 养殖大棚及配套设施、肉羊购置 | 47 | 153 | 壮大村集体经济 | 郭村镇人民政府 | 东坡村村委会
70 | 郭村镇 | 养猪场建设 | 续建 | 产业发展 | 养殖业 | 郭村 | 1280平米 | 2025年4月-11月 | 150 | 150 | 0 | 建设1280平米现代化养猪场，年出栏2400头。 | 176 | 510 | 壮大村集体经济 | 郭村镇人民政府 | 郭村村民委员会
二、基础及公共服务 项目
1 | 新店镇 | 新店镇小南沟村巷道硬化工程项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 小南沟村 | 对村内损坏的巷道进行硬化，共计1800米，宽3.5米，共计6300平方米。挖部分路基，平整部分路基，C30商砼硬化6300平方米，厚度15公分。总预算68.15万元。 | 2025年5月-2025年6月 | 68.15 | 60 | 8.15 | 对村内损坏的巷道进行硬化，共计1800米，宽3.5米，共计6300平方米。挖部分路基，平整部分路基，C30商砼硬化6300平方米，厚度15公分。总预算68.15万元。 | 24 | 65 | 加强基础设施建设，提升村容村貌，方便村民出行、生产生活。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇小南沟村村民委员会
2 | 新店镇 | 新店镇何家庄村蓄水池建设工程项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 何家庄村陈庄沟自然村 | 何家庄村陈庄沟自然村购买安装镀锌钢板10立方米储水罐1个，预算1.5万元;铺设自来水主管道240米，预算1.44万元;新建阀门井1个，预算0.3万元。总预算3.24万元。 | 2025年5月-2025年6月 | 3.24 | 3 | 0.24 | 何家庄村陈庄沟自然村购买安装镀锌钢板10立方米储水罐1个，预算1.5万元;铺设自来水主管道240米，预算1.44万元;新建阀门井1个，预算0.3万元。总预算3.24万元。 | 1 | 4 | 保障村民饮用水安全供应，为全村进一步发展生产，推进乡村振兴其他工作奠定坚实基础。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇何家庄村村民委员会
3 | 新店镇 | 新店镇何家庄村排水渠建设工程项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 何家庄村东何家庄自然村 | 何家庄村东何家庄村自然村修建排水渠长370米，许庄自然村修建排水渠长240。共计610米，混凝土结构，总预算18.3万元。 | 2025年5月-2025年6月 | 18.3 | 17 | 1.3 | 何家庄村东何家庄村自然村修建排水渠长370米，许庄自然村修建排水渠长240。共计610米，混凝土结构，总预算18.3万元。 | 3 | 7 | 改善基础设施，提升村容村貌，解决雨季排水问题。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇何家庄村村民委员会
4 | 新店镇 | 新店镇何家庄村街巷道硬化工程项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 何家庄村 | 对7个自然村未硬化的街巷道进行硬化，共计1500米，宽3米，共计4500平方米。挖路基，平整路基，商砼硬化15公分。总预算49.5万元。 | 2025年5月-2025年6月 | 49.5 | 45 | 4.5 | 对7个自然村未硬化的街巷道进行硬化，共计1500米，宽3米，共计4500平方米。挖路基，平整路基，商砼硬化15公分。总预算49.5万元。 | 13 | 25 | 加强基础设施建设，提升村容村貌，方便村民出行、生产生活。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇何家庄村村民委员会
5 | 新店镇 | 新店镇南底水村饮水井及管道工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 南底水村 | 新建饮水井一口，深度180米，检查井一座，阀门井5座，管道320米 | 2025年3月15日-2025年5月1日 | 25 | 22 | 3 | 新建饮水井一口，深度180米，检查井一座，阀门井5座，管道320米 | 21 | 40 | 改善基础设施，方便村民吃水，提高村民生活质量，提高全村256户632人幸福感。经济效益：完善基础设施，提高全村人生活品质。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇南底水村村民委员会
6 | 新店镇 | 新店镇姚头村自来水蓄水池及管道建设工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 姚头村 | 新建120立方钢筋混凝土蓄水池一座，预算24万元;铺设自来水主管道900米，预算5.4万元;新建砖结构阀门井9个，预算2.7万元。总预算32.1万元。 | 2025年5月-2025年6月 | 32.1 | 30 | 2.1 | 新建120立方钢筋混凝土蓄水池一座，预算24万元;铺设自来水主管道900米，预算5.4万元;新建砖结构阀门井9个，预算2.7万元。总预算32.1万元。 | 37 | 84 | 保障村民饮用水安全供应，为全村进一步发展生产，推进乡村振兴其他工作奠定坚实基础。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇姚头村村民委员会
7 | 新店镇 | 新店镇陈庄村三个自然村道路硬化工程项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 陈庄村 | 对任宋家岭、张宋家岭、老北岭三个自然村道路进行硬化，共计2000米，宽3.5米，共计7000平方米。平整部分路基，商砼硬化7000平方米，厚度15公分。总预算65万元。 | 2025年5月-2025年6月 | 65 | 60 | 5 | 对任宋家岭、张宋家岭、老北岭三个自然村道路进行硬化，共计2000米，宽3.5米，共计7000平方米。平整部分路基，商砼硬化7000平方米，厚度15公分。总预算65万元。 | 5 | 7 | 加强基础设施建设，提升村容村貌，方便村民出行、生产生活。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇陈庄村村民委员会
8 | 新店镇 | 新店镇东庄村巷道路面硬化工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 东庄村 | 东庄村巷道4条，共计1500米，宽3米。挖掉原路基，清运废料，修整路基，预算15.75万元;商砼硬化路面4500平米，厚度0.15米，预算47.25万元。总预算63万元。 | 2025年5月-2025年6月 | 63 | 60 | 3 | 东庄村巷道4条，共计1500米，宽3米。挖掉原路基，清运废料，修整路基，预算15.75万元;商砼硬化路面4500平米，厚度0.15米，预算47.25万元。总预算63万元。 | 82 | 221 | 加强基础设施建设，提升村容村貌，方便村民出行、生产生活。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇东庄村村民委员会
9 | 新店镇 | 新店镇北城村杂粮晾晒场及巷道硬化工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 北城村 | 在村党群服务中心东新建杂粮晾晒场一座，面积800平方米，挖基础，夯实，商砼硬化，厚度15公分，预算8.8万元;巷道硬化长宽3.5米标准300米，宽2.5米标准600米，共计2550平米，挖基础，夯实，商砼硬化，厚度15公分，预算28万元。共计预算36.8万元。 | 2025年5月-2025年6月 | 36.68 | 35 | 1.68 | 在村党群服务中心东新建杂粮晾晒场一座，面积800平方米，挖基础，夯实，商砼硬化，厚度15公分，预算8.8万元;巷道硬化长宽3.5米标准300米，宽2.5米标准600米，共计2550平米，挖基础，夯实，商砼硬化，厚度15公分，预算28万元。共计预算36.8万元。 | 47 | 147 | 加强基础设施建设，提升村容村貌，方便村民出行、生产生活。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇北城村村民委员会
10 | 新店镇 | 新店镇下尧村街巷户道硬化工程项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 下尧村 | 1、对800米损坏街道挖掉原路面，清运500米外，平整路基，商砼硬化厚15公分，宽3.5米，共计2800平米，预算37.8万元; 2、对户道未硬化的土路1000米硬化，商砼硬化厚15公分，宽3米,共计3000平米，预算36万元。 总预算73.8万元。 | 2025年4月-2025年5月 | 73.8 | 70 | 3.8 | 1、对800米损坏街道挖掉原路面，清运500米外，平整路基，商砼硬化厚15公分，宽3.5米，共计2800平米，预算37.8万元; 2、对户道未硬化的土路1000米硬化，商砼硬化厚15公分，宽3米,共计3000平米，预算36万元。 总预算73.8万元。 | 19 | 48 | 加强基础设施建设，提升村容村貌，方便村民出行、生产生活。 | 沁县新店镇人民政府 | 沁县新店镇下尧村村民委员会
11 | 牛寺乡 | 南牛寺村人居环境整治 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 牛寺乡南牛寺村 | 铺垫路沿石800米，路边花池25个，人行道青砖铺设3000平米，路面硬化100平米 | 2025年3月-2025年11月 | 50 | 45 | 5 | 铺垫路沿石800米，路边花池25个，人行道青砖铺设3000平米，路面硬化100平米 | 53 | 125 | 提升村内居住生活环境，提高村容村貌建设，使全村人民居住环境更优、生活幸福感更高，建设美丽和谐的南牛寺村 | 牛寺乡人民政府 | 南牛寺村村民委员会
12 | 牛寺乡 | 南牛寺村晾晒场硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 牛寺乡南牛寺村 | 平整改建约4800平米场地以及设施 | 2025年3月-2025年11月 | 70 | 67 | 3 | 平整改建约4800平米场地以及设施 | 53 | 125 | 项目实施后可提供经济作物晾晒场地 | 牛寺乡人民政府 | 南牛寺村村民委员会
13 | 牛寺乡 | 牛寺村移民小区晾晒场硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 牛寺移民小区 | 2000平方米 | 2025年3月-2025年5月 | 30 | 30万 | 0 | 牛寺移民小区晾晒场硬化1500平米，周边路灯的安装 | 59 | 114 | 项目实施之后可供村民晾晒农作物 | 牛寺乡人民政府 | 牛寺村村民委员会
14 | 牛寺乡 | 牛寺村内主干道建设 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 牛寺村 | 长2000米 | 2025年3月-2025年8月 | 50 | 50万 | 0 | 对村内主干道路两侧的路肩进行硬化和绿化，路边排水渠进行修缮，安装完善道路两旁路灯 | 59 | 114 | 提高农民群众的生活质量，改善农村人居环境，提升群众生活水平。 | 牛寺乡人民政府 | 牛寺村村民委员会
15 | 牛寺乡 | 牛寺村内户户通硬化建设 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 牛寺村 | 长1000米，宽4.5米 | 2025年3月-2025年6月 | 40 | 40 | 0 | 对已损坏的通往户家的村内巷道进行整修硬化 | 59 | 114 | 扎实解决村民出行“最后一米”的问题，提高农民群众的生活质量，改善农村人居环境，提升群众生活水平。 | 牛寺乡人民政府 | 牛寺村村民委员会
16 | 牛寺乡 | 里庄村户户通项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 牛寺乡里庄村 | 3407.5米 | 2025年3月-2025年6月 | 80 | 80 | 0 | 为全村90户农户门前修通水泥路。 | 30 | 59 | 该项目旨在将水泥路修到每一户村民家门口，让村民告别晴天一身灰、雨天一身泥的出行困境。 | 牛寺乡人民政府 | 里庄村村委委员会
17 | 牛寺乡 | 里庄村修缮田间路项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 牛寺乡里庄村 | 580米 | 2025年3月-2025年5月 | 21 | 21 | 0 | 新建里庄到西安庄的田间路。 | 58 | 141 | 新建里庄到西安庄的田间路，为全村200户500余人提供出行便利。 | 牛寺乡人民政府 | 里庄村村委委员会
18 | 牛寺乡 | 山曲村主干道排水渠建设 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施 | 山曲村 | 500米 | 2025年3月-2025年5月 | 25 | 20 | 5 | 新建排水渠500米 | 50 | 100 | 完善村内基础设施，修排水渠，保护主干道，方便村民出行，提升村民的幸福感。 | 牛寺乡人民政府 | 牛寺乡山曲村
19 | 牛寺乡 | 西安庄村巷巷通 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 牛寺乡西安庄村 | 在辉坡自然村硬化宽4米，长1200米的水泥路 | 2025年5月—2024年9月 | 60 | 60 | 0 | 在辉坡自然村硬化宽4米，长1200米的水泥路 | 55 | 147 | 该项目旨在将水泥路修到每一户村民家门口，让村民告别晴天一身灰、雨天一身泥的出行困境。 | 牛寺乡政府 | 西安庄村村委委员会
20 | 牛寺乡 | 南涅水村村田间路硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 牛寺乡南涅水村 | 2000米 | 2025年4月-2025年6月 | 72 | 72 | 0 | 新建村南、村东与松牛线链接的田间路。 | 91 | 245 | 新建村南、村东与松牛线链接的田间路，为全村353户1000余人提供出行便利。 | 牛寺乡政府 | 南涅水村村委委员会
21 | 牛寺乡 | 南涅水村新建恒温库 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 牛寺乡南涅水村 | 新建100平米恒温库 | 2025年4月-2025年6月 | 30 | 30 | 0 | 新建100平米恒温库 | 91 | 245 | 新建100平米恒温库旨在服务果农，发展吉祥果产业 | 牛寺乡政府 | 南涅水村村委委员会
22 | 牛寺乡 | 走马岭村旅游步道项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 游客接待中心至民宿窑洞路段 | 游客接待中心至民宿窑洞路段建设旅游登山步道，约200米 | 2025年3月至2025年5月 | 20 | 15 | 5 | 游客接待中心至民宿窑洞路段建设旅游登山步道，约180米 | 185 | 414 | 完善游客接待中心至窑洞民宿路段基础设施建设，提升旅游吸引力，带动村内旅游发展 | 牛寺乡走马岭村 | 牛寺乡走马岭村
23 | 故县镇 | 故县镇下清河村巷道硬化及排水项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 下清河村 | 新建巷道硬化长3500米宽3米，排水渠400米，护坡220米宽1.8米。。 | 2025.5-2025.11 | 119 | 80 | 39 | 新建巷道硬化长3500米宽3米，排水渠400米，护坡220米宽1.8米。。 | 14户 | 43人 | 方便种植户蔬菜销售，带动12户脱贫户增收。 | 故县镇政府 | 故县镇下清河村村民委员会
24 | 故县镇 | 故县镇故县村移民房污水改造工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 故县村（精品示范村） | 对故县村移民小区新做50座检查井，切路面1000米，路面人工破除500米，开挖、直径300波纹管、回填砂、回填土500米，平整、灰土垫层3:7（75立方米）。 | 2025.5-2025.11 | 30 | 30 | 0 | 对故县村移民小区新做50座检查井，切路面1000米，路面人工破除500米，开挖、直径300波纹管、回填砂、回填土500米，平整、灰土垫层3:7（75立方米）。 | 74户 | 152人 | 提升污水排放条件，方便居民的日常生活。 | 故县镇政府 | 故县镇故县村村民委员会
25 | 故县镇 | 故县村巷巷通建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 故县村（精品示范村） | 故县村村内巷道水泥硬化13公里 | 2025.5-2025.11 | 430 | 200 | 230 | 故县村村内巷道水泥硬化13公里 | 111 | 284 | 提升村民出行条件，方便居民的日常生活。 | 故县镇政府 | 故县镇故县村村民委员会
26 | 故县镇 | 连家庄基础设施建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 连家庄 | 村内巷道硬化3700米。 | 2025.5-2025.11 | 110 | 120 | 0 | 村内巷道硬化3700米。 | 39 | 112 | 提升村民出行条件，方便居民的日常生活。 | 故县镇政府 | 故县镇连家庄村村民委员会
27 | 故县镇 | 水库护坡建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 徐村 | 杨柳湾岛建设护坡长110米，宽2米，高三米水库护坡 | 2025.5-2025.11 | 60 | 50 | 10 | 杨柳湾岛建设护坡长110米，宽2米，高三米水库护坡 | 67 | 206 | 改善人居环境 | 故县镇政府 | 故县镇徐村村民委员会
28 | 故县镇 | 得胜沟巷道硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 得胜沟 | 上直、余凹自然村村内巷道硬化2000米，3.5米宽。 | 2025.5-2025.11 | 80 | 80 |  | 上直、余凹自然村村内巷道硬化2000米，3.5米宽。 | 22 | 73 | 提升村民出行条件，方便居民的日常生活。 | 故县镇政府 | 故县镇得胜沟村民委员会
29 | 故县镇 | 清河村巷道硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 清河 | 村内巷道硬化2300米，3米宽。6900平米，排水渠100米，护坡60米长，高3.2米。 | 2025.5-2025.11 | 79 | 79 |  | 村内巷道硬化2300米，3米宽。6900平米，排水渠100米，护坡60米长，高3.2米。 | 10 | 39 | 提升村民出行条件，方便居民的日常生活。 | 故县镇政府 | 故县镇清河村民委员会
30 | 故县镇 | 神头护坡户道建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 神头 | 护坡50米长，高5米、村内户道2000米2.5宽 | 2025.5-2025.11 | 60 | 60 |  | 护坡50米长，高5米、村内户道2000米3.5宽 | 8 | 29 | 提升村生产生活条件，方便居民的日常生活。 | 故县镇政府 | 故县镇神头村民委员会
31 | 故县镇 | 街巷道硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施 | 南仁村（提档升级村） | 村内街巷道硬化16000平方 | 2025.5-2025.11 | 430 | 410 | 20 | 街巷硬化16000平方 | 38 | 87 | 改善人居环境 | 故县镇政府 | 南仁村村民委员会
32 | 故县镇 | 饮水提升配套设施改进 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施 | 南仁村 | 配套230眼阀门井并装智能水表 | 2025.5-2025.11 | 220 | 205 | 15 | 配套230眼阀门井并装智能水表 | 38 | 87 | 增强水资源管理体系 | 故县镇政府 | 南仁村村民委员会
33 | 故县镇 | 郭庄村内道路硬化和排水渠工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施 | 郭庄村 | 硬化道路130米.排水渠100米 | 2025.5-2025.11 | 15 | 12 | 3 | 硬化道路130米.排水渠100米 | 32 | 95 | 改善村民生活条件，方便农户出行。 | 故县镇政府 | 故县镇郭庄村民委员会
34 | 故县镇 | 新庄自然村巷道硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施 | 牛庄村 | 5100平方 | 2025.4-2025.9 | 51 | 51 | 0 | 巷道硬化5100平方 | 19 | 33 | 改善人居环境 | 故县镇政府 | 牛庄村村民委员会
35 | 故县镇 | 里庄护坡户道建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施 | 里庄 | 护坡200米长，高3米 | 2025.4-2025.9 | 18 | 15 | 3 | 护坡200米长，高3米 | 12 | 36 | 改善村民生活条件，方便农户出行。 | 故县镇政府 | 里庄村村民委员会
36 | 故县镇 | 北集巷道硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施 | 北集 | 硬化道路长4000米，3.5米 | 2025.4-2025.9 | 120 | 100 | 0 | 硬化道路长4000米，3.5米 | 31 | 70 | 改善村民生活条件，方便农户出行。 | 故县镇政府 | 北集村村民委员会
37 | 故县镇 | 东仁基础设施完善项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施 | 东仁（提档升级村） | 村道路两边绿化硬化，300米，小广场硬化500 平米。 | 2025.4-2025.9 | 40 | 30 | 10 | 村道路两边绿化硬化，300米，小广场硬化500 平米。 | 16 | 30 | 改善村民生活条件，方便农户出行。 | 故县镇政府 | 东仁村村民委员会
38 | 册村镇 | 册村镇漫水村饮水工程项目 | 改建 | 基础及公共服务 | 提档升级村实施的项目 | 漫水村 | 蓄水池新建50立方米，提水管道1870米 | 2025.5-2025.12 | 25 | 20 | 5 | 蓄水池新建50立方米，抽水配套设施1套，管理房1座，配电房1座，提水管道1870米。 | 36 | 97 | 保证漫水村108户，约300余人（其中37户脱贫户及3户监测户）安全用水，完善村内自供水基础设施建设，提高群众满意度。 | 册村镇人民政府 | 漫水村村村民委员会
39 | 册村镇 | 册村镇西北村自来水水井改造 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 西北村 | 1口井 | 2025.3-2025.11 | 30 | 30 | 0 | 新打240米深井一口，配电房一座 | 90 | 258 | 保障我村202户群众的饮水安全，使全村人受益。 | 册村镇人民政府 | 西北村
40 | 册村镇 | 册村镇北余交村自来水改建工程 | 改建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 北余交村 | 打井、修建蓄水池 | 2025.3-2025.12 | 24 | 24 | 0 | 1、重新打井，深度到220米。2、改建蓄水池，增加到30立方米。 | 28 | 75 | 项目实施后可以完善目前我村自来水供水管网，改善水质，增加供水量。保障我村106户群众的饮水安全，使全村300口人受益。 | 册村镇人民政府 | 北余交村
41 | 册村镇 | 册村镇南马服村自来水改造工程 | 改建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 南马服村 | 更换管道5000米，5个阀门井 | 2025.3-2025.12 | 43 | 35 | 8 | 更换主管2000米，副管3000米，5个阀门井。 | 75 | 187 | 能大大改善全村群众饮水安全，提高自来水供应的水质和供水能力，提高供水管网的效率和稳定性 | 册村镇人民政府 | 南马服村村民委员会
42 | 册村镇 | 册村镇北马服村自来水水管改造项目 | 改建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 北马服村 | 长约6800米 | 5个月 | 50 | 45 | 5 | 铺设更换管道6800米，路面恢复 | 99 | 276 | 对村内所有陈旧管道进行更换，解决村民的吃水问题 | 册村镇人民政府 | 北马服村村民委员会
43 | 册村镇 | 北马服村饮水工程建设项目 | 改建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 北马服村 | 打井机1眼 | 2025.5-2025.12 | 17 | 15 | 2 | 新建打井机1眼，井台一座、配套水泵1台，管道500米等。 | 106 | 295 | 项目实施后有效改善本村农业基础条件，提高农业综合生产和可持续发展能力。同时保障全村258户，683人饮水安全，提高村民满意度。 | 册村镇人民政府 | 北马服村村民委员会
44 | 册村镇 | 册村镇上官村（灰坡庄）自来水改造工程 | 改建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 上官村 | 主管道改造4000m | 2025.5-2025.12 | 23万 | 23万 | 0 | 改造灰坡庄2000m主管道及上官村2000m主管道 | 60 | 150 | 改造后可以改善居民生活用水条件，解决季节性缺水问题。 | 册村镇人民政府 | 上官村
45 | 册村镇 | 册村镇杨家铺村移民小区饮水工程项目 | 改建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 杨家铺村 | 新建打机井一眼，蓄水池容积50方； | 2025.5-2025.12 | 20 | 20 | 2 | 新建打机井一眼，蓄水池容积50立方米；自动上水设备1套； 更换管道200米 | 23 | 58 | 保障杨家铺村126户（其中脱贫户20户，53人，监测户3户5人）安全用水，完善村内自供水基础设施建设，提高群众满意度。 | 册村镇人民政府 | 杨家铺村村民委员会
46 | 册村镇 | 册村镇北马服村危桥改造项目 | 改建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 北马服村 | 长9米宽4米高2.5米的一座拱桥 | 2025.5-2025.18 | 15 | 14 | 1 | 新建一座安全桥梁，长9米宽4米高2.5米的一座拱桥。 | 40 | 120 | 解决农户的出行与土地耕种问题 | 册村镇人民政府 | 北马服村村民委员会
47 | 册村镇 | 册村镇温庄村护坡建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 温庄村 | 修建护坡800米 | 2025.5-2025.12 | 22 | 20 | 2 | 浆砌石方1600立方，土方挖填4000立方。 | 8 | 22 | 保障村民农业生产、出行安全，有效改善农村人居环境，提升村民幸福感和满意度 | 册村镇人民政府 | 温庄村村民委员会
48 | 册村镇 | 册村镇册村（南平上）防护墙建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 册村 | 防护墙长35米高3米 | 2025.5-2025.8 | 12 | 12 | 0 | 南平上防护墙长35米高3米 | 238 | 713 | 改善全村（包含脱贫户238户，713人）的出行条件，保证村民出行便利，完善村内基础设施，提高群众满意度。 | 册村镇人民政府 | 册村村村民委员会
49 | 册村镇 | 册村镇河止村韩万金故居石堰建设、河道治理及排水渠建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 河止村 | 石堰长15米，高5米，河道治理2000米，排水渠30米 | 2025.5-2025.8 | 13 | 13 | 0 | 韩万金故居修建石堰，长15米，高5米，新修建1000米排水渠，渠道断面为矩形，渠道砖砌筑，沟渠用C20砼浇筑。 | 30户 | 65人 | 改善全村的出行安全，改善农村环境，促进农村经济的发展，同时带动村内红色产业发展。 | 册村镇人民政府 | 河止村
50 | 册村镇 | 册村镇上官村移民小区排水渠建设工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 上官村移民小区 | 130m排水渠及水渠盖板 | 2025.5-2025.12 | 15万 | 15万 | 0 | 新建排水渠长度130m，现浇水泥盖板130㎡ | 54 | 162 | 排水渠建成后，可以有效解决小区院内雨天排水困难问题，消除移民安置点洪水雨涝安全隐患。 | 册村镇人民政府 | 上官村
51 | 册村镇 | 册村镇东山村排水渠修建项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础设施类项目 | 东山村 | 修建排水渠1000米 | 2025.5-2025.12 | 38万 | 35万 | 3 | 新修建1000米排水渠，渠道断面为矩形，渠道砖砌筑，沟渠用C20砼浇筑。 | 12 | 21 | 有效改善农村人居环境，提升村民幸福感和满意度。 | 册村镇人民政府 | 东山村村民委员会
52 | 杨安乡 | 柳沟村街巷道硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及 公共服务 | 柳沟村 | 长700米，宽3米，厚0.15米 | 2025.05— 2025.09 | 20万 | 15万 | 5万 | 街巷道硬化 | 89 | 230 | 方便89户 农户出行 | 杨安乡人民政府 | 柳沟村委
53 | 杨安乡 | 佛堂岩道路修复及护坡 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及 公共服务 | 佛堂岩村 | 修复路面600㎡，石砌护坡400m³ | 2025.07— 2025.11 | 20万元 | 20万元 |  | 道路修复 及护坡 | 28 | 67 | 方便全村群众出行安全 | 杨安乡人民政府 | 佛堂岩村委
54 | 杨安乡 | 松交村环境卫生提档升级项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及 公共服务 | 松交村 | 购买垃圾清运车一辆、配套垃圾车箱40个 | 2025.05——2025.07 | 33.5万元 | 30万元 | 3.5万元 | 购买垃圾清运车、车箱 | 76 | 169 | 实现垃圾不落地 | 杨安乡人民政府 | 松交村委
55 | 杨安乡 | 松交村街巷道硬化及排水建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及 公共服务 | 松交村 | 入户街巷道硬化3000平米，水渠350米 | 2025.07—2025.10 | 44万元 | 44万元 |  | 街巷道硬化、排水渠修建 | 76 | 169 | 方便全村群众出行安全 | 杨安乡人民政府 | 松交村委
56 | 杨安乡 | 许庄环境卫生提档升级工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及 公共服务 | 许庄村 | 购买垃圾清运车一辆、配套垃圾车箱8个 | 2025.05——2025.07 | 13.2万元 | 13万元 | 0.2万元 | 购买垃圾清运车、车箱 | 65 | 167 | 实现人居环境提档升级；提供就业岗位2个 | 杨安乡人民政府 | 许庄村委
57 | 杨安乡 | 许庄大北沟自然村损毁路段重建 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及 公共服务 | 许庄村 | 土方300方，石头护岸240方，硬化路面140平米 | 2025.05——2025.09 | 10.98万元 | 10.98万元 |  | 土方300方，石头护岸240方，硬化路面140平米 | 9 | 22 | 方便群众出行、生产 | 杨安乡人民政府 | 许庄村委
58 | 杨安乡 | 泉则坪村新建排水渠 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 泉则坪村 | 对泉则坪村主村三条主路沿线新建排水渠650米，解决了下雨天积水的问题，排除了安全隐患 | 2025.06-2025.10 | 13万元 | 11万元 | 2万元 | 对泉则坪村主村三条主路沿线新建排水渠650米，解决了下雨天积水的问题，排除了安全隐患 | 43 | 115 | 极大地改善了村内主干道路沿线的排水问题，方便了村民雨天出行，解除了安全隐患，全村132户341口村民收益。 | 杨安乡人民政府 | 泉则坪村委
59 | 杨安乡 | 泉则坪村街巷道修缮提升 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 泉则坪村 | 对泉则坪村街巷道提升，新建长度500米，宽3米，厚度10厘米的水泥路 | 2025.05-2025.07 | 18万元 | 15万元 | 3万元 | 对泉则坪村街巷道提升，新建长度500米，宽3米，厚度10厘米的水泥路，方便村民出行，排除安全隐患 | 43 | 115 | 全村132户341人村民受益，极大方便村民出行，其中惠及脱贫户40户108人，监测户4户9人。 | 杨安乡人民政府 | 泉则坪村委
60 | 杨安乡 | 杨安村护坡等基础设施提升项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 杨安村 | 1、护坡长80米，平均高3.5米，基础1.5米，收顶0.7米，用石用料310立方，投资9万元。 2、学校东台阶护坡，台阶长20米及附属，投资3万元。 3、裸地硬化120平米，投资2万元。 三项总计投资15万元 | 2025.03-2025.09 | 15万元 | 14万元 | 1万元 | 建护坡、学校东台阶护坡、裸地硬化 | 58 | 160 | 改善农村人居环境；有效丰富村民文化生活；以工代赈的方式带动约10人增加收入 | 杨安乡人民政府 | 杨安村委
61 | 杨安乡 | 南庄村街巷道工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 南庄村 | 街巷硬化，长1490米， 宽3.5米 | 2025.05-2025.10 | 48万元 | 40万元 | 8万元 | 街巷硬化长1490米，宽3.5米 | 45 | 107 | 方便出行 | 杨安乡人民政府 | 南庄村委
62 | 定昌镇 | 北漳村街巷道硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 北漳村 | 水泥硬化街巷道1.5公里，宽3.5米，厚15厘米 | 2025.3-2025.10 | 57 | 50 | 7 | 水泥硬化街巷道1.5公里，宽3.5米，厚15厘米 | 15 | 29 | 改善村民出行条件，提高交通便利性，增强村民的归属感和幸福感， | 定昌镇人民政府 | 北漳村村民委员会
63 | 定昌镇 | 北漳村人居环境提档升级改造项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 北漳村 | 粮食晾晒厂1200平米，新建石堰高80米、宽5米及附属设施等。 | 2025.3-2025.10 | 55 | 50 | 5 | 粮食晾晒厂1200平米，新建石堰高80米、宽5米及附属设施等。 | 15 | 29 | 提档升级村容村貌，增强村民的归属感和幸福感。 | 定昌镇人民政府 | 北漳村村民委员会
64 | 定昌镇 | 上北里村人居环境卫生整治项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 精品示范村 | 上北里村 | 护坡10处、排水渠1条、硬化晒粮场2个。 | 2025.1-2025.6 | 121 | 116 | 5 | 护坡10处、排水渠1条、硬化晒粮场2个。 | 100 | 257 | 保护周边居民和基础设施免受洪水和泥石流等地质灾害的侵害，可以美化环境，减少水土流失；降低洪涝风险，保护村内基础设施和公共安全；晒粮场可以为村民提供合适的空间晾晒粮食，提高粮食质量，减少农民的损失和纠纷 | 定昌镇人民政府 | 上北里村村民委员会
65 | 定昌镇 | 长胜村排水渠建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 长胜村 | 修建排水渠400米 | 2025.3-2025.11 | 18.4 | 17 | 1.4 | 修建排水渠400米 | 32 | 44 | 改善人居环境，建设美丽宜居村庄 | 定昌镇人民政府 | 长胜村村民委员会
66 | 定昌镇 | 长胜村石堰护坡建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 长胜村 | 修建护坡100米 | 2025.3-2025.11 | 10.2 | 10 | 0.2 | 修建护坡100米 | 32 | 44 | 有效加固山体等易发生滑坡、坍塌的区域 | 定昌镇人民政府 | 长胜村村民委员会
67 | 定昌镇 | 长胜村巷巷通项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 长胜村 | 修路1000米 | 2025.3-2025.11 | 45 | 42 | 3 | 修路1000米 | 32 | 44 | 改善居民出行条件，方便群众生产生活 | 定昌镇人民政府 | 长胜村村民委员会
68 | 定昌镇 | 宋家沟村人居环境整治工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 宋家沟 | 1.村内道路硬化1800米； 2.石挡墙413米； 3.砖墙500米； 4.人居环境整治1365平米； 5.自来水管道更换3000米。 | 2025.3-2025.8 | 172.9 | 172.9 | 0 | 1.村内道路硬化1800米； 2.石挡墙413米； 3.砖墙500米； 4.人居环境整治1365平米； 5.自来水管道更换3000米。 | 78 | 217 | 方便村民出行，取水用水，村容村貌整洁。 | 定昌镇人民政府 | 宋家沟村村民委员会
69 | 定昌镇 | 良庄村道路硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 良庄村 | 硬化道路4000平米 | 2025.5-2025.10 | 48 | 45 | 3 | 硬化道路4000平米 | 12 | 42 | 村民出行方便，村内人居环境进一步提升， | 定昌镇人民政府 | 良庄村村民委员会
70 | 定昌镇 | 段柳村街巷道硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 段柳村 | 长1500米，宽4米，厚15厘米。 | 2025.4-2025.6 | 68 | 65 | 3 | 长1500米，宽4米，厚15厘米。 | 61 | 170 | 可带动714户村民出行 方便安全，带动村民增加收入。 | 定昌镇人民政府 | 段柳村村民委员会
71 | 定昌镇 | 段柳村排水渠工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 段柳村 | 村中商砼排水渠1400米、宽1.2米、高0.85米、沟盖板封顶。 | 2025.1-2025.8 | 80 | 75 | 5 | 村中砼排水渠1400米、宽1.2米、高0.85米、沟盖板封顶。 | 61 | 170 | 可带动714户村民出行方便安全，带动村民增加收入。 | 定昌镇人民政府 | 段柳村村民委员会
72 | 定昌镇 | 中陈村街巷道硬化工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 中陈村 | 硬化街巷道2公里，宽3米；其中水泥硬化路面1000米，宽3米，铺油硬化1公里。 | 2025.2-2025.10 | 56 | 54 | 2 | 硬化街巷道2公里，宽3米；其中水泥硬化路面1000米，宽3米，铺油硬化1公里。 | 5 | 7 | 改善村民出行条件，提高交通便利性，提升村容村貌，增强村民的归属感和幸福感， | 定昌镇人民政府 | 中陈村村民委员会
73 | 定昌镇 | 上庄岭村街巷道硬化工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 上庄岭村 | 硬化街巷道2公里，宽3米，其中水泥硬化路面500米，宽3米；铺油硬化1.5公里。 | 2025.2-2025.10 | 45 | 40 | 5 | 硬化街巷道2公里，宽3米， 其中水泥硬化路面500米， 宽3米；铺油硬化1.5公里。 | 13 | 21 | 改善村民出行条件，提高交通便利性，提升村容村貌，增强村民的归属感和幸福感， | 定昌镇人民政府 | 上庄岭村村民委员会
74 | 定昌镇 | 合庄村街巷道硬化及排水渠建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 合庄村 | 村内街巷道硬化分段实施，总长2000米， 宽度3.5米，厚度15公分。 | 2025.3-2025.8 | 75 | 70 | 5 | 村内街巷道硬化分段实施，总长2000米， 宽度3.5米，厚度15公分。 | 24 | 59 | 可带动10名劳动力务工就业，项目实施完成后，确保了村民出行安全。 | 定昌镇人民政府 | 合庄村村民委员会
75 | 定昌镇 | 北寺上村（浦池沟）深水井项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 北寺上村 | 深水井200米一口,给水配套设施一套。 | 2025.4-2025.11 | 14 | 14 | 0 | 深水井200米一口,给水配套设施一套。 | 14 | 43 | 解决自然村村民出水问题。 | 定昌镇人民政府 | 北寺上村村民委员会
76 | 定昌镇 | 北寺上村仓储库房项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 仓储冷链物流 | 北寺上村 | 仓库500平米 | 2025.4-2025.12 | 50 | 50 | 0 | 仓库500平米 | 14 | 43 | 预计每年增加村集体经济5万元。 | 定昌镇人民政府 | 长胜村村民委员会
77 | 定昌镇 | 迎春村村内排水设施及户道修缮工程项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 迎春村 | 对村内户道破损严重的道路路面进行开挖破除，砌筑混凝土排水渠后重新硬化、铺油，路下方埋设承插式混凝土管道长330米，铺设水泥混凝土面层385平方米，铺设沥青混凝土路面385平方米，方便村民出行； 村口砌筑片石排水渠170米，方便村民排水; 原老旧排水渠进行修砌，破除原破损沥青路面重新摊铺沥青混凝土900米。 | 2025.3-2025.6 | 96 | 96 | 0 | 对村内户道破损严重的道路路面进行开挖破除，砌筑混凝土排水渠后重新硬化、铺油，路下方埋设承插式混凝土管道长330米，铺设水泥混凝土面层385平方米，铺设沥青混凝土路面385平方米，方便村民出行； 村口砌筑片石排水渠170米，方便村民排水; 原老旧排水渠进行修砌，破除原破损沥青路面重新摊铺沥青混凝土900米。 | 60 | 194 | 村民出行方便，村内人居环境进一步提升， | 定昌镇人民政府 | 迎春村村民委员会
78 | 定昌镇 | 小河村(闫家脑）自然村自来水延伸项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 农业与乡村 | 小河村 | 小河主村至闫家脑自然村新建自来水主支管道，主管道总长2500米，支管道1500米，阀门井4座，户阀门井17座。（开挖主支管道沟槽及回填沟槽、破除硬化路面及回填后路面硬化恢复） | 2025.4-2025.7 | 40.2 | 40 | 0.2 | 小河主村至闫家脑自然村新建自来水主支管道，主管道总长2500米，支管道1500米，阀门井4座，户阀门井17座。（开挖主支管道沟槽及回填沟槽、破除硬化路面及回填后路面硬化恢复） | 2 | 9 | 确保闫家脑自然村19户村民饮水安全和正常生活生产用水 | 定昌镇人民政府 | 小河村村民委员会
79 | 松村镇 | 松村镇松村村内巷巷通道路硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 松村 | 松村村内主干道约2000方沥青路以及街巷道约46000平米，厚0.15米水泥路硬化 | 2025.03-2025.08 | 500 | 490 | 10 | 松村村内主干道约2000方沥青路以及街巷道约46000平米，厚0.15米水泥路硬化 | 80 | 250 | 通过完善基础设施建设，提高人民群众生活质量。 | 松村镇人民政府 | 松村村民委员会
80 | 松村镇 | 松村镇康公村村内巷道路面硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 松村镇康公村 | 康公村村内巷道路面水泥路硬化约1000米，宽3米 | 2025.5_2025.8 | 36 | 30 | 6 | 康公村村内巷道路面水泥路硬化约1000米，宽3米 | 66 | 187 | 村内路面硬化1000米，改善基础设施建设，方便村民出行。 | 松村镇人民政府 | 康公村村民委会
81 | 松村镇 | 松村镇松村红薯抗旱深井及蓄水池建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 松村 | 打井1口，蓄水池50立方米1个及配套设施 | 2025.03-2025.05 | 15 | 15 | 0 | 打井1口，蓄水池50立方米1个及配套设施 | 15 | 26 | 通过完善基础设施建设，增加红薯产量，增加农户收入。 | 松村镇人民政府 | 松村村民委员会
82 | 松村镇 | 松村镇南王村内排水渠修建项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 南王村 | 村内排水渠新铺设约800米 | 2025.03-2025.08 | 36 | 35 | 1 | 村内排水渠新铺设约800米 | 80 | 183 | 确保村内雨季排水顺畅，方便村民雨天出行 | 松村镇人民政府 | 南王村村民委员会
83 | 松村镇 | 松村镇新庄村修建打谷场项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 新庄村 | 新建打谷场1200平米 | 2025.04-2025.08 | 28 | 28 | 0 | 新建打谷场1200平米 | 31 | 75 | 方便村民农事作业，完善村内基础设施，改善村内环境。 | 松村镇人民政府 | 新庄村村民委员会
84 | 松村镇 | 松村镇北头村村内道路硬化 | 改建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 松村镇北头村 | 北头村内道路硬化约110米，宽4米；侯家庄路面硬化约300米，宽3米，厚均15cm | 2025.5_2025.8 | 15 | 14 | 1 | 北头村内道路硬化约110米，宽4米；侯家庄路面硬化约300米，宽3米，厚均15cm | 84 | 263 | 村内路面硬化，改善基础设施建设，方便村民出行。 | 松村镇人民政府 | 北头村村民委员会
85 | 松村镇 | 松村镇五科村道路硬化工程 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 五科村 | 村内主干道水泥路硬化约1200米、巷道水泥硬化约6500米，卫生室旁边土地100平米水泥硬化，硬化厚度15cm | 2025.03-2025.08 | 158 | 150 | 8 | 村内主干道水泥路硬化约1200米、巷道水泥硬化约6500米，卫生室旁边土地100平米水泥硬化，硬化厚度15cm | 106 | 250 | 改善村内基础设施，方便全村698人出行。 | 松村镇人民政府 | 五科村村民委员会
86 | 松村镇 | 松村镇长街村排水渠改造项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 长街村 | 村主街道两侧700余米排水渠 | 2025.04-2025.08 | 30 | 25 | 5 | 村主街道两侧700余米排水渠 | 37 | 100 | 社会效益：有效排出村民生活污水、疏散积水，方便村民的生产生活，同时提高村内的人居环境。 | 松村镇人民政府 | 长街村村民委员会
87 | 松村镇 | 松村镇硖石村路面硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 硖石村 | 村内路面硬化长约45米，宽30米,厚0.16米。 | 2025.03-2025.06 | 16 | 10 | 6 | 村内路面硬化长约45米，宽30米,厚0.16米。 | 64 | 158 | 村内路面硬化300米，改善基础设施建设，方便村民出行。 | 松村镇人民政府 | 硖石村村民委员会
88 | 松村镇 | 松村镇北西沟村通夫子山公路项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 北西沟村 | 路基修整全长约2.5公里，路基宽约4米，厚30厘米石渣，路面水泥硬化宽约3米，厚15厘米路肩及排水渠修建 | 2025.4_2025.10 | 150 | 143 | 7 | 路基修整全长约2.5公里，路基宽约4米，厚30厘米石渣，路面水泥硬化宽约3米，厚15厘米路肩及排水渠修建 | 37 | 90 | 每年增加村集体经济增收，为村内劳动力提供就业岗位 | 松村镇人民政府 | 北西沟村民委员会
89 | 松村镇 | 松村镇朝仁村村主干道硬化修复项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 朝仁村 | 硬化主干道长约240米，及修建排水渠300米 | 2025.4_2025.10 | 20 | 15 | 5 | 硬化主干道长约240米，及修建排水渠300米 | 41 | 105 | 改善502人出行、生产方便 | 松村镇人民政府 | 朝仁村村民委员会
90 | 松村镇 | 松村镇岑南沟村道路硬化项目 | 扩建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 岑南沟 | 路面硬化长约1500米，宽约2.5米,厚约0.1米，共计约375立方米。 | 2025.5-2025.12 | 70 | 70 | 0 | 路面硬化长约1500米，宽约2.5米,厚约0.1米，共计约375立方米。 | 5 | 6 | 社会效益：提升村容村貌，方便村民出行。 | 松村镇人民政府 | 岑南沟村村民委员会
91 | 松村镇 | 松村镇里峪村路面硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 里峪村 | 硬化主干道长约200米，宽3米，厚10厘米。 | 2025.4_2025.10 | 6 | 5 | 1 | 硬化主干道长约200米，宽3米，厚10厘米。 | 45 | 107 | 村内路面硬化200米，改善基础设施建设，方便村民出行。 | 松村镇人民政府 | 里峪村村民委员会
92 | 沁州黄镇 | 沁州黄镇次村街巷道硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 次村 | 村中街巷道硬化500米，村后排水渠新建240米。 | 2025.03-2025.11 | 30 | 30 | 0 | 村中街巷道硬化500米，村后排水渠新建240米。 | 108 | 314 | 方便村民出行，改善村容村貌，提升环境卫生。 | 沁州黄镇人民政府 | 次村村民委员会
93 | 沁州黄镇霍沟村 | 沁州黄镇霍沟村自来水主管道改造项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 高脑村（自然村） | 新建自来水主管道改造长约2000米及相关附属工程。 | 2025.04-2025.06 | 25 | 25 | 0 | 新建自来水主管道改造长约2000米及水池维护等附属工程。 | 93 | 263 | 改善村因高脑村集中自来水管道年久失修，水压不足引起的用水集中时段停水状况，满足群众生产生活用水需求。 | 沁州黄镇人民政府 | 霍沟村村民委员会
94 | 沁州黄镇 | 沁州黄镇轻城村村民饮水工程改造项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 轻城村 | 新建深水池及相关配套设施。 | 2025.04-2025.06 | 30 | 30 | 0 | 新建长约200米深水井一座、蓄水池约50㎡，上水管长约300米、下水管长约300米，水泵房一座。 | 50 | 148 | 保证轻城村村民24小时用水，改善轻城村因集中自来水管道过长，水压不足引起的用水集中时段停水、水质浑浊的状况，满足群众生产生活用水需求。 | 沁州黄镇人民政府 | 轻城村村民委员会
95 | 沁州黄镇 | 沁州黄镇檀山村基础设施提升项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 檀山村 | 村内巷巷通约2700平方米。 | 2025.04-2025.10 | 35 | 35 | 0 | 檀山村村内巷巷通（魏树文东路口至贾国宏东、程三小家门口至宋云田家、赵永明家至丁万红家、石科自然村活动场所门口至毕建国家）共建设长约900米，宽3米；共计2700平方米。 | 46 | 85 | 方便村民生产生活，提高群众生活幸福感，整体提升村容村貌。 | 沁州黄镇人民政府 | 檀山村村民委员会
96 | 沁州黄镇 | 沁州黄镇东庄村基础建设（户户通）项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 东庄村 | 户户通道路硬化面积约3000平方米。 | 2025.03-2025.11 | 30 | 30 | 0 | 东沟、西沟、王家沟户户通道路硬化面积约3000平方米。 | 33 | 120 | 方便村民出行，改善村容村貌，提升环境卫生。 | 沁州黄镇人民政府 | 东庄村村民委员会
97 | 沁州黄镇 | 沁州黄镇盘道村打谷场项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 盘道自然村金银底村 | 新建约400平米的打谷场。 | 2025.04-2025.07 | 7.2 | 7.2 | 0 | 在金银底自然村新建面积约400平米的打谷场。 | 38 | 95 | 方便村民生产生活既提高生活幸福，又提高村容村貌。 | 沁州黄镇人民政府 | 盘道村民委员会
98 | 沁州黄镇 | 沁州黄镇盘道村硬化路项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 盘道自然村金银底村砖队村 | 修复村内道路约2100平方米。 | 2025.05-2025.10 | 15 | 15 | 0 | 村内道路约600m长、村委到卫生所约100m长，宽3m；共计2100平方米。 | 38 | 95 | 方便村民生产生活既提高生活幸福，又提高村容村貌。 | 沁州黄镇人民政府 | 盘道村村民委员会
99 | 沁州黄镇 | 沁州黄镇黑峪沟村打谷场项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 黑峪沟村 | 建设大约1000平方米的打谷场。 | 2025.03-2025.11 | 30 | 30 | 0 | 在后庄口建设打谷场约1000平方米。 | 81 | 223 | 方便村民生产生活，既提高群众生活幸福感，整体提升村容村貌。 | 沁州黄镇人民政府 | 黑峪沟村村民委员会
100 | 沁州黄镇 | 沁州黄镇黑峪沟村基础设施提升项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 基础及公共服务 | 黑峪沟村 | 硬化巷道约3500平方米。 | 2025.03-2025.11 | 38.5 | 38.5 | 0 | 时家庄、沙沟、亚雅沟三个自然村硬化巷道长约100米长，宽3.5米；共3500平方米。 | 81 | 223 | 方便村民出行，改善村容村貌，提升环境卫生。 | 沁州黄镇人民政府 | 黑峪沟村村民委员会
101 | 漳源镇 | 漳源镇王可村道路硬化项目 | 扩建 | 基础及公共服务 |  | 王可村 | 进行村内道路硬化，长约2400米，宽3米 | 6个月 | 85 | 85 |  | 进行村内道路硬化，长约2400米，宽3米 | 68 | 121 | 壮大村集体经济 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇漳河村村民委员会
102 | 漳源镇 | 漳源镇羊庄村人居环境提升项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 羊庄村 | 硬化村内道路4000平方米 | 6个月 | 48 | 48 | 0 | 硬化村内道路4000平方米 | 65 | 121 | 方便村民出行 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇羊庄村村民委员会
103 | 漳源镇 | 漳源镇北河村石堰修复项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 北河村 | 修建石堰共计550m³ | 3个月 | 35 | 30 | 5 | 北河村石堰挡墙70米长高5米，350立方，村南巷道15米长4米高，60立方。南峪自然村村北主街巷石堰挡墙20米长7米高，140立方。 | 40 | 72 | 该项目建成后极大改善村民行人车辆通行安全，改善村内基础设施条件。 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇北河村村民委员会
104 | 漳源镇 | 漳源镇南园村产业园道路铺设项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 南园村 | 520米长3.5米宽20公分厚的混凝土路面铺设，以及520米的沿路排水沟。 | 2个月 | 19.76 | 15 | 4.76 | 520米长3.5米宽20公分厚的混凝土路面铺设，以及520米的沿路排水沟。 | 5 | 10 | 在道路铺设完成后，可以畅通连接南园村肉驴养殖基地，保证基地正常生产运作，同时可以方便40户村民种地出行的便捷和安全。 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇南园村村民委员会
105 | 漳源镇 | 漳源镇乔村修建产业路项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 乔村 | 修建2千米长，6米宽产业路，包括路基平整，路面硬化 | 7个月 | 156 | 136 | 20 | 路面平整12000平米，路面硬化12000平米 | 51 | 126 | 促进村集体经济发展，预计年增收10万 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇 乔村股份经济合作社
106 | 漳源镇 | 漳源镇村硬化街道、巷道路面项目 | 改建 | 基础及公共服务 |  | 漳源镇村 | 硬化巷道4500平米 | 5个月 | 60 | 55 | 5 | 硬化巷道4500平米 | 160 | 487 | 便利村民生活，生产 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇漳源镇村村民委员会
107 | 漳源镇 | 漳源镇乔家湾村河道治理提升工程项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 乔家湾村 | 河道治理1.3千米 | 4个月 | 25 | 23 | 2 | 河道治理1.3千米 | 33 | 75 | 改善人居环境，提高村民满意度 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇乔家湾村村民委员会
108 | 漳源镇 | 漳源镇西倪村自来水管道修复项目 | 改建 | 基础及公共服务 |  | 西倪村 | 沟槽土方开挖420米、 | 3个月 | 5 | 5 | 0 | 管道建筑工程铺设、管材设备购置安装 | 65 | 131 | 保证全村饮水安全 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇西倪村村村民委员会
109 | 漳源镇 | 漳源镇乔村农田水利设施项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 乔村 | 2个浇灌井，井深130米，主管道2000米，配电设施等 | 3个月 | 38 | 38 | 0 | 2个浇灌井，井深130米，主管道2000米，配电设施等 | 52 | 128 | 提高农作物产量，增加村集体收入 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇 乔村股份经济合作社
110 | 漳源镇 | 漳源镇山坡村巷道硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 山坡村 | 硬化道路1500平米 | 3个月 | 18 | 18 | 0 | 硬化道路1500平米 | 77 | 225 | 便利村民生活，生产 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇山坡村村民委员会
111 | 漳源镇 | 漳源镇南山头村街巷道硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 南山头村 | 街巷道硬化300米 | 2个月 | 40 | 40 | 0 | 街巷道硬化300米 | 34 | 84 | 便利村民生活，生产 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇南山头村民委员会
112 | 漳源镇 | 漳源镇北安家岭村基础设施建设项目 | 修缮 | 基础及公共服务 |  | 北安家岭村 | 1857平方米 | 一年 | 20 | 20 | 0 | 党群服务中心修缮和进村路修缮 | 39 | 90 | 改善村形象，改善村民出行安全 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇北安家岭村村民委员会
113 | 漳源镇 | 漳源镇南园村道路硬化项目 | 改建 | 基础及公共服务 |  | 南园村 | 2500M*2.5M水泥路面铺设 | 50天 | 58 | 50 | 8 | 2500M*2.5M*0.2M,C25混凝土路面 | 59 | 148 | 让全体村民出行更加方便，同时也避免了一定的出行安全隐患，离美丽乡村建设目标更进一步 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇南园村村民委员会
114 | 漳源镇 | 漳源镇乔家湾村道路修缮项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 乔家湾村 | 修路2160㎡。 | 3个月 | 27 | 26 | 1 | 修路2160㎡。 | 121 | 327 | 方便村民出行，有效带动乔家湾村村集体经济。 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇乔家湾村村民委员会
115 | 漳源镇 | 漳源镇尧上村石堰排水渠修建、路面硬化工程项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 尧上村 | 置长100米，高4米的挡土墙。同时为了饮水安全，需配套修建长10米，米的水泥平台，改善水井周边环境。 | 7个月 | 27 | 22 | 5 | 置长100米，高4米的挡土墙。同时为了饮水安全，需配套修建长10米，米的水泥平台，改善水井周边环境。 | 50 | 161 | 方便村民出行，带动生产。 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇尧上村村民委员会
116 | 漳源镇 | 漳源镇上庄村道路硬化项目 | 新建 | 基础及公共服务 |  | 上庄村 | 硬化道路3200㎡ | 12个月 | 28 | 25.6 | 2.4 | 硬化道路3200㎡ | 34 | 72 | 解决村内280人日常生产生活出行困难。 | 漳源镇人民政府 | 漳源镇上庄村村民委员会
117 | 郭村镇 | 郭村镇昌盛村街巷道硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 道路硬化 | 昌盛村 | 损毁路面修复、道路硬化4800平米 | 2025年5月-10月 | 56 | 56 | 0 | 1、新打机井1眼 2、井台工程 3、水泵配套 4、管理房工程 5、管道工程 6、机耕路修复 | 59 | 139 | 改善村民出行条件 | 郭村镇人民政府 | 昌盛村村民委员会
118 | 郭村镇 | 街道硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 道路硬化 | 圪垯村 | 1500平方米 | 2025年4月-6月 | 17 | 17 | 0 | 街道硬化 | 30 | 82 | 方便村民出行 | 郭村镇人民政府 | 圪垯村村民委员会
119 | 郭村镇 | 西南沟村基础设施建设项目 | 新建 | 基础及公共服务 | 排水渠建设 | 西南沟村 | 270米 | 2025年4月-7月 | 15 | 15 | 0 | 新建水渠150米，修复水渠120米 | 13 | 30 | 改善村内排水条件 | 郭村镇人民政府 | 西南沟村委
120 | 郭村镇 | 东坡村村内巷户路面改造 | 新建 | 基础及公共服务 | 巷道硬化 | 东坡村 | 900m | 2025年4月-7月 | 30 | 30 | 0 | 油面铺设巷户路面 | 47 | 153 | 方便村民出行 | 郭村镇人民政府 | 东坡村村委会
121 | 郭村镇 | 街道硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 道路硬化 | 端村 | 1000平方米 | 2025年4月-6月 | 15 | 15 | 0 | 街道硬化 | 64 | 182 | 方便村民出行 | 郭村镇人民政府 | 端村村民委员会
122 | 郭村镇 | 户户通硬化 | 新建 | 基础及公共服务 | 道路硬化 | 郭家庄 | 4500平米 | 2025年4月-7月 | 50 | 50 | 0 | 方便村民出行 | 57 | 153 | 方便村民出行 | 郭村镇人民政府 | 郭家庄村民委员会
123 | 郭村镇 | 人居环境整治 | 新建 | 基础及公共服务 | 人居环境整治 | 仁胜 | 2000平米 | 2025年4月-8月 | 12 | 12 | 0 | 人居环境整治和裸地硬化2000平米 | 85 | 273 | 方便群众生产生活，改善人居环境 | 郭村镇人民政府 | 仁胜村民委员会
124 | 郭村镇 | 排水渠建设 | 新建 | 基础及公共服务 | 排水渠建设 | 池堡 | 400米 | 2025年4月-8月 | 8 | 8 | 0 | 排水渠建设400米 | 69 | 219 | 改善村内排水条件 | 郭村镇人民政府 | 池堡村民委员会
125 | 郭村镇 | 郭村镇上湾村生活用水深井一眼 | 新建 | 基础及公共服务 | 生活用水 | 上湾村 | 1、新打机井1眼 2、井台工程 3、水泵配套 4、管理房工程 5、管道工程 | 2025年4月-8月 | 20 | 20 | 0 | 1、新打机井1眼 2、井台工程 3、水泵配套 4、管理房工程 5、管道工程 | 32 | 103 | 保障上湾村人民饮用水安全 | 郭村镇人民政府 | 上湾村村民委员会
126 | 郭村镇 | 郭村主街巷道硬化、排水渠建设 | 新建 | 基础及公共服务 | 道路硬化 | 郭村 | 漳开线过村路段630米两侧硬化3150平米，概算投资37.8万元；村主街道3672平米铺装沥青路面，概算36.21万元。修建道路两侧（预制混凝土）排水渠1020米，概算20.4万元。重新安装花岗岩（1000*300*120）1020米，概算15.3万元。 | 2025年4月-8月 | 109 | 109 | 0 | 漳开线过村路段630米两侧硬化3150平米，概算投资37.8万元；村主街道3672平米铺装沥青路面，概算36.21万元。修建道路两侧（预制混凝土）排水渠1020米，概算20.4万元。重新安装花岗岩（1000*300*120）1020米，概算15.3万元。 | 176 | 510 | 改善村容村貌，人居环境提升 | 郭村镇人民政府 | 郭村村民委员会
三、人居环境整治项目
1 | 牛寺乡 | 川沟村排水渠修建项目 | 新建 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 牛寺乡 川沟村 | 200米、180平米 | 2025年3月-2025年5月 | 16.3 | 16.3 | 0 | 村内排水设施，入村口道路两侧砌石堰。 | 6 | 14 | 改善村容村貌，保障村民住房、出行安全。 | 牛寺乡人民政府 | 川沟村村民委员会
2 | 牛寺乡 | 里庄村人居环境整治项目 | 改建 | 人居环境整治 | 人居环境整治服务 | 牛寺乡里庄村 | 主体建筑半径5米，高5米，周边整治1200平方米。 | 2025年3月-2025年5月 | 50 | 50 | 0 | 重修村内八宝泉主体建筑，并改善周边环境。 | 58 | 141 | 重修村内八宝泉，提升村内人居环境，作为将来进一步发展矿泉水产业项目的基础建设。 | 牛寺乡人民政府 | 里庄村村委委员会
3 | 牛寺乡 | 秦韩庄村晾晒场硬化项目 | 改建 | 人居环境整治 | 人居环境整治服务 | 牛寺乡秦韩庄村 | 修缮秦韩庄村河道3800米，宽6米，硬化场地500平米。 | 2025年4月到6月 | 35万 | 34万 | 1万 | 修缮秦韩庄村河道3800米，宽6米，硬化场地500平米。 | 62 | 165 | 美化环境，改善居民生活环境，提升村内整体环境质量和村民幸福感 | 牛寺乡人民政府 | 牛寺乡秦韩庄村村民委员会
4 | 牛寺乡 | 秦韩庄村巷道硬化 | 新建 | 人居环境整治 | 人居环境整治服务 | 牛寺乡秦韩庄村 | 秦韩庄村巷道硬化工程，长4600米，宽6米 | 2025年4月到11月 | 86万 | 85万 | 1万 | 硬化巷道长4600米，宽6米 | 62 | 165 | 完善村内基础设施，村民出行更方便，美化村内环境，提升村民生活居住环境。 | 牛寺乡人民政府 | 牛寺乡秦韩庄村村民委员会
5 | 牛寺乡 | 西安庄村自来水泵房修缮 | 重修 | 人居环境整治 | 人居环境整治服务 | 牛寺乡西安庄村 | 建设宽4米，长4米的自来水泵房一处。 | 2025年5月—2025年9月 | 6 | 6 | 0 | 建设宽4米，长4米的自来水泵房一处，维护地基等。 | 55 | 147 | 重修村内自来水泵房，保障村民饮水安全。 | 牛寺乡政府 | 西安庄村村委委员会
6 | 牛寺乡 | 南涅水村新建村民饮用水蓄水池 | 新建 | 人居环境整治 | 人居环境整治服务 | 牛寺乡南涅水村 | 新建300立方蓄水池 | 2025年4月-2025年6月 | 80 | 80 | 0 | 新建村民饮用水蓄水池 | 91 | 245 | 新建村民饮用水蓄水池，提升村内人居环境。 | 牛寺乡政府 | 南涅水村村委委员会
四、安全饮水项目
1 | 故县镇 | 榜口村安全饮水项目 | 新建 | 安全饮水 | 安全饮水 | 榜口村 | 新打200米深井1眼，新建4*4*2.5水井房1座、20立方钢混蓄水池1个，水泵1个及配套管件、电表线杆等电力设施、1200米管道等。 | 2025.5-2025.11 | 31.15 | 27 | 4.15万元 | 新打200米深井1眼，新建4*4*2.5水井房1座、20立方钢混蓄水池1个，水泵1个及配套管件、电表线杆等电力设施、1200米管道等。 | 14 | 37 | 解决农户安全饮水用水习惯，提供农户生产生活水平，减少疾病发生。 | 故县镇政府 | 故县镇榜口村村民委员会
2 | 故县镇 | 下安庄村安全饮水项目 | 新建 | 安全饮水 | 安全饮水 | 下安庄村 | 新建蓄水池一座45立方、上下水管800米、配套电力设施、阀门5个，管件84个等。 | 2025.5-2025.11 | 14 | 14 | 0 | 新建蓄水池一座45立方、上下水管800米、配套电力设施、阀门5个，管件84个等。 | 21 | 62 | 解决农户安全饮水用水习惯，提供农户生产生活水平，减少疾病发生。 | 故县镇政府 | 故县镇下安庄村村民委员会
3 | 故县镇 | 马连道村安全饮水项目 | 新建 | 安全饮水 | 安全饮水 | 马连道村 | 新建蓄水池35立方、上下水管500米、配套电力设施（水泵上水配电箱1个、电线400米、管件100个，阀门8个） | 2025.5-2025.11 | 14.5 | 12 | 2.5万元 | 新建蓄水池35立方、上下水管500米、配套电力设施（水泵上水配电箱1个、电线400米、管件100个，阀门8个） | 18 | 35 | 解决农户安全饮水用水习惯，提供农户生产生活水平，减少疾病发生。 | 故县镇政府 | 故县镇马连道村村民委员会
4 | 故县镇 | 故县镇庶纪村安全饮水项目 | 新建 | 安全饮水 | 安全饮水 | 庶纪村 | 更换自来水主水管3寸管1000米、2寸管600米，破路1100米，150户分水管4500米，更换抽水泵1台，6个阀门井，及其配套设施。 | 2025.5-2025.11 | 80 | 50 | 30 | 更换自来水主水管3寸管1000米、2寸管600米，破路1100米，150户分水管4500米，更换抽水泵1台，6个阀门井，及其配套设施。 | 28 | 84 | 解决农户安全饮水用水习惯，提供农户生产生活水平，减少疾病发生。 | 故县镇政府 | 故县镇庶纪村民委员会
5 | 故县镇 | 饮水提升配套设施改进 | 新建 | 安全饮水 | 安全饮水 | 牛庄村 | 配套230眼阀门并装智能水表 | 2025.4-2025.9 | 60 | 60 | 0 | 配套230眼阀门并装智能水表 | 19 | 33 | 解决农户安全饮水用水习惯，提供农户生产生活水平，减少疾病发生。 | 故县镇政府 | 牛庄村村民委员会
五、巩固三保障成果类
1 | 各乡镇 | 小额信贷贴息 | 新建 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 各乡镇 | 为全县脱贫人口小额信贷进行4个季度贴息 | 2025.3-2025.12 | 630 | 630 | 0 | 为全县脱贫人口小额信贷进行4个季度贴息 | 875 | 2456 | 落实金融帮扶政策，为全县脱贫人口小额信贷进行4个季度贴息 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府
2 | 各乡镇 | 雨露计划 | 新建 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 各乡镇 | 为全县大学生进行补助，为符合条件的监测对象家庭学生发放资助，包括专升本及本科以上大学生，每人3000元/年 | 2025.3-2025.12 | 290 | 290 | 0 | 为全县大学生进行补助，为符合条件的监测对象家庭学生发放资助，包括专升本及本科以上大学生，每人3000元/年 | 325 | 965 | 落实教育帮扶政策，为全县大学生进行补助，为符合条件的监测对象家庭学生发放资助，包括专升本及本科以上大学生，每人3000元/年 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府
3 | 各乡镇 | 脱贫大学生补助 | 新建 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 各乡镇 | 为全县新入学大学生进行发放补助，每生每年5000元 | 2025.3-2025.12 | 40 | 40 | 0 | 为全县新入学大学生进行发放补助，每生每年5000元 | 28 | 80 | 落实教育帮扶政策，为全县新入学大学生进行发放补助，每生每年5000元 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府
4 | 各乡镇 | 外出务工交通补贴 | 新建 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 各乡镇 | 按照要求，对外出务工人员进行交通补助 | 2025.3-2025.12 | 220 | 220 | 0 | 按照要求，对外出务工人员进行交通补助 | 578 | 1500 | 鼓励脱贫户外出务工增收，按照要求，对外出务工人员进行交通补助 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府
5 | 各乡镇 | 务工稳岗补助 | 新建 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 各乡镇 | 按照要求，对连续外出务工满6个月的脱贫户补助资金，1200元 | 2025.3-2025.12 | 600 | 600 | 0 | 按照要求，对连续外出务工满6个月的脱贫户补助资金，1200元 | 1237 | 5000 | 按照要求，对连续外出务工满6个月的脱贫户补助资金，1200元，鼓励脱贫户外出务工增收 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府
6 | 各乡镇 | 年收入务工奖补 | 新建 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 各乡镇 | 按照要求，对连续外出务工满6个月的脱贫户补助资金 | 2025.3-2025.12 | 75 | 75 | 0 | 按照要求，对连续外出务工满6个月的脱贫户补助资金 | 98 | 213 | 按照要求，对连续外出务工满6个月的脱贫户补助资金，鼓励脱贫户外出务工增收 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府
7 | 各乡镇 | 脱贫户特色产业奖补 | 新建 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 各乡镇 | 为脱贫户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 2025.3-2025.12 | 245 | 245 | 0 | 为脱贫户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 345 | 956 | 为脱贫户发放劳务奖补、种养殖奖补等，促进农户发展特色产业 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府