## Sheet1
沁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 殡仪馆建设项目沁财字【2023】3号
主管部门及代码 |  |  | 201-沁县民政局 |  | 实施单位 |  | 沁县民政局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 11,000,000 | 年度资金总额： |  | 11,000,000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 11,000,000 | 省级财政资金 |  | 11,000,000
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 |  | 0
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 本项目申请资金1800万元，总建筑面积3606.08平方米。主要建设内容包括综合楼1013.77平方米，悼念厅、停尸、遗体处理间1208.43平方米，火化间562.95平方米，骨灰堂481.21平方米，公共厕所、设备用房212.41平方米，大门39.44平方米，连廊建筑87.87平方米。室外工程包括场内道路铺装及硬化6066.05平方米，围墙250米，消防水池1座180立方米，设停车位23个，绿化3400平方米，安装大门、路灯，砌筑护坡、挡土墙，购置安装火化设备等。新建进场连接道路及配套排水管涵、照明工程等。
立项依据 |  |  | 沁县发展和改革局《关于沁县新建殡仪馆建设项目可行性研究报告的批复》（沁发改发[2022]9号）和沁县发展和改革局《关于沁县新建殡仪馆建设项目初步设计的批复》（沁发改发[2022]54号）
项目设立必要性 |  |  | 在我国历史上，各民族有水葬、土葬、崖葬等葬法，汉族地区则普遍实行土葬，目前，尤其是在大部分农村地区，仍旧采用土葬方式，这种方式对环境造成的破坏很大，一方面，需要大量的木材做棺材，长此以往，具有防沙固土、美化环境功能的树木在一定程度上遭受损失，破坏了生态环境;另一方面，大量祭奠用品的使用（如冥钱的燃烧）也会对空气造成污染。因此，对以往殡葬方式进行改革，摒弃传统的、对环境有害的殡葬方式，有利于生态环境的保护，实现可持续发展。 殡仪馆作为政府公共服务的重要组成部分，不仅担负着殡葬改革的历史使命，也承担着解决困难群体“死无所葬”的重任，在为丧户提供运尸、火化、骨灰存储等基本需求的同时，还承担着政府指令性任务和突发事件、无名遗体的处理工作。殡葬事业与人民群众切身利益密切相关，是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 明确专人负责，确保专款专用 严格按照《沁县项目资金管理办法》、沁县民政局绩效管理办法及单位内控制度执行。
项目实施计划 |  |  | 2023年3月完城工程前期准备工作，4月平整场地及进行施工，6月底前完成工作项目的主体，7月份进行室内装修，11月份前主体及室内装修完成。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 总建筑面积3606.08平方米。主要建设内容包括综合楼1013.77平方米，悼念厅、停尸、遗体处理间1208.43平方米，火化间562.95平方米，骨灰堂481.21平方米，公共厕所、设备用房212.41平方米，大门39.44平方米，连廊建筑87.87平方米。室外工程包括场内道路铺装及硬化6066.05平方米，围墙250米，消防水池1座180立方米，设停车位23个，绿化3400平方米，安装大门、路灯，砌筑护坡、挡土墙，购置安装火化设备等。新建进场连接道路及配套排水管涵、照明工程等。 殡葬事业与人民群众切身利益密切相关，是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。 |  |  |  |  | 总建筑面积3606.08平方米。主要建设内容包括综合楼1013.77平方米，悼念厅、停尸、遗体处理间1208.43平方米，火化间562.95平方米，骨灰堂481.21平方米，公共厕所、设备用房212.41平方米，大门39.44平方米，连廊建筑87.87平方米。室外工程包括场内道路铺装及硬化6066.05平方米，围墙250米，消防水池1座180立方米，设停车位23个，绿化3400平方米，安装大门、路灯，砌筑护坡、挡土墙，购置安装火化设备等。新建进场连接道路及配套排水管涵、照明工程等。 殡葬事业与人民群众切身利益密切相关，是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建殡仪馆 | 1座 |  | 数量指标 | 新建殡仪馆 | 1座
|  |  | 总建筑面积 | ≥3606.08平方米 |  |  | 总建筑面积 | ≥3606.08平方米
|  | 质量指标 | 工程质量 | 符合标准 |  | 质量指标 | 工程质量 | 符合标准
|  |  | 专款专用率 | 100% |  |  | 专款专用率 | 100%
|  | 时效指标 | 款项拨付及时性 | 及时 |  | 时效指标 | 款项拨付及时性 | 及时
|  |  | 完工时间 | 11月底前 |  |  | 完工时间 | 11月底前
|  | 成本指标 | 债券资金总额 | 1100万元 |  | 成本指标 | 债券资金总额 | 1100万元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 促进 |  | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 促进
|  |  | 移风易俗 | 推进 |  |  | 移风易俗 | 推进
|  | 生态效益指标 | 土地占用率 | 降低 |  | 生态效益指标 | 土地占用率 | 降低
|  |  | 生态环境保护率 | 提高 |  |  | 生态环境保护率 | 提高
|  | 可持续影响指标 | 殡仪馆使用年限 | ≥20年 |  | 可持续影响指标 | 殡仪馆使用年限 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%
负责人： |  | 经办人： | 田昊鹏 | 联系电话： |  | 13453584458 | 填报日期： | 20230507114214