## Sheet1
沁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 备用热源锅炉购置沁财预2023年17号
主管部门及代码 |  |  | 404-沁县住房和城乡建设管理局 |  | 实施单位 |  | 沁县住房和城乡建设管理局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 10,000,000 | 年度资金总额： |  | 10,000,000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 10,000,000 | 市县（区）财政资金 |  | 10,000,000
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 扩建2台116MW循环流化床锅炉（及附属设施），框架结构锅炉房1座；2023年新建供热管网2×1.9km；近期（2023年~2025年）2×10.7km；远期（2025年~2030年）2×18.2km，共30.8km；近期新建热力站29座，，远期21座，共50座。 新建2x116MW循环流化床锅炉（及附属配套设施），框架结构锅炉房1座；新建供热管网30.8km；新建热力站50座。本项目金额为1000万元。
立项依据 |  |  | 《沁县县城总体规划（2011—2030）》；沁县住房和城乡建设管理局关于沁县县城集中供热扩容工程资金的请示
项目设立必要性 |  |  | 1、实施本工程是城市发展的需要。 城市集中供热工程作为现代化城市主要基础设施之一，是能源建设的重要组成部分。沁县华阳供热有限公司2022年供热面积达到210.7x104m2。由于设备运行老化，锅炉效率已经下降，现阶段锅炉出力开始不足，勉强能满足现状供热需求。按照县城新城区的规划发展，将在未来几年内要实现总面积527.91x104m2的供热任务，现有热源已经无法满足城区日益增长的供热需求。本工程建成后，可以保障人们的供热基本要求同时也满足日后发展的需要。因此，本项目的建设，既符合未来环保的供热形式，又满足城市的发展需要。 2、项目建设是完善区域供热布局，优化区域供热结构的需要。 项目建设以区域总体规划为依据，科学合理供热、满足用热需求为目标，以保障供热能力为基础，促进沁县供热事业的健康发展，优化区域供热布局，兼顾远期热负荷发展，是区域供热规划的重要组成部分。 3、项目建设是节能减排的需要。 节约能源、保护环境是我国即定的发展方针，特别是进入21世纪后，我国将城市的集中供热纳入了城市基础设施建设达标的一个重要内容，它节能环保有利控制空气的污染，保护人们洁净、清新、舒适的生活环境。本项目的建设，可取代部分分散小锅炉。集中供热锅炉热效率高，有利于节约能源，有利于减少区域内环境污染，降低粉尘、SO2、NOx及CO2等大气污染物的排放量。 4、实施本工程是满足不断提高人民群众生活水平的需要 随着城市建设的不断扩展，居民住宅面积迅速增加，城区供热需求量也急剧增大；同时，人民生活水平的改善和热费收缴体制的改革，使人们对供热质量的要求也越来越高。所以实施本工程可以满足不断提高的人民群众生活水平的需要。 综上所述，大力发展城区集中供热，可以减少污染，保护城区环境，降低供热运行成本，提高能源利用率，减少能源浪费，改善城区人民生活水平。所以，根据城市规划及城区的供热现状，本项目的建设是非常必要的。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 制度：沁县项目支出管理办法和预算项目管理办法、单位专项资金管理办法、《固定资产借款合同》、《政府购买协议》 措施：一是加强资金管理。补助的资金严格实行专款专用，加强对资金的管理。 二是加强监督管理。我局室将根据专项补助资金使用管理跟踪反馈制度，对专项资金使用情况实施督查。
项目实施计划 |  |  | 1项目准备阶段 （1）2023年2～3月，项目可行性研究报告编制及批复工作； （2）2023年3月～2023年4月，设备考察、开展项目初步设计； （3）2023年5月～2023年7月底，项目招标及订货工作、完成施工图设计工作，同时落实项目建设资金； 2施工阶段 （1）2023年4月～2023年6月，锅炉房土建工程； （2）2023年5月～2023年9月，锅炉房设备安装、调试； （3）2023年5月～2023年8月，2023年一次管网,热力站建设阶段； （4）2023年9月~2023年10月底为单体试运行和联合试运行阶段； （5）2023年11月，2023年一次管网工程竣工验收，交付使用阶段。 （6）2024年4月～2025年9月，近期一次管网建设阶段。 （7）2025年10月，近期一次管网工程竣工验收，交付使用阶段。 （8）2026年4月～2030年9月，远期一次管网建设阶段。 （9）2030年10月，远期一次管网工程竣工验收，交付使用阶段。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 实施内容：扩建2台116MW循环流化床锅炉（及附属设施），框架结构锅炉房1座；2023年新建供热管网2×1.9km；近期（2023年~2025年）2×10.7km；远期（2025年~2030年）2×18.2km，共30.8km；近期新建热力站29座，，远期21座，共50座。 新建2x116MW循环流化床锅炉（及附属配套设施），框架结构锅炉房1座；新建供热管网30.8km；新建热力站50座。本项目金额为1000万元。 产生绩效：发展城区集中供热，可以减少污染，改善城区环境质量，保护城区环境，降低供热运行成本，提高能源利用率，可有效提高沁县集中供热覆盖率，减少能源浪费，改善城区人民生活水平，有助于沁县创建环保型城镇的步伐，具有良好的经济效益、环境效益。 |  |  |  |  | 实施内容：扩建2台116MW循环流化床锅炉（及附属设施），框架结构锅炉房1座；2023年新建供热管网2×1.9km；近期（2023年~2025年）2×10.7km；远期（2025年~2030年）2×18.2km，共30.8km；近期新建热力站29座，，远期21座，共50座。 新建2x116MW循环流化床锅炉（及附属配套设施），框架结构锅炉房1座；新建供热管网30.8km；新建热力站50座。本项目金额为1000万元。 产生绩效：发展城区集中供热，可以减少污染，改善城区环境质量，保护城区环境，降低供热运行成本，提高能源利用率，可有效提高沁县集中供热覆盖率，减少能源浪费，改善城区人民生活水平，有助于沁县创建环保型城镇的步伐，具有良好的经济效益、环境效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 循环流化床锅炉数量 | 2座 |  | 数量指标 | 循环流化床锅炉数量 | 2座
|  | 质量指标 | 项目实施合规性 | 合规 |  | 质量指标 | 项目实施合规性 | 合规
|  |  | 锅炉质量合格率 | 100% |  |  | 锅炉质量合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时
|  |  | 购买及时性 | 及时 |  |  | 购买及时性 | 及时
|  | 成本指标 | 本项目成本金额 | 1000万元 |  | 成本指标 | 本项目成本金额 | 1000万元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 创建文明卫生城市 | 推动 |  | 社会效益指标 | 创建文明卫生城市 | 推动
|  | 生态效益指标 | 改善城区环境质量 | 改善 |  | 生态效益指标 | 改善城区环境质量 | 改善
|  | 可持续影响指标 | 长效机制建设 | 健全 |  | 可持续影响指标 | 长效机制建设 | 健全
|  |  | 县城经济可持续发展 | 促进 |  |  | 县城经济可持续发展 | 促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95%
负责人： |  | 经办人： | 董晓云 | 联系电话： |  | 13934303933 | 填报日期： | 20230323093711