沁县现代农业产业示范区招商引资项目入区流程表

招商引资部

目 录

一、项目基本情况

二、实地考察

三、项目分析会

四、部门会商会

五、提供建设标准、规范

六、出具环保预审意见

七、项目预选址

八、项目推进会

九、项目评价会

十、签订环评、能评委托协议

十一、出具场地证明

十二、合法性审查

十三、出具规划条件通知书

十四、编制土地出让方案

十五、一事一议项目尽职调查

十六、项目汇报会

十七、土地划拨、出让审查专题会

十八、主任办公会

表一：项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2018001 （年+序号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资总额 （亿元） |  | 诉求用地面积 （亩） |  |  |  |  |  |  | 预计年产值 （亿元） |  |  |  |
| 意向选址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | □产业化 □成果转化 □合作共建园区 □总部 □科研 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目方提供可参考的政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息提供方 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 提供时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对接部门 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对接时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要项目单位提供的资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二：实地考察

| 工作时限 | 对接完成后省内3个、省外5个工作日 |
| --- | --- |
| 考察时间 | 年 月 日 |
| 项目负责人 |  |
| 参加人员 |  |
| 考察报告：（附件） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |

表三：项目分析会

| 工作时限 | 完成考察后2个工作日 |
| --- | --- |
| 主持人 | 招商引资部负责人 |
| 时间 | 年 月 日 |
| 会议意见： 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |

表四：部门会商会

| 工作时限 | 项目分析会后3个工作日 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 招商引资部 |
| 主持人 | 招商引资部负责人 |
| 时间 | 年 月 日 |
| 会商意见：（附件） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |

表五：提供建设标准、规范

| 工作时限 | 部门会商会后3个工作日 |
| --- | --- |
| 责任部门 | 招商引资部 |
| 责任人 | 项目负责人 |
| 时间 | 年 月 日 |
| 完成情况： 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |

表六：出具环保预审意见

| 工作时限 | 部门会商会后3个工作日 |
| --- | --- |
| 责任部门 | 综合服务部 |
| 责任人 | 综合服务部负责人 |
| 时间 | 年 月 日 |
| 环保预审意见：（附件） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |

表七：项目预选址

| 工作时限 | 部门会商会后3个工作日（出图为会后1日） |
| --- | --- |
| 责任部门 | 发展规划部 |
| 责任人 | 发展规划部负责人 |
| 完成时间 | 年 月 日 |
| 预选址位置图：（附图） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |

表八：项目推进会

| 时限 | 出具预选址意见后2个工作日 |
| --- | --- |
| 责任部门 | 招商引资部 |
| 主持人 | 管委会分管副主任 |
| 召开时间 | 年 月 日 |
| 会议意见：（内容较多时可附页） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |

表九：项目评价会

| 专家 评审 | 时限 |  | 项目推进会后3个工作日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 责任部门 |  | 招商引资部 |
|  | 主持人 |  | 专家组组长 |
|  | 召开时间 |  | 年 月 日 |
|  | 专家评审意见：（附件） |  |  |
| 会议 评价 | 时限 | 项目推进会后3个工作日 |  |
|  | 责任部门 | 招商引资部 |  |
|  | 主持人 | 管委会分管副主任 |  |
|  | 召开时间 | 年 月 日 |  |
|  | 项目评价意见：（附件） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |  |

表十：签订环评、能评委托协议

| 时限 | 项目评价会后3个工作日 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 招商引资部 |
| 责任人 | 项目负责人 |
| 完成时间 | 年 月 日 |
| 协议书 | （附件） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |

表十一：出具场地证明

| 时限 | 项目评价会后3个工作日 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 发展规划部 |
| 责任人 | 发展规划部负责人 |
| 完成时间 | 年 月 日 |
| 场地证明文件 | （附件） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |

表十二：合法性审查

| 时限 | 项目评价会后3个工作日 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 行政审批局 |
| 责任人 | 行政审批局负责人 |
| 完成时间 | 年 月 日 |
| 合法性审查 意见书 | （附件） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |

表十三：出具规划条件通知书

| 时限 | 项目评价会后3个工作日 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 发展规划部 |
| 责任人 | 发展规划部负责人 |
| 完成时间 | 年 月 日 |
| 规划条件通知书 | （附件） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |

表十四：编制土地出让方案

| 时限 | 接到规划条件通知书后12个工作日 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 发展规划部 |
| 责任人 | 发展规划部负责人 |
| 完成时间 | 年 月 日 |
| 土地出让方案 | （附件） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |

表十五：一事一议项目尽职调查

| 时限 | 项目评价会后14个工作日 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 中介机构 |
| 责任人 | 项目负责人 |
| 完成时间 | 年 月 日 |
| 尽职调查报告 | （附件） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |

表十六：项目汇报会

| 时限 | 项目评价会安排工作完成后2个工作日 |
| --- | --- |
| 责任部门 | 招商引资部 |
| 主持人 | 管委会主任 |
| 召开时间 | 年 月 日 |
| 会议意见：（内容较多时可附页） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |

表十七：土地划拨、出让审查专题会

| 时限 | 项目汇报会后3个工作日 主任办公会前2小时 |
| --- | --- |
| 责任部门 | 发展规划部 |
| 主持人 | 管委会分管副主任 |
| 召开时间 | 年 月 日 |
| 会议意见：（内容较多时可附页） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |

表十八：主任办公会

| 时限 | 项目汇报会后3个工作日 |
| --- | --- |
| 责任部门 | 招商引资部 |
| 主持人 | 管委会主任 |
| 召开时间 | 年 月 日 |
| 会议意见：（内容较多时可附页） 责任人（签字） 时间： 年 月 日 |  |